## PRE-MOLDADO
ORÇAMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS
| Obra – Execução de Estrutua Pré-moldada e cobertura de Pavilhão Industrial (AMPLIAÇÃO) |  |  |  | Acordão nº 2369/2011/TCU
| Proprietário – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA |  |  |  | BDI: 20,80%
Local – Rua Orestes Valandro, lote 01A, quadra 82, Distr. Industrial II, Aratiba, RS
| SERVIÇOS/MATERIAIS | QUANT. | UND. | Valor M.O | Valor Mat. | Total
[14 empty] | Griebler | Sulmet | Média
| 1 - PRÉ-MOLDADO COM COBERTURA | [11 empty] | Fund. | 2600 | 5000 | 3800
[13 empty] | P. 7,5m | 1100 | 1804.69 | 1452.345
Mercado | Fundações/Sapatas inclusive escavação e reaterro | 8 | und. | 206.568 | 941.032 | 9180.8 | [6 empty] | P. 8,5m | 1229.8 | 2045.31 | 1637.555
Mercado | Pilares Laterais (0,25x0,35x7,50m) | 2 | und. | 199.4891 | 1554.9497 | 3508.8776 | [6 empty] | P. 9,3m | 2533 | 4557 | 3545
Mercado | Pilares Laterais (0,25x0,35x8,50m) | 2 | und. | 200.7938 | 1777.3787 | 3956.345 | [6 empty] | Longarina | 2608 | 1620 | 2114
Mercado | Pilares de Oitão (0,25x0,35x9,30m) | 4 | und. | 229.1093 | 1912.0707 | 8564.72 | [6 empty] | Cob+terç | 6840.5 | 9292.5 | 8066.5
Mercado | Tesouras em concreto pré-moldado | 4 | und. | 137.6395 | 1139.2165 | 5107.424 | [6 empty] | Viga B. | 3137.6 | 3267.84 | 3202.72
Mercado | Vigas de baldrame (15x40)cm | 47.36 | m | 27.1558 | 136.2262 | 7737.7715 | [6 empty] | Viga R. | 2952.9 | 2450.88 | 2701.89
Mercado | Vigas respaldo (15x30)cm (perímetro externo do pavilhão) | 47.36 | m | 24.317 | 113.5158 | 6527.7614
Mercado | Telhas de Aluzinc TP 40 #0,50mm, incluido parafusos, Mais Terçamento metálico enrijecido (100x40x15x2,25)mm70cm abas e acessórios | 177 | m2 | 18.3495 | 91.7597 | 19489.3284 | [7 empty] | Mat. | M.O | Mat. + M.O | Total
| Total |  |  | 9605.7256 | 54467.3023 | 64073.0279 | [7 empty] | 779 | 170.9998 | 949.9998 | 7599.9988 | 9180.7985
[14 empty] | 1287.2134 | 165.1366 | 1452.35 | 2904.7 | 3508.8775
| 2 - ALVENARIA | QUANT. | UND. | Valor M.O | Valor Mat. | Total | [7 empty] | 1471.3432 | 166.2176 | 1637.5608 | 3275.1216 | 3956.3469
SINAPI 73132 | Alvenaria com bloco cerâmico maciço 5x10x20 com argamassa de assentamento traço 1:2:8 (cal,cimento e areia) | 28 | m2 | 32.6402 | 34.9112 | 1891.4381 | Composição 02 - P.M ARATIBA | [6 empty] | 1582.8425 | 189.6562 | 1772.4987 | 7089.9948 | 8564.7137
Composição 01 | Alvenaria com bloco cerâmico furado na horizontal 9x14x24 com argamassa traço 1:2:8 (cal,cimento e areia), incluso limpeza | 197.22 | m2 | 25.4568 | 40.8133 | 13069.7962 | Base | Descrição | Unid. | Qntd. | Valor Unit. | Valor Total |  | 943.0554 | 113.9447 | 1057.0001 | 4228.0003 | 5107.4243
| Total |  |  | 5934.5122 | 9026.7221 | 14961.2343 | 04228/ORSE | Malha de aço soldada CA-60, Q138, 10X10cm, 4,2mm | m2 | 1 | 13.75 | 13.75 |  | 75.9558 | 15.1912 | 91.1469 | 16133.0071 | 19488.6726
Composição 02 | [6 empty] | SANEAGO I.04.19 | Concreto estrutural usinado 25MPA (Inlcuindo lançamento, aplicação e adensamento) | m3/m2 | 0.1 | 320.12 | 32.012 |  | 112.7678 | 22.4824 | 135.2502 | 6405.448 | 7737.7812
| 3 - PISO | QUANT. | UND. | Valor M.O | Valor Mat. | Total | [7 empty] | 93.9717 | 20.1283 | 114.1 | 5403.7765 | 6527.762
| Piso de concreto usinado fck 25Mpa (e=10,0cm) com malha de aço Q138 ø4,2mm a cada 10x10cm, polido mecanicamente, incluso lastro de brita 5cm, colocação de lona plastica, barras de transição a cada 50cm, aço ø8,0mm ( Incluso espalhamento do material e compactação) | 144.8 | m2 | 27.1154 | 92.4625 | 17314.8751 | SINAPI 96624 | Lastro com material granular aplicado em pisos ou redier, esp. 5 cm | m3/m2 | 0.05 | 76.54 | 3.827
| Total |  |  | 3926.3059 | 13388.5692 | 17314.8751 | SINAPI 68053 | Fornecimento/Inst. Lona plastica preta para impermeabilização | m2 | 1 | 4.48 | 4.48
| 4 - SERVIÇOS FINAIS | QUANT. | UND. | Valor M.O | Valor Mat. | Total
SINAPI 9537 | Limpeza final da obra | 144.8 | m2 | 2.3194 | 0.16912 | 360.3319
Composição 03 | Remoção e instalação de porta metálica completa tipo contrapeso (475x450cm)/ fachada Leste | 1 | und. | 146.313 | 0 | 146.313 | SINAPI 033 | Vergalhão 8,0mm (transpasse 50 cm cada lado) L:1m | kg | 3.16 | 4.58 | 14.4728
| Total |  |  | 482.1563 | 24.4886 | 506.6449
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  | 19948.7 | 76907.0821 | 96855.7821 | MERCADO | Polimento com polidora de piso, incluso juntas de dilatação | m2 | 1 | 9 | 8
[7 empty] | SINAPI 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.9 | 16.55 | 14.895
[7 empty] | SINAPI 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.55 | 13.73 | 7.5515
[7 empty] | Material |  |  |  |  | 76.5418
[7 empty] | Mão de Obra |  |  |  |  | 22.4465
[7 empty] | Valor total da composição 01 |  |  |  |  | 98.9883
Data da composição: 16/02/2018
Atualização SINAPI Dezembro/2017
Composição 03 - P.M ARATIBA
[7 empty] | Base | Descrição | Unid. | Qntd. | Valor Unit. | Valor Total
[7 empty] | SINAPI 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 4 | 16.55 | 66.2
[7 empty] | SINAPI 88316 | Servente com encargos complementares | h | 4 | 13.73 | 54.92
Material
[7 empty] | Mão de Obra |  |  |  |  | 121.12
[7 empty] | Valor total da composição 01 |  |  |  |  | 121.12
Data da composição: 16/02/2018
Atualização SINAPI Dezembro/2017
Composição 01 - P.M ARATIBA
[7 empty] | Base | Descrição | Unid. | Qntd. | Valor Unit. | Valor Total
[7 empty] | MERCADO | Bloco cerâmico furado na horizontal 9x14x24 | unid | 40 | 0.64 | 25.6
[7 empty] | SINAPI 87292 | Argamassa de assentamento traço 1:2:8, preparo mecênico com betoneira 400L | m3/m2 | 0.0228 | 359.03 | 8.1859
[7 empty] | SINAPI 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.9 | 16.55 | 14.895
[7 empty] | SINAPI 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.45 | 13.73 | 6.1785
[7 empty] | Material |  |  |  |  | 33.7859
[7 empty] | Mão de Obra |  |  |  |  | 21.0735
[7 empty] | Valor total da composição 01 |  |  |  |  | 54.8594
Data da composição: 16/02/2018
Valor de mercado baseado em média de orçamentos para o item 'tijolo 9x14x24´
Atualização SINAPI Dezembro/2017

## CRONOGRAMA
OBRA: Ampliação de Pavilhão
Proprietário: Prefeitura Municipal de Aratiba
Local: Rua Orestes Valandro, Lote 01A, Quadra 82, Distr. Industrial II, Aratiba/RS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Serviços | Tempo | 30 dias |  | 60 dias |  | TOTAL
1 -Estrutura Pré-moldada e cobertura |  | 64073.03 | 100% | 0 | 0% | 64073.03
2 - Alvenaria |  | 4488.369 | 30% | 10472.861 | 70% | 14961.23
3 - Piso |  | 12120.416 | 70% | 5194.464 | 30% | 17314.88
4 - Serviços finais |  | 0 | 0% | 506.64 | 100% | 506.64
TOTAL PARCIAL |  | 80681.815 | 83.3% | 16173.965 | 16.7% | 96855.78
TOTAL ACUMULADO |  | 80681.815 | 83.3% | 96855.78 | 100% | 96855.78