## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Empresa: |  |  |  | CNPJ:
Endereço: Rua Itá, parte da Chacará nº 61, Aratiba/RS Obra: Reforma do Ginásio Municipal de Esportes de Aratiba | [5 empty] | BDI PADRÃO: |  | 20.34% | P
LOCALIDADE/DATA BASE SINAPI: |  |  | PORTO ALEGRE - 09/2018 (DESONERADO)
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO (R$) | UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$) | BDI
TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 76177 | ↓
1 |  |  | REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ARATIBA |  |  |  |  | 76177
1.1 |  |  | ILUMINAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | 2290.86
1.1.1 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 93.48 | 1.61 | 1.94 | 181.35 | P
1.1.2 | SINAPI | 91831 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 31.16 | 4.75 | 5.72 | 178.24 | P
1.1.3 | SINAPI | 95813 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 2 | 12.09 | 14.55 | 29.1 | P
1.1.4 | SINAPI | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 4 | 140.67 | 169.28 | 677.12 | P
1.1.5 | SINAPI | 74130/1 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 10.8 | 13 | 13 | P
1.1.6 | SINAPI | 91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.8 | 5.77 | 6.94 | 26.37 | P
1.1.7 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 0.91 | 56.17 | 67.59 | 61.51 | P
1.1.8 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 0.87 | 22.07 | 26.56 | 23.11 | P
1.1.9 | SINAPI | 91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 8.49 | 10.22 | 30.66 | P
2010-01-01 | Cotação | 1 | REFLETOR LED RGB 30W, 127/220V, ÂNGULO DE RADIAÇÃO DE NO MÍN: 100°, INCLUSO CONTROLE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 157.25 | 189.23 | 756.92 | P
2011-01-01 | Cotação | 2 | TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL PARA FIXAÇÃO EM TRILHO DIN, 220V 50/60HZ, PROGRAMAÇÃO HORÁRIA, DIÁRIA E SEMANAL, BAT. INTERNA 80 mAh, RECARREGAVÉL, 16A | UN | 1 | 120 | 144.41 | 144.41 | P
2012-01-01 | Cotação | 3 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), CORRENTE RESIDUAL NOMINAL DE 30mA, TENSÃO 127/220V, POSSUIR BOTÃO TESTE PARA VERIFICAR O CORRETO FUNCIONAMENTO, MONOPOLAR, MÍN 16A | UN | 1 | 85 | 102.29 | 102.29 | P
2013-01-01 | Composição | 1 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL | M2 | 12 | 4.46 | 5.37 | 64.44 | P
2014-01-01 | SINAPI-I | 392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 3 | 0.65 | 0.78 | 2.34 | P
1.2 |  |  | ILUMINAÇÃO INTERNA |  |  |  |  | 19593.33
1.2.1 | Cotação | 4 | LUMINÁRIA REFLETOR INDUSTRIAL DE LED 150W TIPO CHAPÉU, BIVOLT, PARA GALPÃO OU GINÁSIO, BRANCO FRIO, FLUXO LUMINOSO DE 15.000 LÚMENS, FREQUÊNCIA DE REDE 50/60HZ, MÍNIMO 12 MESES DE GARANTIA, SELO PROCEL/INMETRO | UN | 23 | 673.25 | 810.19 | 18634.37 | P
1.2.2 | SINAPI | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 7 | 15.27 | 18.38 | 128.66 | P
1.2.3 | Composição | 2 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE NOVAS LUMINÁRIAS DE LED | UN | 46 | 15 | 18.05 | 830.3 | P
1.3 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DO TELHADO |  |  |  |  | 45383.74
1.3.1 | Composição | 4 | REMOÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA EXISTENTE | UN | 1 | 2272 | 2734.12 | 2734.12 | P
1.3.2 | Composição | 3 | APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM BORRACHA LIQUÍDA, 3 DEMÃOS. APLICAÇÃO DE REFORÇO ESTRUTURAL COM VÉU DE POLIÉSTER (TELHAMENTO EM ALUZINC ONDULADO) | UN | 1 | 5545.6 | 6673.58 | 6673.58 | P
1.3.3 | Cotação | 5 | BORRACHA LIQUIDA (INCLUSO INCLINAÇÃO DO TELHADO E ONDULAÇÕES DAS TELHAS) - COR BRANCA | M2 | 1552.95 | 18.92 | 22.77 | 35360.67 | P
1.3.4 | SINAPI-I | 4030 | VEU POLIESTER | M2 | 134.36 | 3.81 | 4.58 | 615.37 | P
1.4 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 8909.07
1.4.1 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.5 | 160 | 192.54 | 481.35 | P
1.4.2 | Cotação | 6 | LETREIRO EM INOX POLIDO, LETRAS COM DIMENSÕES DE 0,50X0,60 cm, ESPESSURA 5cm, INCLUSO PARAFUSOS FIXADORES | UN | 1 | 6900 | 8303.46 | 8303.46 | P
1.4.3 | Composição | 5 | INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM INOX POLIDO EM PLATIBANDA DE CONCRETO | UN | 1 | 103.26 | 124.26 | 124.26 | P
CARIMBO E ASSINATURA

## Cronograma Físico-Financeiro
Digitar dados da empresa aqui
SERVIÇOS |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | TOTAL
1.1 | ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | 2290.86 | 100% | - | - | 2290.86
1.2 | ILUMINAÇÃO INTERNA |  | 19593.33 | 100% | - | - | 19593.33
1.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DO TELHADO |  | 18153.5 | 40% | 27230.24 | 60% | 45383.74
1.4 | DIVERSOS |  | 4454.54 | 50% | 4454.54 | 50% | 8909.07
TOTAL ACUMULADO |  |  | 44492.23 | 58.41% | 31684.78 | 41.59% | 76177
CARIMBO E ASSINATURA

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI - PADRÃO
Empresa: |  | CNPJ:
Proponente: Municipio de Aratiba | Obra: Reforma do Ginásio Municipal | Gestor: Ministério do Esporte (MTUR)
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU): - Construção de Edifícios (também para Reformas)
ITENS |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 5%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  | S+G | 1%
TAXA DE RISCO |  | R | 1.22%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1%
TAXA DE LUCRO |  | L | 7%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (GERALMENTE 0,65%) | I | 0.65%
| CONFINS (GERALMENTE 3%) |  | 3%
| ISS (LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  | 0.06%
| CPRB (INSS) |  | 1.41%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU (RESULTANTE) |  |  | 20.34%
ASSINATURA E CARIMBO

## Orientações de utilzação da P.O
ORIENTAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
1) SOMENTE AS CÉLULAS NA COR AMARELA SÃO EDITÁVEIS;
2) PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA E QUADRO DE COMP. DE BDI JÁ ESTÃO NA CONFIGURAÇÃO CORRETA PARA IMPRESSÃO;
3) DEVEM SER ACRESCENTADOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E NO CRONOGRAMA F/F OS DADOS DA EMPRESA;
4) O BDI DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERÁ ALTERADO CONFORME FOR ALTERADO O QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI, NA ABA ''BDI'';
5) QUALQUER DÚVIDA ENTRAR EM CONTATO COM O SETOR DE ENG. DA PREFEITURA. TEL: (54) 3376-1114 (FALAR COM GIAN OU RENAN)