## Planilha
PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA, BAIRRO SANTO EXPEDITO - Prefeitura Municipal de Aratiba
SINAPI ( REF. 02/2019) - PORTO ALEGRE/ RIO GRANDE DO SUL BDI: 20,34% (ACORDÃO Nº 2622/2013 - TCU)
CÓD. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QTD. | UNID. | PREÇOS UNITÁRIOS |  | PREÇOS TOTAIS (C/ BDI) |  | PREÇO TOTAL
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1 - | SERVIÇOS PRELIMINARES | Total do item |  |  |  | 1728.8 | 690.75 | 2419.55
74209/001 | .1- PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1m x 1m) | 1 | m2 | 196.72 | 34.53 | 236.73 | 41.55 | 278.28
97627 | .2- DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 0.864 | m3 | 73.11 | 140.42 | 76.02 | 146 | 222.02
COMP. 02 | .3- REMOÇÃO DE PILAR METÁLICO, COM ALT. MENOR QUE 8 m, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | 4 | Unid. | 27.17 | 47.13 | 130.79 | 226.86 | 357.65
97661 | .4- REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 24 | m | 0.08 | 0.4 | 2.31 | 11.55 | 13.86
97064 | .5- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (P/ REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS) | 6 | m | 4.35 | 12.36 | 31.41 | 89.24 | 120.65
COMP. 03 | .6- REMOÇÃO DE CONJUNTO COM 03 (TRÊS) LUMINÁRIAS EM PILAR METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO | 4 | Unid. | 0 | 36.47 | 0 | 175.55 | 175.55
10775 | .7- LOCACÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS | 2 | Mês | 520 |  | 1251.54 | 0 | 1251.54
2 - | MOVIMENTOS DE TERRA | Total do item |  |  |  | 182.52 | 234.79 | 417.31
93358 | .1- ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 m DE PROFUNDIDADE | 3.86 | m3 | 20.8 | 41.34 | 96.62 | 192.03 | 288.65
96521 | .2- ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM RETROESCAVADEIRA | 3.43 | m3 | 20.81 | 10.36 | 85.9 | 42.76 | 128.66
3 - | ESTACA ESCAVADA E BLOCO DE COROAMENTO | Total do item |  |  |  | 10497.56 | 2411.18 | 12908.74
90883 | .1- ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DN 40 cm, ATÉ 9 m DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) | 60 | m | 58.72 | 9.91 | 4239.82 | 715.54 | 4955.36
95578 | .2- ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL PARA ESTACA COM SEÇÃO CIRCULAR, AÇO CA-50 12,50 mm | 288.9 | kg | 5.6 | 0.9 | 1946.91 | 312.9 | 2259.81
96546 | .3- ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA, AÇO CA-50 10 mm | 208.55 | kg | 6.27 | 1.64 | 1573.58 | 411.59 | 1985.17
92775 | .4- ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 5,0 mm | 56.98 | kg | 7.18 | 4.49 | 492.33 | 307.88 | 800.21
96534 | .5- FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=2,5 cm, 4 UTILIZAÇÕES | 19.6 | m2 | 29.32 | 25.45 | 691.56 | 600.28 | 1291.84
COMP. 01 | .6 - CONCRETO BOMBEÁVEL 25 MPa, COM USO DE BOMB - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 3.43 | m3 | 376.33 | 15.26 | 1553.36 | 62.99 | 1616.35
4 - | VIGAS BALDRAMES | Total do item |  |  |  | 3925.55 | 1337.81 | 5263.36
92779 | .1- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA EM EDIFICAÇÃO TÉRREA UTILIZANDO AÇO CA-50 12,50 mm | 92.45 | kg | 5.79 | 1.12 | 644.16 | 124.6 | 768.76
92778 | .2- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA EM EDIFICAÇÃO TÉRREA UTILIZANDO AÇO CA-50 10 mm | 59.23 | kg | 6.23 | 1.6 | 444.06 | 114.04 | 558.1
92775 | .3- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA EM EDIFICAÇÃO TÉRREA UTILIZANDO AÇO CA-60 5,0 mm | 46.18 | kg | 7.18 | 4.49 | 399.01 | 249.52 | 648.53
96536 | .4- FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=2,5 cm, 4 UTILIZAÇÕES | 31.68 | m2 | 26.14 | 20.64 | 996.55 | 786.87 | 1783.42
94103 | .5- LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, COM CAMADA DE BRITA E LANÇAMENTO MANUAL (E= 5 cm) | 0.05 | m3 | 102.26 | 75.97 | 6.15 | 4.57 | 10.72
COMP. 01 | .6 - CONCRETO BOMBEÁVEL 25 MPa, COM USO DE BOMB - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 3.17 | m3 | 376.33 | 15.26 | 1435.62 | 58.21 | 1493.83
5 - | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA | Total do item |  |  |  | 87310.11 | 15407.67 | 102717.78
COTAÇÃO 01 | .1- 1) 10 PILARES METÁLICOS COM DIMENSÕES DE 280X280 mm, CONFECCIONADO COM PERFIL DE CHAPA DOBRADA ESP. 4,76 mm, FLANGE INFERIOR DAS COLUNAS COM CHAPA DE AÇO ESP. 1'' E FLANGE SUPERIOR DAS COLUNAS COM CHAPA DE AÇO ESP. 1/4'', CHUMBADORES DE 1'' INSERIDOS EM BLOCO DE COROAMENTO PARA A FIXAÇÃO DAS COLUNAS; 2) 05 TESOURAS TRELIÇADAS FORMATO DUAS ÁGUAS, CONFECCIONADAS EM PERFIL 'U' 127X50X3,00 mm (BANZOS) E PERFIL 'U' 100x40X2,50 mm (MONTANTES E DIAGONAIS); 3) TERÇAMENTO ENRIJECIDO COM PERFIL CARTOLA 100x50x2,66 mm; 4) SUPORTE DAS TERÇAS, TIRANTES DE CONTRAVENTAMENTO HORIZONTAL EM 'X', PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DA ESTRUTURA E FLANGES DE LIGAÇÃO; 5) 355 m2 DE TELHA TP 40 COM ESP. DE 0,50 mm, ALUZINC NATURAL; 6) 47 m DE CALHA NAS DIMENSÕES DE 15X20 cm - INCLUSO PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO | 1 | Unid. | 72552.86 | 12803.45 | 87310.11 | 15407.67 | 102717.78
6 - | INSTALAÇÃO PLUVIAL | Total do item |  |  |  | 1510.23 | 1144.05 | 2654.28
MERCADO | .1- TUBO DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 mm, EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO OU CONDUTORES VERTICAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 72 | m | 10 | 8 | 866.45 | 693.16 | 1559.61
MERCADO | .2- JOELHO 90°, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL,JUNTA ELÁSTICA, DN 100 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | Unid. | 8.5 | 3.5 | 122.75 | 50.54 | 173.29
MERCADO | .3- LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 16 | Unid. | 6.6 | 3.5 | 127.08 | 67.39 | 194.47
83446 | .4- CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 cm, COM TAMPA E DRENO DE BRITA | 4 | Unid. | 81.84 | 69.17 | 393.95 | 332.96 | 726.91
7 - | ATERRAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA | Total do item |  |  |  | 1045.33 | 420.95 | 1466.28
74166/1 | .1- CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DN 60 cm, COM TAMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | Unid. | 128.33 | 58.6 | 617.73 | 282.08 | 899.81
96977 | .2- CORDOALHA DE COBRE NÚ 50 mm², ENTERRADA, SEM ISOLADOR | 4 | m | 27.68 | 0.87 | 133.24 | 4.19 | 137.43
96985 | .3- HASTE DE ATERRAMENTO 5/8'' PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | Unid. | 40.37 | 6.68 | 194.33 | 32.15 | 226.48
72263 | .4- TERMINAL SAPATA OU CONECTOR PARA CABO 50 mm² COM ATÉ 4 PARAFUSOS | 8 | Unid. | 10.39 | 10.65 | 100.03 | 102.53 | 202.56
8 - | SERVIÇOS FINAIS | Total do item |  |  |  | 0 | 327.83 | 327.83
COMP. 04 | .1- LIMPEZA FINAL DA OBRA | 344.84 | m2 | 0 | 0.79 | 0 | 327.83 | 327.83
TOTAL DO ORÇAMENTO | [5 empty] | 106200.1 | 21975.03 | 128175.13
[9 empty] | ALUAÇO | 104300
[9 empty] | MIRANPEDRAS | 85356.31
[9 empty] | LBN | 76500
[9 empty] | MÉDIA | 88718.77
[9 empty] | MEDIANA | 85356.31
[9 empty] | m.o | 12803.4465 | 85356.31
[9 empty] | mat. | 72552.8635
COMPOSIÇÃO 02
[11 empty] | REMOÇÃO DE PILARES METÁLICOS, COM ALTURA MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, | UN
[9 empty] | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 15.71 | 47.13
[9 empty] | COMPOSICAO | 92716 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 1,4465000 | 18.32 | 26.4999
[9 empty] | COMPOSICAO | 92717 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | 3,5307000 | 0.19 | 0.67083
[14 empty] | MAT. | 27.1707
[14 empty] | M.O | 47.13
COMPOSIÇÃO 03
[11 empty] | REMOÇÃO DE LUMINÁRIA | UN
[9 empty] | COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.76 | 20.76
[9 empty] | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.71 | 15.71
[14 empty] | M.O | 36.47
COMPOSIÇÃO 04
[11 empty] | LIMPEZA FINAL DA OBRA | UN
[9 empty] | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 15.71 | 0.7855
[14 empty] | M.O | 0.7855

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Empresa: CNPJ:
Rua José Maliska, sem número, Bairro Santo Expedito, Aratiba/RS
DESCRIÇÃO |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | TOTAL
1 - | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2419.55 | 100% | 0 |  | 2419.55
2 - | MOVIMENTOS DE TERRA | 417.31 | 100% | 0 |  | 417.31
3 - | ESTACA ESCAVADA E BLOCO DE COROAMENTO | 12908.74 | 100% | 0 |  | 12908.74
4 - | VIGAS BALDRAMES | 5263.36 | 100% | 0 |  | 5263.36
5 - | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA | 0 |  | 102717.78 | 100% | 102717.78
6 - | INSTALAÇÃO PLUVIAL | 0 |  | 2654.28 | 100% | 2654.28
7 - | ATERRAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA | 0 |  | 1466.28 | 100% | 1466.28
8 - | SERVIÇOS FINAIS | 0 |  | 327.83 | 100% | 327.83
|  | 21008.96 | 16.39% | 107166.17 | 83.61% | 128175.13 | 100%
_____________________________________________
Profissional Responsável

## BDI
Proponente Municipio de Aratiba | Objeto Cobertura de Quadra em Estrutura Metálica | Empreendimento/Apelido COBERTURA DE QUADRA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
- Construção de Edifícios (também para Reformas)
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 5.5%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G | 1%
TAXA DE RISCO |  |  | R | 1.27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 1.39%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 7.47%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 0.06%
| CPRB (INSS) |  |  | 0%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 20.34%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 20.34%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 2,50%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 2,50%
Observações:
Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome: Renan Scapinello CREA/CAU: CREA SC122089-2 ART/RRT: 10155648
Data: 22/04/2019