## Orientações para preenchimento
ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO
1) | As células na cor amarela são editáveis;
2) | Para a impressão da planilha, cronograma fisico-financeiro e BDI é só clicar em CTRL + P ou menu 'arquivo', opção 'imprimir';
3) | Na aba 'Orçamento' os valores dispostos nas células amarelas na lateral direta, são os valores unitários.
4) | Qualquer dúvida sobre o preenchimento ou configuração da planilha, entrar em contato pelo telefone (54) 3376 - 1114 (falar com engenheiro Gian ou engenheiro Renan)

## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Proponente / Tomador |  |  | Objeto | Local: Rua Ângelo Emílio Grando, Q. 12, Lote 01 e 06 | [5 empty] | Aratiba/RS
Município de Aratiba |  |  | Centro Municipal de Saúde
EMPRESA/CNPJ |  |  |  | BDI PADRÃO (Acordão 2622/13 TCU) |  |  |  | SINAPI REF. 01/2021 PORTO ALEGRE (DESONERADO) |  | BDI
|  |  |  | QNTD. | UNID. | VALOR UNITÁRIO COM BDI (R$) |  | VALOR TOTAL COM BDI (R$) |  | 20.34%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | MATERIAL | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL COM BDI (R$)
TOTAL DA OBRA | [9 empty] | 628228.41 | MAT. | MO | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 10221.39
1.1 |  |  | DOCUMENTAÇÃO | [6 empty] | 527.88
1.1.1 | CREA-RS | 1 | ART/RRT DE OBRA OU SERVIÇO, VALOR DO CONTRATO OU CUSTO DA OBRA ACIMA DE R$ 15.000,01 (ENG. CIVIL/ARQUITETO E ENG. ELETRICISTA) | 2 | Unid. | 233.94 | 0 | 467.88 | 0 | 467.88 | 233.94 |  | 233.94
1.1.2 | COTAÇÃO | 1 | IMPRESSÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA | 1 | VB | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 |  | 60
1.2 |  |  | PLACA DE OBRA | [6 empty] | 327.23
1.2.1 | COMPOSIÇÃO | 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANINZADA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, Nº 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DIMENSÕES 2 M X 1,125 M) | 1 | Unid. | 306.99 | 20.24 | 306.99 | 20.24 | 327.23 | 306.99 | 16.82 | 323.81
1.3 |  |  | REMOÇÃO DE FIAÇÃO, LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES, TOMADAS E FORRO (EXISTENTES) | [6 empty] | 9366.28
1.3.1 | SINAPI | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (DEVE-SE DEIXAR O CABEAMENTO A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA PARA RETIRADA) | 9125 | m | 0 | 0.57 | 0 | 5201.25 | 5201.25 |  | 0.47 | 0.47
1.3.2 | COMPOSIÇÃO | 2 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL COM REAPROVEITAMENTO | 196 | Unid. | 0 | 3.55 | 0 | 695.8 | 695.8 |  | 2.95 | 2.95
1.3.3 | SINAPI | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 415 | Unid. | 0 | 0.57 | 0 | 236.55 | 236.55 |  | 0.47 | 0.47
1.3.4 | COMPOSIÇÃO | 3 | REMOÇÃO DE DISJUNTORES, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | 52 | Unid. | 0 | 1.22 | 0 | 63.44 | 63.44 |  | 1.01 | 1.01
1.3.5 | COMPOSIÇÃO | 4 | REMOÇÃO DE FORRO PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 1070.69 | m2 | 0 | 2.96 | 0 | 3169.24 | 3169.24 |  | 2.46 | 2.46
2 |  |  | TELHADO | [6 empty] | 255144.35
2.1 |  |  | REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA, RECOLOCAÇÃO DAS RIPAS E REFORÇO ESTRUTURAL EM MADEIRA | [6 empty] | 19961.5
2.1.1 | COMPOSIÇÃO | 5 | REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO (DEIXAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA PARA RETIRADA) | 862.32 | m2 | 0 | 4.91 | 0 | 4233.99 | 4233.99 |  | 4.08 | 4.08
2.1.2 | SINAPI | 100394 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADO COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (VERIFICAR ESPAÇAMENTO DESCRITO EM MEMORIAL) | 862.32 | m2 | 8.94 | 6.97 | 7709.14 | 6010.37 | 13719.51 | 7.43 | 5.79 | 13.22
2.1.1 | COMPOSIÇÃO | 6 | MADEIRAMENTO PARA REFORÇO ESTRUTURAL, CAIBRO 6X8 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (VERIFICAR COM A FISCALIZAÇÃO OS PONTOS DE REFORÇO ESTRUTURAL NA COBERTURA) | 100 | m | 16.7 | 3.38 | 1670 | 338 | 2008 | 13.88 | 2.81 | 16.69
3.1 |  |  | TELHAMENTO | [6 empty] | 235182.85
2.1.1 | COMPOSIÇÃO | 7 | TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE BANDEJA COLONIAL, ALZ-26, ON-46, , COMPOSTA NA PARTE SUPERIOR COM AÇO VALGAUME #50mm, NO FORMATO TIPO COLONIAL (MARROM ESCURO) , NÚCLEO ISOLANTE EM EPS- CLASSE F-1 COM ESPESSURA DE 30 MM E NA PARTE INFERIOR FILME PEROLIZADO (INCLUSO RECORTES/PERDAS, PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, CUMEEIRA DENTADA, ESPIGÃO LISO P/ RECORTE E ÁGUA FURTADA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1031.73 | m2 | 208.89 | 19.06 | 215518.08 | 19664.77 | 235182.85 | 173.58 | 15.84 | 189.42
3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 141194.62
3.1 |  |  | CONDUTORES ELÉTRICOS | [6 empty] | 44206.39
3.1.1 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEX. ISOLADO, 1,5 MM², 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2441.5 | m | 1.71 | 0.76 | 4174.97 | 1855.54 | 6030.51 | 1.42 | 0.63 | 2.05
3.1.2 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEX. ISOLADO, 2,5 MM², 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 5814.75 | m | 2.61 | 0.96 | 15176.5 | 5582.16 | 20758.66 | 2.17 | 0.8 | 2.97
3.1.3 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEX. ISOLADO, 4 MM², 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 558.9 | m | 4.49 | 1.29 | 2509.46 | 720.98 | 3230.44 | 3.73 | 1.07 | 4.8
3.1.4 | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEX. ISOLADO, 16 MM², 0,6/1kV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 53.18 | m | 17.53 | 3.71 | 932.25 | 197.3 | 1129.55 | 14.57 | 3.08 | 17.65
3.1.5 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEX. ISOLADO, 25 MM², 0,6/1kV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 212.72 | m | 21.88 | 2.05 | 4654.31 | 436.08 | 5090.39 | 18.18 | 1.7 | 19.88
3.1.6 | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEX. ISOLADO, 35 MM², 0,6/1kV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 37.27 | m | 29.99 | 2.33 | 1117.73 | 86.84 | 1204.57 | 24.92 | 1.94 | 26.86
3.1.7 | SINAPI | 92988 | CABO DE COBRE FLEX. ISOLADO, 50 MM², 0,6/1kV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 149.08 | m | 42.58 | 2.78 | 6347.83 | 414.44 | 6762.27 | 35.38 | 2.31 | 37.69
3.2 |  |  | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO | [6 empty] | 3737.03
3.2.1 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 10 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 7 | Unid. | 11.69 | 1.12 | 81.83 | 7.84 | 89.67 | 9.71 | 0.93 | 10.64
3.2.2 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 16 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 71 | Unid. | 11.82 | 1.52 | 839.22 | 107.92 | 947.14 | 9.82 | 1.26 | 11.08
3.2.3 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 9 | Unid. | 12.27 | 2.12 | 110.43 | 19.08 | 129.51 | 10.2 | 1.76 | 11.96
3.2.4 | SINAPI | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ELEVADOR) | 1 | Unid. | 79.04 | 6.39 | 79.04 | 6.39 | 85.43 | 65.68 | 5.31 | 70.99
3.2.5 | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 32 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Unid. | 12.72 | 2.94 | 12.72 | 2.94 | 15.66 | 10.57 | 2.44 | 13.01
3.2.6 | COMPOSIÇÃO | 8 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 63 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | Unid. | 92.97 | 9.57 | 185.94 | 19.14 | 205.08 | 77.26 | 7.95 | 85.21
3.2.7 | COMPOSIÇÃO | 9 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 80 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | Unid. | 227.54 | 9.57 | 455.08 | 19.14 | 474.22 | 189.08 | 7.95 | 197.03
3.2.8 | COMPOSIÇÃO | 10 | DR DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL, 4 POLOS, 63 A, 300 mA | 2 | Unid. | 264.82 | 11.48 | 529.64 | 22.96 | 552.6 | 220.06 | 9.54 | 229.6
3.2.9 | COMPOSIÇÃO | 11 | DR DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL, 4 POLOS, 80 A, 300 mA | 2 | Unid. | 607.38 | 11.48 | 1214.76 | 22.96 | 1237.72 | 504.72 | 9.54 | 514.26
3.3 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E CAIXAS DE DERIVAÇÃO | [6 empty] | 5739.29
3.3.1 | SINAPI | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100A | 4 | Unid. | 875.24 | 23.43 | 3500.96 | 93.72 | 3594.68 | 727.31 | 19.47 | 746.78
3.3.2 | SINAPI | 100556 | CAIXA DE DERIVAÇÃO EM PVC, 15X15X10 CM, SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 36 | Unid. | 25.43 | 11.18 | 915.48 | 402.48 | 1317.96 | 21.13 | 9.29 | 30.42
3.3.3 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" x 4", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 47 | Unid. | 7.28 | 4.63 | 342.16 | 217.61 | 559.77 | 6.05 | 3.85 | 9.9
3.3.4 | COMPOSIÇÃO | 12 | TRILHO PARA FIXAÇÃO DE DISJUNTORES DIN, PRÉ GALVANIZADO LISO, TS35 | 2 | m | 18.05 | 4.93 | 36.1 | 9.86 | 45.96 | 15 | 4.1 | 19.1
3.3.5 | COMPOSIÇÃO | 13 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR, COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 40X40X15 CM | 2 | Unid. | 98.35 | 12.11 | 196.7 | 24.22 | 220.92 | 81.73 | 10.06 | 91.79
3 |  |  | ELETRODUTOS, CONDULETES E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 20127.45
3.4.1 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEX. CORRUGADO, 25 MM (3/4'') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1607.78 | m | 3.25 | 2.95 | 5225.29 | 4742.95 | 9968.24 | 2.7 | 2.45 | 5.15
3.4.2 | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEX. CORRUGADO, 32 MM (1'') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (TODAS SAÍDAS DE ELETROCALHA UTILIZAR ELET. FLEX 1'') | 172.8 | m | 6.58 | 4.22 | 1137.02 | 729.22 | 1866.24 | 5.47 | 3.51 | 8.98
3.4.3 | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 25 MM (3/4''), BRANCO, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 580.2 | Unid. | 6.63 | 4.93 | 3846.73 | 2860.39 | 6707.12 | 5.51 | 4.1 | 9.61
3.4.4 | COMPOSIÇÃO | 14 | ADAPTADOR PARA CONDULETE, 3/4'' BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 320 | Unid. | 1.18 | 0.39 | 377.6 | 124.8 | 502.4 | 0.98 | 0.32 | 1.3
3.4.5 | COMPOSIÇÃO | 15 | LUVA PARA ELETRODUTO, 3/4'' BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 15 | Unid. | 1.08 | 0.39 | 16.2 | 5.85 | 22.05 | 0.9 | 0.32 | 1.22
3.4.6 | COMPOSIÇÃO | 16 | ABRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO 3/4'' BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 580 | Unid. | 1.44 | 0.39 | 835.2 | 226.2 | 1061.4 | 1.2 | 0.323 | 1.523
3.5 |  |  | ELETROCALHAS CHAPA E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 8196.33
3.5.1 | COMPOSIÇÃO | 17 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA, TIPO U, 200X50 MM (CORREDOR/CIRCULAÇÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 86.15 | m | 47 | 4.96 | 4049.05 | 427.3 | 4476.35 | 39.06 | 4.12 | 43.18
3.5.2 | COMPOSIÇÃO | 18 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA, TIPO U, 200X50 MM - SAÍDA DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 7.5 | m | 48.93 | 4.96 | 366.98 | 37.2 | 404.18 | 40.66 | 4.12 | 44.78
3.5.3 | COMPOSIÇÃO | 19 | CURVA VERTICAL EXTERNA 90°, LISA, 200X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | Unid. | 42.35 | 3.55 | 169.4 | 14.2 | 183.6 | 35.19 | 2.95 | 38.14
3.5.4 | COMPOSIÇÃO | 20 | TÊ HORIZONTAL 90°, 200X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | Unid. | 59.38 | 3.55 | 237.52 | 14.2 | 251.72 | 49.34 | 2.95 | 52.29
3.5.5 | COMPOSIÇÃO | 21 | EMENDA INTERNA COM BASE PERFURADA, 200X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 29 | Unid. | 9.27 | 3.55 | 268.83 | 102.95 | 371.78 | 7.7 | 2.95 | 10.65
3.5.6 | COMPOSIÇÃO | 22 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 84 | Unid. | 3.31 | 2.14 | 278.04 | 179.76 | 457.8 | 2.75 | 1.78 | 4.53
3.5.7 | COMPOSIÇÃO | 23 | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA, 200X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | Unid. | 6.32 | 1.41 | 25.28 | 5.64 | 30.92 | 5.25 | 1.17 | 6.42
3.5.8 | COMPOSIÇÃO | 24 | MÃO FRANCESA SIMPLES P/ ELETROCALHA 200 MM (INSTALADO A CADA 1M)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 87 | Unid. | 17.45 | 3.55 | 1518.15 | 308.85 | 1827 | 14.5 | 2.95 | 17.45
3.5.9 | COMPOSIÇÃO | 25 | TAMPA DE ENCAIXE PRÉ GALVANIZADA P/ ELETROCALHA LISA, 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 7.5 | m | 23.59 | 2.14 | 176.93 | 16.05 | 192.98 | 19.6 | 1.78 | 21.38
3.6 |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES | [6 empty] | 13728.8
3.6.1 | SINAPI | 92001 | TOMADAS BAIXA (1 MÓDULO), 2P+T, 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 17 | Unid. | 21.77 | 9.94 | 370.09 | 168.98 | 539.07 | 18.09 | 8.26 | 26.35
3.6.2 | SINAPI | 92017 | TOMADAS BAIXA (3 MÓDULOS), 2P+T, 20A (POR SEÇÃO), INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 34 | Unid. | 51.33 | 21.18 | 1745.22 | 720.12 | 2465.34 | 42.65 | 17.6 | 60.25
3.6.3 | SINAPI | 91997 | TOMADAS MÉDIA 1 MÓDULO, 2P+T, 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 64 | Unid. | 22.53 | 12.3 | 1441.92 | 787.2 | 2229.12 | 18.72 | 10.22 | 28.94
3.6.4 | SINAPI | 91993 | TOMADAS ALTA 1 MÓDULO, 2P+T, 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 42 | Unid. | 24.48 | 18.39 | 1028.16 | 772.38 | 1800.54 | 20.34 | 15.28 | 35.62
3.6.5 | SINAPI | 92005 | TOMADA MÉDIA 2 MÓDULOS, 2P+T, 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 5 | Unid. | 38.05 | 20.3 | 190.25 | 101.5 | 291.75 | 31.62 | 16.87 | 48.49
3.6.6 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 41 | Unid. | 17.57 | 9.64 | 720.37 | 395.24 | 1115.61 | 14.6 | 8.01 | 22.61
3.6.7 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA 2P+T, 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 46 | Unid. | 30.28 | 17.62 | 1392.88 | 810.52 | 2203.4 | 25.16 | 14.64 | 39.8
3.6.8 | SINAPI | 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA 2P+T, 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | Unid. | 40.9 | 22.94 | 163.6 | 91.76 | 255.36 | 33.99 | 19.06 | 53.05
3.6.9 | SINAPI | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | Unid. | 35.04 | 14.95 | 105.12 | 44.85 | 149.97 | 29.12 | 12.42 | 41.54
3.6.10 | SINAPI | 92033 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA 2P+T, 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Unid. | 47.98 | 28.29 | 47.98 | 28.29 | 76.27 | 39.87 | 23.51 | 63.38
3.6.11 | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 14 | Unid. | 21.14 | 12.31 | 295.96 | 172.34 | 468.3 | 17.57 | 10.23 | 27.8
3.6.12 | SINAPI | 92035 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA 2P+T, 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Unid. | 44.44 | 25.63 | 44.44 | 25.63 | 70.07 | 36.93 | 21.3 | 58.23
3.6.13 | COMPOSIÇÃO | 26 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2'' | 344 | Unid. | 5.07 | 0.93 | 1744.08 | 319.92 | 2064 | 4.21 | 0.77 | 4.98
3.7 |  |  | LUMINÁRIAS E RELÉ FOTOELÉTRICO | [6 empty] | 44769.4
3.7.1 | COMPOSIÇÃO | 27 | LUMINÁRIA DE LED QUADRADA 62,5X62,5 CM, 60W, BIVOLT, MÍNIMO 4.800 LÚMENS, BRANCO FRIO - PARA FORRO MODULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 108 | Unid. | 311.68 | 12.62 | 33661.44 | 1362.96 | 35024.4 | 259 | 10.49 | 269.49
3.7.2 | COMPOSIÇÃO | 28 | LUMINÁRIA PLAFON DE LED, 24W, BIVOLT, MÍNIMO 2.200 LÚMENS, BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 47 | Unid. | 90.26 | 10.96 | 4242.22 | 515.12 | 4757.34 | 75 | 9.11 | 84.11
3.7.3 | COMPOSIÇÃO | 29 | LUMINÁRIA PLAFON DE LED, 18W, BIVOLT, MÍNIMO 1.350 LÚMENS, BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 27 | Unid. | 57.76 | 10.96 | 1559.52 | 295.92 | 1855.44 | 48 | 9.11 | 57.11
3.7.4 | COMPOSIÇÃO | 30 | LUMINÁRIA PLAFON DE LED, 12W, BIVOLT, MÍNIMO 900 LÚMENS, BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Unid. | 34.66 | 10.96 | 34.66 | 10.96 | 45.62 | 28.8 | 9.11 | 37.91
3.7.5 | COMPOSIÇÃO | 31 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR ALETADA T8, 2X32W, BIVOLT, PINTADA COM EPÓXI, BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | Unid. | 234.66 | 9.03 | 938.64 | 36.12 | 974.76 | 195 | 7.5 | 202.5
3.7.6 | COMPOSIÇÃO | 32 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR ALETADA T8, 2X40W, BIVOLT, PINTADA COM EPÓXI, BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | Unid. | 234.66 | 9.03 | 938.64 | 36.12 | 974.76 | 195 | 7.5 | 202.5
3.7.7 | COMPOSIÇÃO | 33 | REFLETOR HOLOFOTE LED, 100W, BIVOLT, MÍNIMO 9.000 LÚMENS, BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | Unid. | 233.57 | 16.05 | 934.28 | 64.2 | 998.48 | 194.09 | 13.34 | 207.43
3.7.8 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 5 | Unid. | 27.2 | 0.52 | 136 | 2.6 | 138.6 | 22.6 | 0.43 | 23.03
3.8 |  |  | ACESSÓRIOS | [6 empty] | 625.77
3.8.1 | COTAÇÃO | 2 | ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS, PARAFUSOS, BUCHAS, ARRUELAS, FITA ISOLANTE E FITA DE AUTO FUSÃO, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA NYLON, ETC... | 1 | VB | 505.43 | 120.34 | 505.43 | 120.34 | 625.77 | 420 | 100 | 520
3.9 |  |  | TUBULAÇÃO DE CONEXÃO ENTRE C.P EXISTENTE E C.P A INSTALAR QD1 (TÉRREO) | [6 empty] | 64.16
3.9.1 | SINAPI | 90443 | RASGO EM ALVENARIA P/ RAMAIS MENORES OU IGUAL A 40 MM (CONEXÃO ENTRA CABEAMENTO DA C.P EXISTENTE E A C.P A INSTALAR AO QD 01 TÉRREO) | 3.85 | m | 2.35 | 8.62 | 9.05 | 33.19 | 42.24 | 1.95 | 7.16 | 9.11
3.9.2 | SINAPI | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA, PREPARO MANUAL (FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA) | 0.0385 | m3 | 420.82 | 148.66 | 16.2 | 5.72 | 21.92 | 349.69 | 123.53 | 473.22
4 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [6 empty] | 34709.08
4.1 |  |  | LÓGICA, TELEFONE E CÂMERAS | [6 empty] | 26531.54
4.1.1 | COMPOSIÇÃO | 34 | CABO GIGALAN UTP DE 4 PARES CAT.6, 24 AWG, MARCA DE REFERÊNCIA FURUKAWA LINHA SIMILAR OU SUPERIOR ( COR CINZA PARA REDE LÓGICA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1069.79 | m | 4.81 | 1.41 | 5145.69 | 1508.4 | 6654.09 | 4 | 1.17 | 5.17
4.1.2 | COMPOSIÇÃO | 35 | CABO GIGALAN UTP DE 4 PARES CAT.6, 24 AWG, MARCA DE REFERÊNCIA FURUKAWA LINHA SIMILAR OU SUPERIOR ( COR VERMELHA PARA CÂMERAS DE SEGURANÇA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 488.41 | m | 4.81 | 1.41 | 2349.25 | 688.66 | 3037.91 | 4 | 1.17 | 5.17
4.1.3 | COMPOSIÇÃO | 36 | CABO UTP DE 4 PARES CAT. 5E, 24 AWG, MARCA DE REFERÊNCIA FURUKAWA LINHA SIMILAR OU SUPERIOR (COR AZUL PARA TELEFONES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1089.62 | m | 3.12 | 1.41 | 3399.61 | 1536.36 | 4935.97 | 2.59 | 1.17 | 3.76
4.1.4 | SINAPI | 98304 | PATCH PANEL CAT. 6, 48 PORTAS, CARREGADO, MARCA DE REFERÊNCIA FURUKAWA LINHA SIMILAR OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PARA REDE LÓGICA) | 1 | Unid. | 743.34 | 398.34 | 743.34 | 398.34 | 1141.68 | 617.7 | 331.01 | 948.71
4.1.5 | SINAPI | 98593 | PATCH PANEL CAT. 5E, 48 PORTAS, CARREGADO, 19'', MARCA DE REFERÊNCIA FURUKAWA LINHA SIMILAR OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PARA TELEFONES) | 1 | Unid. | 511.17 | 398.35 | 511.17 | 398.35 | 909.52 | 424.77 | 331.02 | 755.79
4.1.6 | COMPOSIÇÃO | 37 | PATCH CORD UTP CAT.5E, FLEXÍVEL, 1,50 M (AZUL), 19'', MARCA DE REFERÊNCIA FURUKAWA LINHA SIMILAR OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PARA TELEFONES) | 41 | Unid. | 15.24 | 2.14 | 624.84 | 87.74 | 712.58 | 12.66 | 1.78 | 14.44
4.1.7 | COMPOSIÇÃO | 38 | PATCH CORD UTP CAT.6, FLEXÍVEL, 1,50 M (CINZA), MARCA DE REFERÊNCIA FURUKAWA LINHA SIMILAR OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PARA TELEFONES) | 41 | Unid. | 29.1 | 2.14 | 1193.1 | 87.74 | 1280.84 | 24.18 | 1.78 | 25.96
4.1.8 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 82 | Unid. | 48.45 | 6.64 | 3972.9 | 544.48 | 4517.38 | 40.26 | 5.52 | 45.78
4.1.9 | COMPOSIÇÃO | 39 | RACK PISO FECHADO 28U X 670 MM, PADRÃO 19'', PRETO, PINTURA A PÓ EPÓXI ANTICORROSIVA, PERFIL DE AÇO LAMINADO, CARCAÇA DE AÇO CARBONO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Unid. | 1800.29 | 85.49 | 1800.29 | 85.49 | 1885.78 | 1496 | 71.04 | 1567.04
4.1.10 | COMPOSIÇÃO | 40 | GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO 1U, 19'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | Unid. | 34.67 | 10.69 | 104.01 | 32.07 | 136.08 | 28.81 | 8.88 | 37.69
4.1.11 | COMPOSIÇÃO | 41 | BLOCO TERMINAL TIPO M 10B, PARA DISTRIBUIÇÃO DE CABO TELEFÔNICO, REFERÊNCIA KRONE/BARGOA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 5 | Unid. | 32.56 | 3.55 | 162.8 | 17.75 | 180.55 | 27.06 | 2.95 | 30.01
4.1.12 | COMPOSIÇÃO | 42 | CABO TELEFÔNICO CI-T 50/50 PARES, BLINDADO, MARCA DE REFERÊNCIA FURUKAWA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 10 | m | 43.88 | 1.41 | 438.8 | 14.1 | 452.9 | 36.46 | 1.17 | 37.63
4.1.13 | COMPOSIÇÃO | 43 | BASTIDOR METÁLICO PARA 1 BLOCO M10-B DE 10 PARES | 5 | Unid. | 45.73 | 3.55 | 228.65 | 17.75 | 246.4 | 38 | 2.95 | 40.95
4.1.14 | COMPOSIÇÃO | 44 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONIA 60X60 CM, CHAPA DE AÇO COM APLICAÇÃO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COM FUNDO EM MADEIRA, DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Unid. | 397.12 | 42.74 | 397.12 | 42.74 | 439.86 | 330 | 35.52 | 365.52
4.2 |  |  | ELETROCALHAS CHAPA, ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 7114.43
4.2.1 | COMPOSIÇÃO | 45 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA, TIPO U, 150X50 MM (CORREDOR/CIRCULAÇÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 9.39 | m | 36.1 | 4.96 | 338.98 | 46.57 | 385.55 | 30 | 4.12 | 34.12
4.2.2 | COMPOSIÇÃO | 46 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA, TIPO U, 100X50 MM (CORREDOR/CIRCULAÇÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 36.67 | m | 28.8 | 4.96 | 1056.1 | 181.88 | 1237.98 | 23.93 | 4.12 | 28.05
4.2.3 | COMPOSIÇÃO | 47 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA, TIPO U, 75X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 33.8 | m | 25.24 | 4.96 | 853.11 | 167.65 | 1020.76 | 20.97 | 4.12 | 25.09
4.2.4 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEX. CORRUGADO, 25 MM (3/4'') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 206.22 | m | 3.25 | 2.95 | 670.22 | 608.35 | 1278.57 | 2.7 | 2.45 | 5.15
4.2.5 | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 25 MM (3/4''), BRANCO, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 105 | m | 6.63 | 5.49 | 696.15 | 576.45 | 1272.6 | 5.51 | 4.56 | 10.07
4.2.6 | COMPOSIÇÃO | 14 | ADAPTADOR PARA CONDULETE, 3/4'' BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 41 | Unid. | 1.18 | 0.39 | 48.38 | 15.99 | 64.37 | 0.98 | 0.32 | 1.3
4.2.7 | COMPOSIÇÃO | 16 | ABRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO 3/4'' BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 105 | Unid. | 1.44 | 0.39 | 151.2 | 40.95 | 192.15 | 1.2 | 0.32 | 1.52
4.2.8 | COMPOSIÇÃO | 48 | CURVA VERTICAL INTERNA 90°, PERFURADA, 150X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Unid. | 21.87 | 3.55 | 21.87 | 3.55 | 25.42 | 18.17 | 2.95 | 21.12
4.2.9 | COMPOSIÇÃO | 49 | TAMPA PARA CURVA VERTICAL INTERNA 90°, 150X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Unid. | 11.28 | 2.14 | 11.28 | 2.14 | 13.42 | 9.37 | 1.78 | 11.15
4.2.10 | COMPOSIÇÃO | 50 | TÊ HORIZONTAL 90°, 150X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | Unid. | 46.61 | 3.55 | 139.83 | 10.65 | 150.48 | 38.73 | 2.95 | 41.68
4.2.11 | COMPOSIÇÃO | 51 | CURVA HORIZONTAL 90°, 150X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Unid. | 31.65 | 3.55 | 31.65 | 3.55 | 35.2 | 26.3 | 2.95 | 29.25
4.2.12 | COMPOSIÇÃO | 52 | CURVA VERTICAL EXTERNA 90°, 150X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Unid. | 27.04 | 3.55 | 27.04 | 3.55 | 30.59 | 22.47 | 2.95 | 25.42
4.2.13 | COMPOSIÇÃO | 53 | REDUÇÃO A DIREITA, 150X50 MM P/ 75X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | Unid. | 36.38 | 3.55 | 72.76 | 7.1 | 79.86 | 30.23 | 2.95 | 33.18
4.2.14 | COMPOSIÇÃO | 54 | REDUÇÃO A DIREITA, 150X50 MM P/ 100X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | Unid. | 38.71 | 3.55 | 77.42 | 7.1 | 84.52 | 32.17 | 2.95 | 35.12
4.2.15 | COMPOSIÇÃO | 55 | EMENDA INTERNA COM BASE PERFURADA, 100X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | Unid. | 7.24 | 3.55 | 86.88 | 42.6 | 129.48 | 6.02 | 2.95 | 8.97
4.2.16 | COMPOSIÇÃO | 56 | EMENDA INTERNA COM BASE PERFURADA, 75X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 8 | Unid. | 6.14 | 3.55 | 49.12 | 28.4 | 77.52 | 5.1 | 2.95 | 8.05
4.2.17 | COMPOSIÇÃO | 57 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 49 | Unid. | 3.37 | 2.14 | 165.13 | 104.86 | 269.99 | 2.8 | 1.78 | 4.58
4.2.18 | COMPOSIÇÃO | 58 | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA, 100X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | Unid. | 4.18 | 1.41 | 8.36 | 2.82 | 11.18 | 3.47 | 1.17 | 4.64
4.2.19 | COMPOSIÇÃO | 59 | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA, 75X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | Unid. | 4.18 | 1.41 | 8.36 | 2.82 | 11.18 | 3.47 | 1.17 | 4.64
4.2.20 | COMPOSIÇÃO | 60 | SUPORTE BALANÇO VERTICAL PARA ELETROCALHA 150X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 8 | Unid. | 7.82 | 3.55 | 62.56 | 28.4 | 90.96 | 6.5 | 2.95 | 9.45
4.2.21 | COMPOSIÇÃO | 61 | MÃO FRANCESA SIMPLES P/ ELETROCALHA 100 MM - INSTALADO A CADA 1M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 37 | Unid. | 11.26 | 3.55 | 416.62 | 131.35 | 547.97 | 9.36 | 2.95 | 12.31
4.2.22 | COMPOSIÇÃO | 62 | SUPORTE RT DN 1/4'' SUPORTE BALANÇO VERTICAL DE ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | Unid. | 12.4 | 6.85 | 49.6 | 27.4 | 77 | 10.3 | 5.69 | 15.99
4.2.23 | COMPOSIÇÃO | 63 | CHUMBADOR CB COM ROSCA INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 8 | Unid. | 2.05 | 1.41 | 16.4 | 11.28 | 27.68 | 1.7 | 1.17 | 2.87
4.3 |  |  | CERTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE LÓGICA E TELEFONE | [6 empty] | 876.58
4.3.1 | COMPOSIÇÃO | 64 | CERTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE LÓGICA E TELEFONE (ENTREGAR RELATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO AO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO) | 82 | Unid. | 0 | 10.69 | 0 | 876.58 | 876.58 |  | 8.88 | 8.88
4.4 |  |  | ACESSÓRIOS | [6 empty] | 186.53
4.4.1 | COTAÇÃO | 3 | PARAFUSOS, BUCHAS, ARRUELAS, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA NYLON, ETC... | 1 | VB | 120.34 | 66.19 | 120.34 | 66.19 | 186.53 | 100 | 55 | 155
5 |  |  | FORRO | [6 empty] | 137489.4
5.1 |  |  | FORRO DE DRYWALL | [6 empty] | 16443.07
5.1.1 | SINAPI | 96114 | FORRO DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | 246.93 | m2 | 55.61 | 10.98 | 13731.78 | 2711.29 | 16443.07 | 46.21 | 9.12 | 55.33
5.2 |  |  | EMASSAMENTO E PINTURA EM FORRO DRYWALL | [6 empty] | 9158.64
5.2.1 | COMPOSIÇÃO | 65 | APLICAÇÃO MANUAL MASSA ACRÍLICA EM FORRO DRYWALL, UMA DEMÃO (INCLUSO CORREÇÕES E LIXAMENTO) | 246.93 | m2 | 7.86 | 12.14 | 1940.87 | 2997.73 | 4938.6 | 6.53 | 10.09 | 16.62
5.2.2 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM BRANCA EM TETO, DUAS DEMÃOS | 246.93 | m2 | 11.76 | 5.33 | 2903.9 | 1316.14 | 4220.04 | 9.77 | 4.43 | 14.2
5.3 |  |  | FORRO MODULAR - FIBRA MINERAL 62,5X62,5 CM | [6 empty] | 111887.69
5.3.1 | COMPOSIÇÃO | 66 | FORRO REMOVÍVEL EM PLACA DE FIBRA MINERAL, DIMENSÃO DE 62,5X62,5 CM, T24, ALTA REFLTÂNCIA, RESISTÊNCIA DE ATÉ 95% A UMIDADE RELATIVA DO AR E TEMPERATURA DE 49° C, PINTURA ANTIMOFO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (OBRIGATORIAMENTE ANTES DA INSTALAÇÃO, O MODELO DE PLACA DEVE SER APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO) | 823.76 | m2 | 108.82 | 26.38 | 89641.56 | 21730.79 | 111372.35 | 90.43 | 21.92 | 112.35
5.3.2 | SINAPI | 39516 | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, NÃO INCLUI PERFIS (RECORTES) | 21.41 | m2 | 24.07 | 0 | 515.34 | 0 | 515.34 | 20 |  | 20
6 |  |  | ATERRAMENTO | [6 empty] | 2792.5
6.1 |  |  | MALHA DE ATERRAMENTO | [6 empty] | 2205.3
6.1.1 | SINAPI | 96972 | CABO DE COBRE NÚ 25 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SEM ISOLADOR) | 45 | m | 20.48 | 7.4 | 921.6 | 333 | 1254.6 | 17.02 | 6.15 | 23.17
6.1.2 | COMPOSIÇÃO | 67 | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3M, 5/8'', REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | Unid. | 66.6 | 8.17 | 399.6 | 49.02 | 448.62 | 55.34 | 6.79 | 62.13
6.1.3 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO: 0,30 M | 6 | Unid. | 23.3 | 6.21 | 139.8 | 37.26 | 177.06 | 19.36 | 5.16 | 24.52
6.1.4 | COMPOSIÇÃO | 68 | TERMINAL DE PRESSÃO EM CRUZ EM COBRE, PARA DOIS CABOS DE COBRE NÚ 25 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 10 | Unid. | 19.86 | 1.41 | 198.6 | 14.1 | 212.7 | 16.5 | 1.17 | 17.67
6.1.5 | COMPOSIÇÃO | 69 | CONECTOR TIPO CUNHA, COBRE, PARA CORDOALHA DE COBRE NÚ 25 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | Unid. | 7.22 | 2.14 | 86.64 | 25.68 | 112.32 | 6 | 1.78 | 7.78
6.2 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM E ELETRODUTO | [6 empty] | 587.2
6.2.1 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 MM (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 11.5 | m | 10.52 | 1.99 | 120.98 | 22.89 | 143.87 | 8.74 | 1.65 | 10.39
6.2.2 | COMPOSIÇÃO | 70 | CAIXA DE PASSAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 60 CM, COM TAMPA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO DN 60 CM, COM FUNDO DE BRINTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Unid. | 263.11 | 73.25 | 263.11 | 73.25 | 336.36 | 218.64 | 60.87 | 279.51
6.2.3 | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 50 MM (1 1/2''), PRETO, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | m | 13.26 | 3.61 | 39.78 | 10.83 | 50.61 | 11.02 | 3 | 14.02
6.2.4 | SINAPI | 93018 | CURVA 90° PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 50 MM (1 1/2''), PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Unid. | 8.86 | 10.89 | 8.86 | 10.89 | 19.75 | 7.36 | 9.05 | 16.41
6.2.5 | SINAPI | 100556 | CAIXA DE PASSAGEM, PVC, SOBREPOR, PARA ENTRADA DE ELETRODUTO 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Unid. | 25.43 | 11.18 | 25.43 | 11.18 | 36.61 | 21.13 | 9.29 | 30.42
7 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 33246.83
7.1 |  |  | INTERNA | [6 empty] | 33246.83
7.1.1 | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA | 1848.42 | m2 | 0.7 | 0.94 | 1293.89 | 1737.51 | 3031.4 | 0.58 | 0.78 | 1.36
7.1.2 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATÉX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR BRANCA | 1848.42 | m2 | 11.29 | 4.09 | 20868.66 | 7560.04 | 28428.7 | 9.38 | 3.4 | 12.78
7.1.3 | SINAPI | 102208 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO (PORTAS) - COR BRANCA | 266.28 | m2 | 3.48 | 3.23 | 926.65 | 860.08 | 1786.73 | 2.89 | 2.68 | 5.57
8 |  |  | PORTAS | [6 empty] | 3972.76
8.1 |  |  | PORTAS INTERNAS EM MADEIRA | [6 empty] | 3972.76
8.1.1 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 4 | m2 | 1.94 | 5.75 | 7.76 | 23 | 30.76 | 1.61 | 4.78 | 6.39
8.1.2 | SINAPI | 90843 | PORTA EM MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210 CM, ESP. 3,5 CM, INCLUSO ITENS = DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | Unid. | 812.43 | 173.07 | 3249.72 | 692.28 | 3942 | 675.11 | 143.82 | 818.93
9 |  |  | VIDRO | [6 empty] | 352.46
9.1 |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO INCOLOR QUEBRADO | [6 empty] | 352.46
9.1.1 | SINAPI | 102162 | INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR, E= 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE (PORTA 1º PAV E 2º PAV.) | 1.5 | m2 | 212.18 | 22.79 | 318.27 | 34.19 | 352.46 | 176.32 | 18.94 | 195.26
10 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO E GRANITO | [6 empty] | 3540.52
10.1 |  |  | ASSENTAMENTO DE CERÂMICA (SALA DE ISOLAMENTO (TÉRREO) E CORREDOR (1º PAV.) | [6 empty] | 3219.15
10.1.1 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, COM PLACA ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM, APLICADA EM AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 5 M², NA ALTURA INTEIRA DA PAREDE - COR BRANCA | 49.23 | m2 | 49.4 | 15.99 | 2431.96 | 787.19 | 3219.15 | 41.05 | 13.29 | 54.34
10.2 |  |  | GRANITO (CORREDOR) | [6 empty] | 321.37
10.2.1 | COMPOSIÇÃO | 71 | GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA, H: 12 CM | 3.8 | m | 73.72 | 10.85 | 280.14 | 41.23 | 321.37 | 61.26 | 9.02 | 70.28
11 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 5564.5
11.1 |  |  | LIMPEZA | [6 empty] | 995.74
11.1.1 | COMPOSIÇÃO | 72 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 1070.69 | m2 | 0 | 0.93 | 0 | 995.74 | 995.74 |  | 0.77 | 0.77
11.2 |  |  | IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE ELÉTRICA, TELEFONE E LÓGICA | [6 empty] | 410.64
11.2.1 | COMPOSIÇÃO | 73 | IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE ELÉTRICA, TELEFONE E LÓGICA COM ETIQUETA ADESIVA | 354 | Unid. | 0.55 | 0.61 | 194.7 | 215.94 | 410.64 | 0.46 | 0.51 | 0.97
11.3 |  |  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (FRENTE | [6 empty] | 4158.12
11.3.1 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIAZADO Nº24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | 48.81 | m | 74.89 | 10.3 | 3655.38 | 502.74 | 4158.12 | 62.23 | 8.56 | 70.79
[9 empty] | MATERIAL | 510355.48
DATA: |  |  | _______________________________________________ | [5 empty] | MÃO DE OBRA | 117872.93
|  |  | ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO | [5 empty] | TOTAL DA OBRA | 628228.41
TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 510355.48 | 117872.93 | 628228.41
[7 empty] | 628228.41 | 100%
[7 empty] | 510355.48 | x
[7 empty] | Mat | 81.24%
[7 empty] | M.O | 18.76%

## Cronograma
ESPAÇO PARA ADICIONAR OS DADOS DA EMPRESA (EDITÁVEL)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DESCRIÇÃO | TEMPO DE EXECUÇÃO
| 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS
SERVIÇOS PRELIMINARES | 10221.39 | 100% | - | - | - | - | - | - | 10221.39
TELHADO | 255144.35 | 100% | - | - | - | - | - | - | 255144.35
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | - | 42358.386 | 30% | 70597.31 | 50% | 28238.924 | 20% | 141194.62
CABEAMENTO ESTRUTURADO | - | - | 10412.724 | 30% | 17354.54 | 50% | 6941.816 | 20% | 34709.08
FORRO | - | - | - | - | 68744.7 | 50% | 68744.7 | 50% | 137489.4
ATERRAMENTO | - | - | - | - | 1396.25 | 50% | 1396.25 | 50% | 2792.5
PINTURA | - | - | 23272.781 | 70% | 9974.049 | 30% | - | - | 33246.83
PORTAS | - | - | 3972.76 | 100% | - | - | - | - | 3972.76
VIDRO | - | - | - | - | - | - | 352.46 | 100% | 352.46
REVESTIMENTO CERÂMICO E GRANITO | - | - | 3540.52 | 100% | - |  | - | - | 3540.52
SERVIÇOS FINAIS | - | - | - | - | - | - | 5564.5 | 100% | 5564.5
TOTAL PARCIAL | 265365.74 | 42.24% | 83557.171 | 13.3% | 168066.849 | 26.75% | 111238.65 | 17.71%
TOTAL ACUMULADO | 265365.74 | 42.24% | 348922.911 | 55.54% | 516989.76 | 82.29% | 628228.41 | 100% | 628228.41

## BDI
DETALHAMENTO DO BDI
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU
Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 3
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 6.15
2.1 | ISS | 2.5
2.2 | PIS | 0.65
2.3 | Cofins | 3
3 | TAXA DE RISCO |  | 2.07
3.1 | SEGURO |  | 0.4
3.2 | RISCO |  | 1.27
3.2 | GARANTIA |  | 0.4
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.23
5 | LUCRO |  | 6.18
| BDI - CALCULADO |  | 20.34
___________________________________
Engenheiro responsável pelo orçamento