## Orçamento
EMPRESA
|  |  | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | Orçamento Base para Licitação - OGU | [6 empty] | #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 |  | 0 | Município de Aratiba | Reforma do Ginásio Municipal de Esportes
LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
PORTO ALEGRE |  | 10-21 (DES.) | Reforma do Ginásio Municipal de Esportes | Aratiba/RS |  |  |  | 20.34% | 0% | 0%
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário com BDI (R$ |  | Valor Total com BDI (R$)
[6 empty] | Material | Mão de Obra | Material | Mão de Obra | Valor Total com BDI (R$)
Reforma do Ginásio Municipal de Esportes | [9 empty] | 248025.91
1 |  |  | Reforma no Ginásio Municipal de Esportes no Município de Aratiba | [6 empty] | 248025.91
1.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 712.2 | Material | M.o
1.1.1. | Composição | 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22, ADESIVADA (2,40 m x 1,20 m) | m² | 2.88 | 243.6 | 3.69 | 701.57 | 10.63 | 712.2 | 202.43 | 3.07
1.2. |  |  | REMOÇÕES | [6 empty] | 4626.44
1.2.1. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1210.97 | 0.81 | 2.38 | 980.89 | 2882.11 | 3863 | 0.67 | 1.98
1.2.2. | SINAPI | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 120.53 | 1.17 | 3.36 | 141.02 | 404.98 | 546 | 0.97 | 2.79
1.2.3. | Composição | 2 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | Unid. | 18 | 0 | 12.08 | 0 | 217.44 | 217.44 |  | 10.04
1.3. |  |  | TELHAMENTO | [6 empty] | 200341.98
1.3.1. | Composição | 6 | TELHA TERMOISOLANTE FORMATO ALZ-26, ONDULADA, EPS 30 MM, FILME PEROLIZADO, ACABAMENTO ALZ-26 COR EXT. NATURAL, 1000X3000 MM, CUMEEIRA ESPECIAL NATURALONDULADA 300X300, INCLUSO PARAFUSO DE FIXAÇÃO FERRO 3. 1/4 E 7/8'' | m² | 1210.97 | 157.49 | 4.5 | 190715.67 | 5449.37 | 196165.04 | 130.87 | 3.74
1.3.2. | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | 31 | 123.5 | 11.24 | 3828.5 | 348.44 | 4176.94 | 102.63 | 9.34
1.4. |  |  | LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA - PARTE INTERNA SALA FRENTE | [6 empty] | 9957.63
1.4.1. | Composição | 3 | LIXAMENTO EM PAREDE EXISTENTE PARA POSTERIOR EMASSAMENTO E PINTURA | m² | 106.83 | 0.51 | 2.58 | 54.48 | 275.62 | 330.1 | 0.42 | 2.14
1.4.2. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 106.83 | 8.75 | 7.44 | 934.76 | 794.82 | 1729.58 | 7.27 | 6.18
1.4.3. | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 106.83 | 1.52 | 0.93 | 162.38 | 99.35 | 261.73 | 1.26 | 0.77
1.4.4. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 106.83 | 11.69 | 4.45 | 1248.84 | 475.39 | 1724.23 | 9.71 | 3.7
1.4.5. | SINAPI | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. | m² | 120.53 | 1.65 | 1.22 | 198.87 | 147.05 | 345.92 | 1.37 | 1.01
1.4.6. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | m² | 120.53 | 12.21 | 5.8 | 1471.67 | 699.07 | 2170.74 | 10.15 | 4.82
1.4.7. | SINAPI | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. | m² | 120.53 | 12.12 | 16.05 | 1460.82 | 1934.51 | 3395.33 | 10.07 | 13.34
1.5. |  |  | PINTURA EXTERNA - GINÁSIO E SALA FRENTE | [6 empty] | 13758.09
1.5.1. | Composição | 4 | APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS - CORREÇÃO DE FISSURAS | m² | 75.96 | 7.8 | 11.91 | 592.49 | 904.68 | 1497.17 | 6.48 | 9.9
1.5.2. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 759.66 | 11.69 | 4.45 | 8880.43 | 3380.49 | 12260.92 | 9.71 | 3.7
1.6. |  |  | PINTURA EM ESQUADRIAS METÁLICAS | [6 empty] | 6653.22
1.6.1 | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA | m² | 186 | 3.43 | 5.55 | 637.98 | 1032.3 | 1670.28 | 2.85 | 4.61
1.6.2 | SINAPI | 100754 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) | m² | 186 | 9.95 | 16.84 | 1850.7 | 3132.24 | 4982.94 | 8.27 | 13.99
1.7. |  |  | FORRO DRYWALL - SALA FRENTE | [6 empty] | 11758.91
1.7.1 | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | m² | 120.53 | 85.62 | 11.94 | 10319.78 | 1439.13 | 11758.91 | 71.15 | 9.92
1.8. |  |  | LUMINÁRIAS - SALA FRENTE | [6 empty] | 217.44
1.8.1 | Composição | 5 | REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE LED (CONSIDERANDO A UTILIZAÇÃO DAS LUMINÁRIAS REMOVIDAS PARA MONTAGEM DO NOVO FORRO) | Unid. | 18 | 0 | 12.08 | 0 | 217.44 | 217.44 |  | 10.04
TOTAL DE MATERIAL | [9 empty] | 224180.85
TOTAL DE MÃO DE OBRA | [9 empty] | 23845.06
TOTAL DA OBRA | [9 empty] | 248025.91

## Cronograma F-F
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPONENTE TOMADOR |  |  |  |  | APELIDO EMPREENDIMENTO
Município de Aratiba |  |  |  |  | Reforma do Ginásio Municipal de Esportes
Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 30 DIAS |  | 60 DIAS
1 | Reforma no Ginásio Municipal de Esportes | 248025.91 | % Período: | 82.93% |  | 17.07%
1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 712.2 | % Período: | 712.2 | 100% | - | -
1.2. | REMOÇÕES | 4626.44 | % Período: | 4626.44 | 100% | - | -
1.3. | TELHAMENTO | 200341.98 | % Período: | 200341.98 | 100% | - | -
1.4. | LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA - | 9957.63 | % Período: | - | - | 9957.63 | 100%
1.5. | PINTURA EXTERNA - GINÁSIO E SALA FRENTE | 13758.09 | % Período: | - | - | 13758.09 | 100%
1.6. | PINTURA EM ESQUADRIAS METÁLICAS | 6653.22 | % Período: | - | - | 6653.22 | 100%
1.7. | FORRO DRYWALL - SALA FRENTE | 11758.91 | % Período: | - | - | 11758.91 | 100%
1.8. | LUMINÁRIAS - SALA FRENTE | 217.44 | % Período: | - | - | 217.44 | 100%
TOTAL PARCIAL |  |  |  | 205680.62 | 82.93% | 42345.29 | 17.07%
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 205680.62 | 82.93% | 248025.91 | 100%

## QCI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO
VALORES CONTRATADOS
[8 empty] | Repasse | Contrapartida | Investimento
[8 empty] | 173618.14 | 74407.77 | 248025.91
PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO
Município de Aratiba | [6 empty] | Reforma do Ginásio Municipal de Esportes
Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Investimento (R$)
1 | Recuperação de Espaços Esportivos | Secretaria do Esporte e Lazer | Reforma no Ginásio Municipal de Esportes no Município de Aratiba | Em Análise | 1334.8 | m² | LOTE 1 | 173618.14 | 74407.77 | 248025.91
TOTAL | [7 empty] | 173618.14 | 74407.77 | 248025.91
[8 empty] | ( 70,00% ) | ( 30,00% ) | ( 100,00% )
Observação: O valor de contrapartida minímo é de 30% do valor solicitado, conforme item 2.4 do Edital SEL nº 10/2021 - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS