## BDI
EMPRESA E CNPJ / LOGO
PLANILHA DE CÁLCULO DO BDI
DETALHAMENTO DO BDI
Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 5.5
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 6.15
2.1 | ISS | 2.5
2.2 | PIS | 0.65
2.3 | Cofins | 3
3 | TAXA DE RISCO |  | 2.07
3.1 | SEGURO |  | 0.4
3.2 | RISCO |  | 1.27
3.2 | GARANTIA |  | 0.4
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.39
5 | LUCRO |  | 7.56
BDI CALCULADO (%): |  |  | 25
BDI CALCULADO FINAL (%): |  | 25
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013
DIGITAR NOME DA EMPRESA E CNPJ

## ORÇAMENTO
PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
Proponente / Tomador |  |  | Objeto | Local: Rua Erechim, Q. 19, nº 487, Bairro Santo Antônio, Aratiba, RS. | [5 empty] | Aratiba/RS
Município de Aratiba |  |  | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARATIBA
EMPRESA/CNPJ |  |  | DIGITAR NOME DA EMPRESA E CNPJ | BDI PADRÃO (Acordão 2622/13 TCU) |  |  |  | SINAPI REF. 05/2022 PORTO ALEGRE (DESONERADO) |  | BDI (%)
|  |  |  | QNTD. | UNID. | VALOR UNITÁRIO COM BDI (R$) |  | VALOR TOTAL COM BDI (R$) |  | 25%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | MATERIAL | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL COM BDI (R$)
TOTAL DA OBRA | [9 empty] | 886356.68
1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | [6 empty] | 7346.88
1.1 |  |  | ACOMPANHAMENTO IN LOCO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS | [6 empty] | 7346.88 |  | mo
1.1.1 | SINAPI | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2h SEMANAIS) | 32 | h | 0 | 105.73 | 0 | 3383.36 | 3383.36 |  | 84.58
1.1.2 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO/ARQUITETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2h SEMANAIS) | 32 | h | 0 | 123.86 | 0 | 3963.52 | 3963.52 |  | 99.09
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 20371.75
2.1 |  |  | DOCUMENTAÇÃO E OUTROS | [6 empty] | 592.88 | mat | mo
2.1.1 | CREA-RS | 1 | ART/RRT DE OBRA OU SERVIÇO, VALOR DO CONTRATO OU CUSTO DA OBRA ACIMA DE R$ 15.000,01 (ENGº. CIVIL/ARQUITETO E ENGº. ELETRICISTA) | 2 | Unid. | 233.94 | 0 | 467.88 | 0 | 467.88 | 233.94
2.1.2 | COTAÇÃO | 1 | PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA | 1 | VB | 125 | 0 | 125 | 0 | 125 | 100
2.2 |  |  | PLACA DE OBRA | [6 empty] | 937.53
2.2.1 | COMPOSIÇÃO | 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANINZADA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, ADESIVADA, Nº 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DIMENSÕES 2 M X 1,125 M) - CONFORME MODELO DISPONIBILIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | Unid. | 914.39 | 23.14 | 914.39 | 23.14 | 937.53 | 731.51 | 18.51
2.3 |  |  | REMOÇÕES | [6 empty] | 18841.34
2.3.1 | SINAPI | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS/LÓGICO/TELEFONE, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (DEVE-SE DEIXAR O CABEAMENTO A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA RETIRADA) | 6452.29 | m | 0.14 | 0.49 | 903.32 | 3161.62 | 4064.94 | 0.11 | 0.39
2.3.2 | COMPOSIÇÃO | 2 | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 1910 | m | 0 | 2.21 | 0 | 4221.1 | 4221.1 |  | 1.77
2.3.3 | COMPOSIÇÃO | 3 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL COM REAPROVEITAMENTO (DEVE-SE DEIXAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA RETIRADA) | 348 | Unid. | 0 | 6.18 | 0 | 2150.64 | 2150.64 |  | 4.94
2.3.4 | SINAPI | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 270 | Unid. | 0.14 | 0.49 | 37.8 | 132.3 | 170.1 | 0.11 | 0.39
2.3.5 | COMPOSIÇÃO | 4 | REMOÇÃO DE DISJUNTORES, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO (DEVE-SE DEIXAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA RETIRADA) | 50 | Unid. | 0 | 2.34 | 0 | 117 | 117 |  | 1.87
2.3.7 | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO DRYWALL/PVC/FIBROMINERAL/CONVENCIONAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (AUDITÓRIO E BANHEIROS) | 594.67 | m² | 0.36 | 1.33 | 214.08 | 790.91 | 1004.99 | 0.29 | 1.06
2.3.8 | COMPOSIÇÃO | 5 | REMOÇÃO DE PAVIMENTO (PAVER), COM REAPROVEITAMENTO (ILUMINAÇÃO EXTERNA) (Comp.:20,87 m x Larg.: 0,50 m) E ATERRAMENTO (Comp: 300 m x Larg: 1,0 m) | 310.43 | m² | 0 | 4.36 | 0 | 1353.47 | 1353.47 |  | 3.49
2.3.9 | COMPOSIÇÃO | 6 | REMOÇÃO DE ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 220 | m | 0 | 3.9 | 0 | 858 | 858 |  | 3.12
2.3.10 | SEINFRA | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE PARA 6 M³ | 30 | m³ | 11.34 | 15.43 | 340.2 | 462.9 | 803.1 | 11.34 | 12.34
2.3.11 | COMPOSIÇÃO | 7 | REMOÇÃO/DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO , COM REAPROVEITAMENTO - (DEVE-SE DEIXAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA RETIRADA) | 30 | Unid. | 0 | 136.6 | 0 | 4098 | 4098 |  | 109.28
3 |  |  | TELHADO | [6 empty] | 120318.16
3.1 |  |  | REMOÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO (AUDITÓRIO) | [6 empty] | 2033.55
3.1.1 | SINAPI | 97649 | REMOÇÃO DE TELHA DE FRIBROCIMENTO, METÁLICA OU CERÂMICA, DE FORMA MECÂNIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO | 479.61 | m² | 1.51 | 2.73 | 724.21 | 1309.34 | 2033.55 | 1.21 | 2.18
3.2 |  |  | TELHAMENTO (AUDITÓRIO) | [6 empty] | 97451.95
3.2.1 | COMPOSIÇÃO | 8 | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ACABAMENTO NATURAL, INCLUI IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 479.61 | m² | 181.74 | 21.45 | 87164.32 | 10287.63 | 97451.95 | 145.39 | 17.16
3.3 |  |  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, Nº 24 (AUDITÓRIO) | [6 empty] | 7052.43
3.3.1 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, Nº 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | 49.7 | m² | 130.41 | 11.49 | 6481.38 | 571.05 | 7052.43 | 104.33 | 9.19
3.4 |  |  | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANZADA Nº 24 (PLATIBANDA AUDITÓRIO) | [6 empty] | 13298.43
3.4.1 | COMPOSIÇÃO | 9 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANZADA Nº 24, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | 107.28 | m² | 114.76 | 9.2 | 12311.45 | 986.98 | 13298.43 | 91.81 | 7.36
3.5 |  |  | REVISÃO E REPARO EM TELHAMENTO EXISTENTE | [6 empty] | 481.8
3.5.1 | COMPOSIÇÃO | 10 | REVISÃO E REPARO EM TELHAMENTO EXISTENTE, COM APLICAÇÃO DE FITA ADESIVA ASFÁLTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, LARGURA DE 10 CM | 30 | m | 12.38 | 3.68 | 371.4 | 110.4 | 481.8 | 9.9 | 2.94
4 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 175270.65
4.1 |  |  | PINTURA INTERNA | [6 empty] | 116446.23
4.1.1 | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA | 1623.895 | m² | 1.14 | 1.03 | 1851.24 | 1672.61 | 3523.85 | 0.91 | 0.82
4.1.2 | COMPOSIÇÃO | 11 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR - (COR BRANCA) | 3247.79 | m² | 12.86 | 6.15 | 41766.58 | 19973.91 | 61740.49 | 10.29 | 4.92
4.1.3 | COMPOSIÇÃO | 12 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR - (COR BRANCA) | 2401.08 | m² | 12.86 | 7.49 | 30877.89 | 17984.09 | 48861.98 | 10.29 | 5.99
4.1.4 | COMPOSIÇÃO | 13 | PINTURA COM VERNIZ INCOLOR, BRILHANTE, EM MADEIRA, 2 DEMÃOS (PORTAS) | 153.84 | m² | 9.45 | 5.63 | 1453.79 | 866.12 | 2319.91 | 7.56 | 4.5
4.2 |  |  | PINTURA EXTERNA | [6 empty] | 37085.78
4.2.1 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - (COR A SER DEFINIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL) | 1672.64 | m² | 13.01 | 4.63 | 21761.05 | 7744.32 | 29505.37 | 10.41 | 3.7
4.2.2 | SINAPI | 96126 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO (CORREÇÃO DE FISSURAS) | 334.528 | m² | 13.78 | 8.88 | 4609.8 | 2970.61 | 7580.41 | 11.02 | 7.1
4.3 |  |  | EMASSAMENTO E PINTURA EM GESSO ACARTONADO DRYWALL | [6 empty] | 21738.64
4.3.1 | COMPOSIÇÃO | 14 | APLICAÇÃO MANUAL MASSA ACRÍLICA EM DRYWALL, DUAS DEMÃOS (INCLUSO CORREÇÕES E LIXAMENTO) - FORRO AUDITÓRIO, BANHEIROS E PAREDES DO DATA CENTER | 624.01 | m² | 5.75 | 8.8 | 3588.06 | 5491.29 | 9079.35 | 4.6 | 7.04
4.3.2 | COMPOSIÇÃO | 12 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR - (COR BRANCA) | 594.67 | m² | 12.86 | 7.49 | 7647.46 | 4454.08 | 12101.54 | 10.29 | 5.99
4.3.3 | COMPOSIÇÃO | 11 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR - (COR BRANCA) (DATA CENTER) | 29.34 | m² | 12.86 | 6.15 | 377.31 | 180.44 | 557.75 | 10.29 | 4.92
5. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO E CABEAMENTO ESTRUTURADO | [6 empty] | 453125.43
5.1 |  |  | CONDUTORES ELÉTRICOS (NÃO HALOGENADOS) - (OS CABOS DEVERÃO PASSAR PELA APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO) | [6 empty] | 84549.44
5.1.1 | COMPOSIÇÃO | 15 | CABO DE COBRE FLEX. ISOLADO, 1,5 MM², 450/750V, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 104.58 | m | 2.13 | 1.13 | 222.76 | 118.18 | 340.94 | 1.7 | 0.9
5.1.2 | COMPOSIÇÃO | 16 | CABO DE COBRE FLEX. ISOLADO, 2,5 MM², 450/750V, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 11300 | m | 3.34 | 1.46 | 37742 | 16498 | 54240 | 2.67 | 1.17
5.1.3 | COMPOSIÇÃO | 17 | CABO DE COBRE FLEX. ISOLADO, 4 MM², 450/750V, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 300 | m | 5.21 | 1.95 | 1563 | 585 | 2148 | 4.17 | 1.56
5.1.4 | COMPOSIÇÃO | 18 | CABO DE COBRE FLEX. ISOLADO, 6 MM², 450/750V, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 400 | m | 7.3 | 2.54 | 2920 | 1016 | 3936 | 5.84 | 2.03
5.1.5 | COMPOSIÇÃO | 19 | CABO DE COBRE FLEX. ISOLADO, 10 MM², 0,6/1kV, NÃO HALOGENADO, PARA CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 250 | m | 15.43 | 3.76 | 3857.5 | 940 | 4797.5 | 12.34 | 3.01
5.1.6 | COMPOSIÇÃO | 20 | CABO DE COBRE FLEX. ISOLADO, 16 MM², 0,6/1kV, NÃO HALOGENADO, PARA CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 250 | m | 21.68 | 5.6 | 5420 | 1400 | 6820 | 17.34 | 4.48
5.1.7 | COMPOSIÇÃO | 21 | CABO DE COBRE FLEX. ISOLADO, 25 MM², 0,6/1kV, NÃO HALOGENADO, PARA CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 300 | m | 33.56 | 7.33 | 10068 | 2199 | 12267 | 26.85 | 5.86
5.2 |  |  | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO | [6 empty] | 7697.26
5.2.1 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 10 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ICC MÍN. 6KA) | 36 | Unid. | 12.93 | 1.26 | 465.48 | 45.36 | 510.84 | 10.34 | 1.01
5.2.2 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 16 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ICC MÍN. 6KA) | 34 | Unid. | 13.09 | 1.71 | 445.06 | 58.14 | 503.2 | 10.47 | 1.37
5.2.3 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 20 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ICC MÍN. 6KA) | 1 | Unid. | 13.7 | 2.4 | 13.7 | 2.4 | 16.1 | 10.96 | 1.92
5.2.4 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ICC MÍN. 6KA) | 3 | Unid. | 13.7 | 2.4 | 41.1 | 7.2 | 48.3 | 10.96 | 1.92
5.2.5 | SINAPI | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 10 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ICC MÍN. 6KA) | 1 | Unid. | 83.74 | 3.83 | 83.74 | 3.83 | 87.57 | 66.99 | 3.06
5.2.6 | SINAPI | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 20 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ICC MÍN. 6KA) | 2 | Unid. | 86.04 | 7.24 | 172.08 | 14.48 | 186.56 | 68.83 | 5.79
5.2.7 | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 50 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ICC MÍN. 6KA) | 1 | Unid. | 93.29 | 20.71 | 93.29 | 20.71 | 114 | 74.63 | 16.57
5.2.8 | COMPOSIÇÃO | 22 | DISJUNTOR TRIPOPOLAR TIPO DIN, 70 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ICC MÍN. 6KA) | 3 | Unid. | 179.46 | 27.66 | 538.38 | 82.98 | 621.36 | 143.57 | 22.13
5.2.9 | COMPOSIÇÃO | 23 | DISJUNTOR TRIPOPOLAR 70 A, TIPO CAIXA MOLDADA, ICC MÍN. 12 KA/380 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | Unid. | 406.38 | 27.66 | 1219.14 | 82.98 | 1302.12 | 325.1 | 22.13
5.2.10 | COMPOSIÇÃO | 24 | DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A, TIPO CAIXA MOLDADA, ICC MÍN. 12 KA/380 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Unid. | 383.94 | 27.66 | 383.94 | 27.66 | 411.6 | 307.15 | 22.13
5.2.11 | COMPOSIÇÃO | 25 | DISJUNTOR TRIPOLAR 225 A, TIPO CAIXA MOLDADA, ICC MÍN. 12 KA/380 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Unid. | 500.31 | 36.6 | 500.31 | 36.6 | 536.91 | 400.25 | 29.28
5.2.12 | COMPOSIÇÃO | 26 | DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS), 1 POLO, CLASSE II, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | Unid. | 97.98 | 27.66 | 293.94 | 82.98 | 376.92 | 78.38 | 22.13
5.2.13 | COMPOSIÇÃO | 27 | DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS), 1 POLO, CLASSE II, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | Unid. | 139.5 | 27.66 | 1674 | 331.92 | 2005.92 | 111.6 | 22.13
5.2.14 | COMPOSIÇÃO | 28 | DR DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL, 4 POLOS, 25 A, SENSIBILIDADE DE 30 mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Unid. | 200 | 27.66 | 200 | 27.66 | 227.66 | 160 | 22.13
5.2.15 | COMPOSIÇÃO | 29 | DR DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL, 4 POLOS, 63 A, SENSIBILIDADE DE 30 mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | Unid. | 221.74 | 27.66 | 665.22 | 82.98 | 748.2 | 177.39 | 22.13
5.3 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | [6 empty] | 16369.86
5.3.1 | SINAPI | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA18 DISJUNTORES DIN 100A | 1 | Unid. | 788.86 | 73.19 | 788.86 | 73.19 | 862.05 | 631.09 | 58.55
5.3.2 | COMPOSIÇÃO | 30 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A | 3 | Unid. | 1037.83 | 68.94 | 3113.49 | 206.82 | 3320.31 | 830.26 | 55.15
5.3.3 | COMPOSIÇÃO | 31 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO PRINCIPAL TRIFÁSICO DE 225A E BARRAMENTOS PARCIAIS DE 80A , ESPAÇO PARA 4 DISJUNTORES TRIPOLARES EM CAIXA MOLDADA, DISJUNTOR TRIPOLAR GERAL EM CAIXA MOLDADA E DPS, INCLUSO BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA (NÃO INCLUI OS DISJUNTORES) | 1 | Unid. | 9250 | 2937.5 | 9250 | 2937.5 | 12187.5 | 7400 | 2350
5.4 |  |  | CAIXAS DE DERIVAÇÃO E INSPEÇÃO | [6 empty] | 7830.53
5.4.1 | COMPOSIÇÃO | 32 | CAIXA DE DERIVAÇÃO MÚLTIPLA EM PVC BRANCO, TIPO L, 5 SAÍDAS (1/2'' E 3/4''), MULTI ENCAIXE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 792 | Unid. | 5.9 | 2.45 | 4672.8 | 1940.4 | 6613.2 | 4.72 | 1.96
5.4.2 | COMPOSIÇÃO | 33 | CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, EM TERMOPLÁSTICO/PVC, DIMENSÕES DE 20X20X10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 5 | Unid. | 101.5 | 16.88 | 507.5 | 84.4 | 591.9 | 81.2 | 13.5
5.4.3 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO, CIRCULAR EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO DE 30 CM (UTILIZADO NA BASE DOS POSTES PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | Unid. | 65.59 | 5.51 | 196.77 | 16.53 | 213.3 | 52.47 | 4.41
5.4.4 | COMPOSIÇÃO | 34 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONIA 60X60 CM, METÁLICA, COM APLICAÇÃO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COM FUNDO EM MADEIRA, DE SOBREPOR, (INSTALADO AO LADO DO RACK) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Unid. | 361.88 | 50.25 | 361.88 | 50.25 | 412.13 | 289.5 | 40.2
5.5 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 34861.72
5.5.1 | SINAPI | 95729 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, 20 MM (1/2''), APARENTE, BRANCO, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2301 | m | 5.96 | 4.21 | 13713.96 | 9687.21 | 23401.17 | 4.77 | 3.37
5.5.2 | SINAPI | 95730 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, 25 MM (3/4''), APARENTE, BRANCO, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 99 | m | 6.91 | 4.5 | 684.09 | 445.5 | 1129.59 | 5.53 | 3.6
5.5.3 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEX. CORRUGADO, PVC, 25 MM (3/4''), INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 400 | m | 6.54 | 4.06 | 2616 | 1624 | 4240 | 5.23 | 3.25
5.5.4 | COMPOSIÇÃO | 35 | LUVA LISA PARA ELETRODUTO 20 MM (1/2''), BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100 | Unid. | 1.83 | 0.73 | 183 | 73 | 256 | 1.46 | 0.58
5.5.5 | COMPOSIÇÃO | 36 | LUVA LISA PARA ELETRODUTO 25 MM (3/4''), BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 10 | Unid. | 2.55 | 0.73 | 25.5 | 7.3 | 32.8 | 2.04 | 0.58
5.5.6 | COMPOSIÇÃO | 37 | CURVA PARA ELETRODUTO 20 MM (1/2''), BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 91 | Unid. | 4.3 | 1.46 | 391.3 | 132.86 | 524.16 | 3.44 | 1.17
5.5.7 | COMPOSIÇÃO | 38 | CURVA PARA ELETRODUTO 25 MM (3/4''), BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 10 | Unid. | 4.35 | 1.46 | 43.5 | 14.6 | 58.1 | 3.48 | 1.17
5.5.8 | COMPOSIÇÃO | 39 | ADAPTADOR PARA ELETRODUTO 20 MM (1/2''), BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1800 | Unid. | 0.94 | 0.49 | 1692 | 882 | 2574 | 0.75 | 0.39
5.5.9 | COMPOSIÇÃO | 40 | ADAPTADOR PARA ELETRODUTO 25 MM (3/4''), BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 50 | Unid. | 1.05 | 0.49 | 52.5 | 24.5 | 77 | 0.84 | 0.39
5.5.10 | COMPOSIÇÃO | 41 | ABRAÇADEIRA PVC PARA ELETRODUTO 20 MM (1/2''), BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1000 | Unid. | 1.38 | 0.73 | 1380 | 730 | 2110 | 1.1 | 0.58
5.5.11 | COMPOSIÇÃO | 42 | ABRAÇADEIRA PVC PARA ELETRODUTO 25 MM (3/4''), BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 50 | Unid. | 1.44 | 0.73 | 72 | 36.5 | 108.5 | 1.15 | 0.58
5.5.12 | SINAPI | 91847 | ELETRODUTO FLEX. CORRUGADO REFORÇADO, PVC, 32 MM (1'') (INTERLIGAÇÃO DOS POSTES COM LUMINÁRIA TIPO PÉTALA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20.87 | m | 12.9 | 3.89 | 269.22 | 81.18 | 350.4 | 10.32 | 3.11
5.6 |  |  | ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 71805.4
5.6.1 | COMPOSIÇÃO | 43 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA, TIPO U, 150X100 MM, CHAPA #20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 480 | m | 74.16 | 9.76 | 35596.8 | 4684.8 | 40281.6 | 59.33 | 7.81
5.6.2 | COMPOSIÇÃO | 44 | SEPTO DIVISOR PERFURADO, 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 480 | m | 21.26 | 7.33 | 10204.8 | 3518.4 | 13723.2 | 17.01 | 5.86
5.6.3 | COMPOSIÇÃO | 45 | CURVA DE INVERSÃO LISA, PARA ELETROCALHA 150X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 7 | Unid. | 60.14 | 5.65 | 420.98 | 39.55 | 460.53 | 48.11 | 4.52
5.6.4 | COMPOSIÇÃO | 46 | CURVA HORIZONTAL 90º LISA, PARA ELETROCALHA 150X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 7 | Unid. | 64.75 | 5.65 | 453.25 | 39.55 | 492.8 | 51.8 | 4.52
5.6.5 | COMPOSIÇÃO | 47 | CRUZETA HORIZONTAL 90º LISA, PARA ELETROCALHA 150X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | Unid. | 98.36 | 5.65 | 196.72 | 11.3 | 208.02 | 78.69 | 4.52
5.6.6 | COMPOSIÇÃO | 48 | EMENDA INTERNA TIPO U , PARA ELETROCALHA 150X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 200 | Unid. | 13.88 | 2.45 | 2776 | 490 | 3266 | 11.1 | 1.96
5.6.7 | COMPOSIÇÃO | 49 | TÊ HORIZONTAL 90º LISO , PARA ELETROCALHA 150X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 9 | Unid. | 70 | 5.65 | 630 | 50.85 | 680.85 | 56 | 4.52
5.6.8 | COMPOSIÇÃO | 50 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 20 MM (1/2'')- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 90 | Unid. | 3.24 | 0.98 | 291.6 | 88.2 | 379.8 | 2.59 | 0.78
5.6.9 | COMPOSIÇÃO | 51 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 25 MM (3/4'')- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 10 | Unid. | 4.5 | 0.98 | 45 | 9.8 | 54.8 | 3.6 | 0.78
5.6.10 | COMPOSIÇÃO | 52 | SUPORTE SUSPENSÃO SIMPLES PARA TIRANTE 3/8'', PARA ELETROCALHA 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 320 | Unid. | 12.13 | 5.65 | 3881.6 | 1808 | 5689.6 | 9.7 | 4.52
5.6.11 | COMPOSIÇÃO | 53 | JUNÇÃO ANGULAR DUPLA ALTA, LISO, 38X38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 320 | Unid. | 7.45 | 1.46 | 2384 | 467.2 | 2851.2 | 5.96 | 1.17
5.6.12 | COMPOSIÇÃO | 54 | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA, 150X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 8 | Unid. | 10.9 | 2.45 | 87.2 | 19.6 | 106.8 | 8.72 | 1.96
5.6.13 | COMPOSIÇÃO | 55 | BARRA ROSCADA 3/8'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 165 | m | 17 | 4.88 | 2805 | 805.2 | 3610.2 | 13.6 | 3.9
5.7 |  |  | CANALETA DE ALUMINIO E ACESSÓRIOS (SALA DE INFORMÁTICA) | [6 empty] | 5554.36
5.7.1 | COMPOSIÇÃO | 56 | CANALETA DE ALUMÍNIO LINHA STANDARD PLANA (73 MM X 25 MM), TIPO C, PAREDE EXTERNA 1,5 MM, SEPTO DIVISOR 1,2 MM, COR BRANCA, MARCA DE REFERÊNCIA DUTOTEC SIMILAR OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 24 | m | 78.75 | 8.78 | 1890 | 210.72 | 2100.72 | 63 | 7.02
5.7.2 | COMPOSIÇÃO | 57 | TAMPA DE ALUMÍNIO LINHA STANDARD PLANA LISA, ESPESSURA DAS PAREDES DO PERFIL DA TAMPA 1,5 MM, COR BRANCA, MARCA DE REFERÊNCIA DUTOTEC SIMILAR OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 24 | m | 43.75 | 6.34 | 1050 | 152.16 | 1202.16 | 35 | 5.07
5.7.3 | COMPOSIÇÃO | 58 | PORTA EQUIPAMENTO STANDARD, 3 BLOCOS BRANCO, MARCA DE REFERÊNCIA DUTOTEC SIMILAR OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 28 | Unid. | 32.58 | 17.09 | 912.24 | 478.52 | 1390.76 | 26.06 | 13.67
5.7.4 | COMPOSIÇÃO | 59 | TOMADA RETANGULAR TIPO BLOCO, 20 A, MARCA DE REFERÊNCIA DUTOTEC SIMILAR OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 18 | Unid. | 10.63 | 4.88 | 191.34 | 87.84 | 279.18 | 8.5 | 3.9
5.7.5 | COMPOSIÇÃO | 60 | MÓDULO CEGO, MARCA DE REFERÊNCIA DUTOTEC SIMILAR OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 56 | Unid. | 3.13 | 1.46 | 175.28 | 81.76 | 257.04 | 2.5 | 1.17
5.7.6 | COMPOSIÇÃO | 61 | TAMPA TOMADA CONECTOR FÊMEA RJ 45, MARCA DE REFERÊNCIA DUTOTEC SIMILAR OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 | Unid. | 2.44 | 1.46 | 48.8 | 29.2 | 78 | 1.95 | 1.17
5.7.7 | COMPOSIÇÃO | 62 | TAMPA TERMINAL PARA CANALETA DE ALUMÍNIO, MARCA DE REFERÊNCIA DUTOTEC SIMILAR OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Unid. | 9.16 | 1.46 | 9.16 | 1.46 | 10.62 | 7.33 | 1.17
5.7.8 | COMPOSIÇÃO | 63 | CURVA VERTICAL 90º PARA CANALETA DE ALUMÍNIO, MARCA DE REFERÊNCIA DUTOTEC SIMILAR OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | Unid. | 66 | 9.76 | 132 | 19.52 | 151.52 | 52.8 | 7.81
5.7.9 | COMPOSIÇÃO | 64 | CURVA HORIZONTAL 90º PARA CANALETA DE ALUMÍNIO, MARCA DE REFERÊNCIA DUTOTEC SIMILAR OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Unid. | 74.6 | 9.76 | 74.6 | 9.76 | 84.36 | 59.68 | 7.81
5.8 |  |  | LUMINÁRIAS E RELÉ FOTOELÉTRICO - (AS LUMINÁRIAS DEVERÃO PASSAR PELA APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO) | [6 empty] | 138924.23
5.8.1 | COMPOSIÇÃO | 65 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE LED, QUADRADA 60X60 CM, PARA FORRO MODULAR, 30W/36W, BIVOLT, MÍNIMO 3.600 LÚMENS, BRANCO FRIO (6.500 K), FATOR DE POTÊNCIA MAIOR QUE 0,92 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 76 | Unid. | 166.98 | 20.71 | 12690.48 | 1573.96 | 14264.44 | 133.58 | 16.57
5.8.2 | COMPOSIÇÃO | 66 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR DE LED, QUADRADA 60X60 CM, 30W/36W, BIVOLT, MÍNIMO 3.600 LÚMENS, BRANCO FRIO (6.500 K), FATOR DE POTÊNCIA MAIOR QUE 0,92 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 64 | Unid. | 253.98 | 20.71 | 16254.72 | 1325.44 | 17580.16 | 203.18 | 16.57
5.8.3 | COMPOSIÇÃO | 67 | LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR DE LED, 18W, BIVOLT, MÍNIMO 1.350 LÚMENS, BRANCO FRIO (6.500 K), FATOR DE POTÊNCIA MAIOR QUE 0,92 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 5 | Unid. | 37.41 | 12.2 | 187.05 | 61 | 248.05 | 29.93 | 9.76
5.8.4 | COMPOSIÇÃO | 68 | LUMINÁRIA PLAFON DE EMBUTIR DE LED, 18W, BIVOLT, MÍNIMO 1.350 LÚMENS, BRANCO FRIO (MÍN. 6.000 K), FATOR DE POTÊNCIA MAIOR QUE 0,92 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 31 | Unid. | 44.88 | 12.2 | 1391.28 | 378.2 | 1769.48 | 35.9 | 9.76
5.8.5 | COMPOSIÇÃO | 69 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR DE LED, 36W, 120X15 CM, BIVOLT, MÍNIMO 3.500 LÚMENS, BRANCO FRIO (MÍN. 6.000 K), FATOR DE POTÊNCIA MAIOR QUE 0,92 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 304 | Unid. | 320.7 | 20.98 | 97492.8 | 6377.92 | 103870.72 | 256.56 | 16.78
5.8.6 | COMPOSIÇÃO | 70 | REFLETOR HOLOFOTE RETANGULAR DE LED, 25W, USO EXTERNO - FATOR DE POTÊNCIA MAIOR QUE 0,92 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 8 | Unid. | 103.71 | 19.51 | 829.68 | 156.08 | 985.76 | 82.97 | 15.61
5.8.7 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | Unid. | 67.96 | 0.58 | 203.88 | 1.74 | 205.62 | 54.37 | 0.46
5.9 |  |  | POSTE DE ILUMINAÇÃO EXTERNO E OUTROS SERVIÇOS | [6 empty] | 13030.38
5.9.1 | COMPOSIÇÃO | 71 | POSTE TUBULAR EM AÇO, TUBO DE TOPO Ø 63 MM E DE BASE Ø 76 MM, BASE QUADRADA DE 200X200X5 MM, ALTURA DE 6 M, PRETO, COM DUAS LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA DE 150W (CADA), IP 67, FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 80 LÚMENS/W, COR BRANCO FRIO (6.500K) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | Unid. | 3987.5 | 146.36 | 11962.5 | 439.08 | 12401.58 | 3190 | 117.09
5.9.2 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | 1.88 | m³ | 23.6 | 60.06 | 44.37 | 112.91 | 157.28 | 18.88 | 48.05
5.9.3 | COMPOSIÇÃO | 72 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BASE DE POSTE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 10 MM | 3.6 | m² | 72.05 | 19.38 | 259.38 | 69.77 | 329.15 | 57.64 | 15.5
5.9.4 | SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO, AREIA MÉDIA E BRITA Nº1), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L - BASE DE POSTE | 0.27 | m² | 471.18 | 56.1 | 127.22 | 15.15 | 142.37 | 376.94 | 44.88
5.10 |  |  | INTERRUPTORES E TOMADAS (SOBREPOR) | [6 empty] | 11510.42
5.10.1 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), SOBREPOR, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 40 | Unid. | 18.56 | 10.65 | 742.4 | 426 | 1168.4 | 14.85 | 8.52
5.10.2 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), SOBREPOR, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 | Unid. | 29.74 | 16.68 | 594.8 | 333.6 | 928.4 | 23.79 | 13.34
5.10.3 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), SOBREPOR, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | Unid. | 40.93 | 22.69 | 122.79 | 68.07 | 190.86 | 32.74 | 18.15
5.10.4 | SINAPI | 91954 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), SOBREPOR, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 8 | Unid. | 15.66 | 11.26 | 125.28 | 90.08 | 215.36 | 12.53 | 9.01
5.10.5 | SINAPI | 91993 | TOMADAS ALTA/TETO 1 MÓDULO, SOBREPOR, 2P+T, 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 53 | Unid. | 26.06 | 20.55 | 1381.18 | 1089.15 | 2470.33 | 20.85 | 16.44
5.10.6 | SINAPI | 92000 | TOMADAS BAIXA 1 MÓDULO, SOBREPOR, 2P+T, 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 130 | Unid. | 19.96 | 11.01 | 2594.8 | 1431.3 | 4026.1 | 15.97 | 8.81
5.10.7 | SINAPI | 91996 | TOMADAS MÉDIA 1 MÓDULO, SOBREPOR, 2P+T, 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 26 | Unid. | 20.81 | 13.71 | 541.06 | 356.46 | 897.52 | 16.65 | 10.97
5.10.8 | SINAPI | 92002 | TOMADAS MÉDIA 2 MÓDULOS, SOBREPOR, 2P+T, 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 29 | Unid. | 27.64 | 20.25 | 801.56 | 587.25 | 1388.81 | 22.11 | 16.2
5.10.9 | SINAPI | 91997 | TOMADAS MÉDIA 1 MÓDULO,SOBREPOR, 2P+T, 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (TORNEIRA ELÉTRICA E OUTROS USOS ESPECÍFICOS) | 6 | Unid. | 23.73 | 13.71 | 142.38 | 82.26 | 224.64 | 18.98 | 10.97
5.11 |  |  | CABO UTP CAT. 6 E CABO TELEFÔNICO | [6 empty] | 34539.45
5.11.1 | COMPOSIÇÃO | 73 | CABO GIGALAN UTP DE 4 PARES CAT.6, 24 AWG, MARCA DE REFERÊNCIA FURUKAWA LINHA SIMILAR OU SUPERIOR ( COR CINZA PARA REDE LÓGICA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3355 | m | 7.64 | 2.45 | 25632.2 | 8219.75 | 33851.95 | 6.11 | 1.96
5.11.2 | SINAPI | 98267 | CABO TELEFÔNICO CI-50, 10 PARES, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO (DO PONTO DE ENTREGA ATÉ A SALA DO DATA CENTER) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 55 | m | 9.15 | 3.35 | 503.25 | 184.25 | 687.5 | 7.32 | 2.68
5.12 |  |  | PATCH PANEL E PATCH CORD CATEGORIA 6 | [6 empty] | 11611.03
5.12.1 | COMPOSIÇÃO | 74 | PATCH PANEL CAT. 6, 48 PORTAS, CARREGADO, MARCA DE REFERÊNCIA FURUKAWA LINHA SIMILAR OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Unid. | 2367.14 | 292.73 | 2367.14 | 292.73 | 2659.87 | 1893.71 | 234.18
5.12.2 | COMPOSIÇÃO | 75 | PATCH PANEL CAT. 6, 24 PORTAS, CARREGADO, MARCA DE REFERÊNCIA FURUKAWA LINHA SIMILAR OU SUPERIOR (1 PARA ENTRADA DE TELEFONE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | Unid. | 1286.25 | 146.36 | 3858.75 | 439.08 | 4297.83 | 1029 | 117.09
5.12.3 | COMPOSIÇÃO | 76 | PATCH CORD UTP CAT.6, FLEXÍVEL, 1,50 M, MARCA DE REFERÊNCIA FURUKAWA LINHA SIMILAR OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 59 | Unid. | 69.11 | 9.76 | 4077.49 | 575.84 | 4653.33 | 55.29 | 7.81
5.13 |  |  | RACK DE PISO FECHADO 40 U | [6 empty] | 5786.71
5.13.1 | COMPOSIÇÃO | 77 | RACK PISO FECHADO 40U X 600 MM, PADRÃO 19'', PRETO, PINTURA A PÓ EPÓXI ANTICORROSIVA, PORTA COM VISOR DE ACRÍLICO, LATERAIS E FUNDOS REMOVÍVEIS COM FECHO RÁPIDO, PERFIL DE AÇO LAMINADO, CARCAÇA DE AÇO CARBONO SAE 1100 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Unid. | 5456.25 | 243.94 | 5456.25 | 243.94 | 5700.19 | 4365 | 195.15
5.13.2 | COMPOSIÇÃO | 78 | GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO 1U, 19'' (ORGANIZADOR DE CABOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | Unid. | 33.5 | 9.76 | 67 | 19.52 | 86.52 | 26.8 | 7.81
5.14 |  |  | TOMADA RJ 45 | [6 empty] | 5785.64
5.14.1 | COMPOSIÇÃO | 79 | TOMADA RJ 45, CATEGORIA 6, MARCA DE REFERÊNCIA FURUKAWA LINHA SIMILAR OU SUPERIOR, INCLUSO CONDULETE E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (TELEFONE E LÓGICA) | 44 | Unid. | 74.36 | 17.09 | 3271.84 | 751.96 | 4023.8 | 59.49 | 13.67
5.14.2 | COMPOSIÇÃO | 80 | CONECTOR FÊMEA RJ 45, CATEGORIA 6, INSTALADA EM PORTA EQUIPAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 | Unid. | 51.86 | 12.2 | 1037.2 | 244 | 1281.2 | 41.49 | 9.76
5.14.3 | COMPOSIÇÃO | 81 | CONECTOR RJ 45 MACHO, CATEGORIA 6, MARCA DE REFERÊNCIA FURUKAWA LINHA SIMILAR OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CONEXÃO COM PATCH PANEL E CONECTAR ROTEADOR WIFI - CORREDOR) | 64 | Unid. | 2.63 | 4.88 | 168.32 | 312.32 | 480.64 | 2.1 | 3.9
5.15 |  |  | ARRUELAS, BUCHAS, PARAFUSOS E PORCAS | [6 empty] | 3269
5.15.1 | COMPOSIÇÃO | 82 | ARRUELA LISA 1/4 E 3/8, BUCHA DE EXPANSÃO EM NYLON S-6 E S-8, PORCA SEXTAVADA 1/4 E 3/8, PARAFUSO AUTOATARRACHANTE 4,2X45 MM (S-6), PARAFUSO AUTOATARRACHANTE 4,2X60 MM (S-6), PARAFUSO AUTOATARRACHANTE 4,8X50 MM (S-8) E PARAFUSO CABEÇA LENTILHA COM TRAVA 1/4X5/8 | 1 | VB. | 3269 | 0 | 3269 | 0 | 3269 | 2615.2
6 |  |  | ATERRAMENTO | [6 empty] | 23063.25
6.1 |  |  | ATERRAMENTO DA EDIFICAÇÃO (MALHA DE TERRA) | [6 empty] | 23063.25
6.1.1 | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NÚ 50 mm², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 300 | m | 65.26 | 1.2 | 19578 | 360 | 19938 | 52.21 | 0.96
6.1.2 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 m, RETROESCAVADEIRA (0,26 m³), LARGURA MENOR QUE 0,8 m, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA ( Comp: 300 m / largura: 0,5 m / prof: 0,50 m ) | 75 | m³ | 7.28 | 3.08 | 546 | 231 | 777 | 5.82 | 2.46
6.1.3 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (0,26 m³), LARGURA MENOR QUE 0,8 m, COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 m, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA ( Comp: 300 m / largura: 0,5 m / prof: 0,50 m ) | 75 | m³ | 15.71 | 12.99 | 1178.25 | 974.25 | 2152.5 | 12.57 | 10.39
6.1.4 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO, CIRCULAR EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO DE 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Unid. | 65.59 | 5.51 | 65.59 | 5.51 | 71.1 | 52.47 | 4.41
6.1.5 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8'' x 3000 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Unid. | 115.45 | 9.2 | 115.45 | 9.2 | 124.65 | 92.36 | 7.36
7 |  |  | MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 4945.3
7.2 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 4945.3
7.1.2 | SINAPI | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM - INCLUSO CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | 30 | m | 68.74 | 23.13 | 2062.2 | 693.9 | 2756.1 | 54.99 | 18.5
7.1.3 | SINAPI | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 40 MM - INCLUSO CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | 25 | m | 35.9 | 31.68 | 897.5 | 792 | 1689.5 | 28.72 | 25.34
7.1.4 | SINAPI | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 25 MM - INCLUSO CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | 10 | m | 24.84 | 25.13 | 248.4 | 251.3 | 499.7 | 19.87 | 20.1
8 |  |  | FORRO, DIVISÓRIA E PORTA | [6 empty] | 66728.61
8.1 |  |  | FORRO DRYWALL | [6 empty] | 63344.25
8.1.1 | SINAPI | 96114 | FORRO DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (AUDITÓRIO E BANHEIROS) | 594.67 | m² | 93.91 | 12.61 | 55845.46 | 7498.79 | 63344.25 | 75.13 | 10.09
8.2 |  |  | DIVISÓRIA EM DRYWALL (DATA CENTER) | [6 empty] | 2246.86
8.2.1 | SINAPI | 96359 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS | 14.67 | m² | 138.48 | 14.68 | 2031.5 | 215.36 | 2246.86 | 110.78 | 11.74
8.3 |  |  | PORTA EM MADEIRA (DATA CENTER) | [6 empty] | 1137.5
8.3.1 | SINAPI | 90843 | PORTA EM MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210 CM, ESP. 3,5 CM, INCLUSO ITENS = DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Unid. | 937.5 | 200 | 937.5 | 200 | 1137.5 | 750 | 160
9 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 15186.65
9.1 |  |  | IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO | [6 empty] | 2461.5
9.1.1 | COMPOSIÇÃO | 83 | CERTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE LÓGICA E TELEFONE (DEVE SER ENTREGUE AO SETOR DE ENGENHARIA O RELATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO IMPRESSO) | 64 | Unid. | 0 | 31.71 | 0 | 2029.44 | 2029.44 |  | 25.37
9.1.2 | COMPOSIÇÃO | 84 | IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFONE COM ETIQUETA ADESIVA, CONFORME NÚMERAÇÃO ESPECIFICADA EM PROJETO | 379 | Unid. | 0.63 | 0.51 | 238.77 | 193.29 | 432.06 | 0.5 | 0.41
9.2 |  |  | REASSENTAMENTO DE BLOCO INTERTRAVADO (COMPLEMENTO AOS ITENS 5.9 E 6) | [6 empty] | 10045.52
9.2.1 | SINAPI | 101862 | REASSENTAMENTO DE BLOCO RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO , COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULARES - INCLUSO COLOCAÇÃO DO MATERIAL | 310.43 | m² | 13.86 | 18.5 | 4302.56 | 5742.96 | 10045.52 | 11.09 | 14.8
9.3 |  |  | LIMPEZA | [6 empty] | 2679.63
9.3.1 | COMPOSIÇÃO | 85 | LIMPEZA FINAL DE OBRA COM DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO | 3391.94 | m² | 0.15 | 0.64 | 508.79 | 2170.84 | 2679.63 | 0.12 | 0.51
[8 empty] | 77.12% | MATERIAL | 683596.01
[8 empty] | 22.88% | MÃO DE OBRA | 202760.67
[8 empty] | 100% | TOTAL GLOBAL | 886356.68
|  |  | DIGITAR NOME DA EMPRESA E CNPJ | [5 empty] | Local/Data
IMPRESSÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM FORMATO A3

## CRONOGRAMA
LOGO MARCA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DESCRIÇÃO |  | TEMPO DE EXECUÇÃO
|  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS
SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 1836.72 | 25% | 1836.72 | 25% | 1836.72 | 25% | 1836.72 | 25% | 7346.88
SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 20371.75 | 100% | - | - | - | - | - | - | 20371.75
TELHADO |  | 24063.632 | 20% | 96254.528 | 80% | - | - | - | - | 120318.16
PINTURA |  | 35054.13 | 20% | 52581.195 | 30% | 52581.195 | 30% | 35054.13 | 20% | 175270.65
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO E CABEAMENTO ESTRUTURADO |  | 90625.086 | 20% | 135937.629 | 30% | 135937.629 | 30% | 90625.086 | 20% | 453125.43
MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 1236.325 | 25% | 1236.325 | 25% | 2472.65 | 50% | - | - | 4945.3
FORRO, DIVISÓRIA E PORTA |  | - | - | 33364.305 | 50% | 33364.305 | 50% | - | - | 66728.61
ATERRAMENTO |  | - | - | - | - | 11531.625 | 50% | 11531.625 | 50% | 23063.25
SERVIÇOS FINAIS |  | - | - | - | - | - | - | 15186.65 | 100% | 15186.65
TOTAL PARCIAL |  | 173187.643 | 19.54% | 321210.702 | 36.24% | 237724.124 | 26.82% | 154234.211 | 17.4%
TOTAL ACUMULADO |  | 173187.643 | 19.54% | 494398.345 | 55.78% | 732122.469 | 82.6% | 886356.68 | 100% | 886356.68
DIGITAR NOME DA EMPRESA E CNPJ