## BDI
PLANILHA DE CÁLCULO DO BDI
DETALHAMENTO DO BDI
Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 6.15
2.1 | ISS MUNICIPAL | 2.5
2.2 | PIS | 0.65
2.3 | Cofins | 3
3 | TAXA DE RISCO |  | 2.07
3.1 | SEGURO + GARANTIA |  | 0.8
3.2 | RISCO |  | 1.27
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.23
5 | LUCRO |  | 7.4
| BDI - CALCULADO |  | 22.88
BDI (CALCULADO): |  | 22.88
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013
Declaro que foi adotado o regime de contribuição DESONERADO, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 100 % do valor deste tipo de obra, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 2,50 %.
GIAN CARLOS CARDOZO
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS 226.467

## ORÇAMENTO
PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
PROPONENTE / TOMADOR |  |  | OBJETO | LOCAL: RUA ÂNGELO EMILIO GRANDO, Nº 22 , CENTRO, ARATIBA, RS. | [7 empty] | ARATIBA - RS
MUNICÍPIO DE ARATIBA |  |  | REFORMA CASA DO IDOSO CENTRO
EMPRESA/CNPJ |  |  |  | BDI PADRÃO (Acordão 2622/13 TCU) |  |  |  |  | SINAPI REF. 11/2022 PORTO ALEGRE (DESONERADO) |  |  | BDI (%)
|  |  |  | QNTD. | UNID. | VALOR UNITÁRIO COM BDI (R$) |  |  | VALOR TOTAL COM BDI (R$) |  |  | 22.88%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | EQUIPAMENTOS | MATERIAL | MÃO DE OBRA | EQUIPAMENTOS | VALOR TOTAL COM BDI (R$)
TOTAL DA OBRA | [11 empty] | 227208.32 | ALTERAR SOMENTE VALORES UNITÁRIOS
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 9445.91
1.1 |  |  | DOCUMENTAÇÃO E OUTROS | [8 empty] | 385.77 | mat | mo | equip.
1.1.1 | CREA-RS | 1 | ART/RRT DE OBRA OU SERVIÇO, VALOR DO CONTRATO OU CUSTO DA OBRA ACIMA DE R$ 15.000,01 (ENGº. CIVIL/ARQUITETO) | 1 | Unid. | 287.47 | 0 | 0 | 287.47 | 0 | 0 | 287.47 | 233.94
1.1.2 | COTAÇÃO | 1 | PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA | 1 | Unid. | 98.3 | 0 | 0 | 98.3 | 0 | 0 | 98.3 | 80
1.2 |  |  | PLACA DE OBRA | [8 empty] | 563.99
1.2.1 | COMPOSIÇÃO | 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANINZADA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, ADESIVADA, Nº 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DIMENSÕES 2 m X 1,2 m) - CONFORME MODELO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | Unid. | 538.52 | 25.47 | 0 | 538.52 | 25.47 | 0 | 563.99 | 438.25 | 20.73
1.3 |  |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | [8 empty] | 8496.15
1.3.1 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 1.77 | m³ | 16.44 | 43.99 | 0 | 29.1 | 77.86 | 0 | 106.96 | 13.38 | 35.8
1.3.2 | SINAPI | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (RAMPA) | 2.85 | m³ | 30.95 | 82.67 | 0 | 88.21 | 235.61 | 0 | 323.82 | 25.19 | 67.28
1.3.3 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (PISO) | 19.25 | m² | 6.28 | 17.6 | 0 | 120.89 | 338.8 | 0 | 459.69 | 5.11 | 14.32
1.3.4 | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO (LAJES COM IMPERMEABILIZAÇÃO) | 4.17 | m³ | 32.69 | 110.31 | 9.15 | 136.32 | 459.99 | 38.16 | 634.47 | 26.6 | 89.77 | 7.45
1.3.5 | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 215.36 | m² | 0.42 | 1.47 | 0 | 90.45 | 316.58 | 0 | 407.03 | 0.34 | 1.2
1.3.6 | SINAPI | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (DEIXAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA RETIRADA) | 1160 | m | 0.14 | 0.58 | 0 | 162.4 | 672.8 | 0 | 835.2 | 0.11 | 0.47
1.3.7 | COMPOSIÇÃO | 2 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES FLEXÍVEIS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 320 | m | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 169.6 | 0 | 169.6 |  | 0.43
1.3.8 | COMPOSIÇÃO | 3 | REMOÇÃO DE DISJUNTORES, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO (DEIXAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA RETIRADA) | 10 | UNID. | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 16.8 |  | 1.37
1.3.9 | COMPOSIÇÃO | 4 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO (DEIXAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA RETIRADA) | 31 | UNID. | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 260.4 | 0 | 260.4 |  | 6.84
1.3.10 | COMPOSIÇÃO | 5 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO (SERÃO REUTILIZADOS NA OBRA) | 75 | UNID. | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |  | 0.68
1.3.11 | SINAPI | 97649 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MECANIZADA COM USO DE GUINDASTE | 213.19 | m² | 0.96 | 2.99 | 0.66 | 204.66 | 637.44 | 140.71 | 982.81 | 0.78 | 2.43 | 0.54
1.3.12 | SINAPI | 97654 | REMOÇÃO DE TESOURA DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8 m, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO | 22 | UNID. | 16.74 | 54.85 | 103.86 | 368.28 | 1206.7 | 2284.92 | 3859.9 | 13.62 | 44.64 | 84.52
1.3.13 | COMPOSIÇÃO | 6 | REMOÇÃO DE PORTA, MARCO E GUARNIÇÃO, COM REAPROVEITAMENTO | 2 | UNID. | 0 | 64.66 | 0 | 0 | 129.32 | 0 | 129.32 |  | 52.62
1.3.14 | COMPOSIÇÃO | 20 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO 80X210 cm | 1 | UNID. | 0 | 247.15 | 0 | 0 | 247.15 | 0 | 247.15 |  | 201.13
2 |  |  | COBERTURA | [8 empty] | 85302.9
2.1 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA | [8 empty] | 52439.04
2.1.1 | COTAÇÃO | 2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 9 UNIDADES DE TESOURA EM ESTRUTURA METÁLICA, COMPRIMENTO DE 9 m, ALTURA DE 0,94 m, MONTANTES EM PERFIL ''U'' COM DIMENSÕES DE 75X40X3,75 mm, DIAGONAIS EM PERFIL ''U'' COM DIMENSÕES DE 75X40X3,75 mm E BANZO INFERIOR E SUPERIOR EM PERFIL ''U'' COM DIMENSÕES DE 75X40X3,75 mm - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 4 UNIDADES DE TESOURA EM ESTRUTURA METÁLICA, COMPRIMENTO DE 2,60 m, ALTURA DE 0,65 m, MONTANTES EM PERFIL ''U'' COM DIMENSÕES DE 75X40X3,75 mm, DIAGONAIS EM PERFIL ''U'' COM DIMENSÕES DE 75X40X3,75 mm E BANZO INFERIOR E SUPERIOR EM PERFIL ''U'' COM DIMENSÕES DE 75X40X3,75 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERÇAMENTO COM PERFIL "U'' ENRIJECIDO NAS DIMENSÕES DE 75X40X15X2,65 mm (CONFORME PROJETO ESTRUTURAL) | 1 | UNID. | 34670.59 | 17768.45 | 0 | 34670.59 | 17768.45 | 0 | 52439.04 | 28215 | 14460
2.2 |  |  | COBERTURA EM TELHA METÁLICA TP-40 | [8 empty] | 32863.86
2.1.1 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO EM EPS, ESPESSURA: 30 mm, DENSIDADE DE 35kg/m³, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 mm, ACABAMENTO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 213.19 | m² | 147.46 | 2.14 | 0 | 31437 | 456.23 | 0 | 31893.23 | 120 | 1.74
2.1.2 | ORÇAFASCIO | 160964 | CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 mm | 22.1 | m | 41.3 | 2.62 | 0 | 912.73 | 57.9 | 0 | 970.63 | 33.61 | 2.13
3 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO (FECHAMENTO) E ESCADA | [8 empty] | 1833.97
3.1 |  |  | ALVENARIA | [8 empty] | 686.14
3.1.1 | SINAPI | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, 149X19 CM (ESP. 14 cm, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (2 PORTAS) | 3.36 | m² | 87.43 | 36.86 | 0 | 293.76 | 123.85 | 0 | 417.61 | 71.15 | 30
3.1.2 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:0, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA 400 litros, APLICADA MANUALMENTE EM FACE DE PAREDES, ESPESSURA DE 20 mm, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | 6.72 | m² | 23.08 | 16.82 | 0.06 | 155.1 | 113.03 | 0.4 | 268.53 | 18.78 | 13.69 | 0.05
3.2 |  |  | ESCADA | [8 empty] | 1147.83
3.2.1 | SINAPI | 101159 | ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20 cm (ESP. 10 cm) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | 6.43 | m² | 93.7 | 60.72 | 0.02 | 602.49 | 390.43 | 0.13 | 993.05 | 76.25 | 49.41 | 0.02
3.2.2 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK:25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MEC. BETONEIRA 400 litros | 0.27 | m³ | 500.02 | 72.29 | 0.91 | 135.01 | 19.52 | 0.25 | 154.78 | 406.92 | 58.83 | 0.74
4 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO E PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 11193.81
4.1 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS | [8 empty] | 3977.21
4.1.1 | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS COM PLACAS DO TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 cm, APLICADA EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 m² (MODELO A SER DEFINIDO PELA FISCALIZAÇÃO) | 19.25 | m² | 152.1 | 12.71 | 0 | 2927.93 | 244.67 | 0 | 3172.6 | 123.78 | 10.34
4.1.2 | ORÇAFASCIO | 2252 | RODAPÉ EM GRANITO, h: 7 cm, e: 2 cm, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, NA COR PRETA | 17.2 | m | 40.17 | 6.61 | 0 | 690.92 | 113.69 | 0 | 804.61 | 32.69 | 5.38
4.2 |  |  | PAVIMENTO INTERTRAVADO | [8 empty] | 7216.6
4.1.2 | SINAPI | 92397 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR NA COR NATURAL DE 20X10 cm, ESPESSURA 6 cm | 97.68 | m² | 66.72 | 7.02 | 0.14 | 6517.21 | 685.71 | 13.68 | 7216.6 | 54.3 | 5.71 | 0.11
5 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 1523.77
5.1 |  |  | PORTA | [8 empty] | 1523.77
5.1.1 | ORÇAFASCIO | 8258 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISTA, SEMI-OCA, 0,80 X 2,10 m, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | 1 | UNID. | 1316.43 | 63.16 | 0 | 1316.43 | 63.16 | 0 | 1379.59 | 1071.31 | 51.4
5.1.2 | ORÇAFASCIO | 17.017.0245-0 | PINTURA LAQUEADA SOBRE MADEIRA NOVA SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DO FABRICANTE, DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO | 3.36 | m² | 8.74 | 34.17 | 0 | 29.37 | 114.81 | 0 | 144.18 | 7.11 | 27.81
6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [8 empty] | 8372.46
6.1 |  |  | ESGOTO | [8 empty] | 7606.36
6.1.1 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 mm, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 28.74 | m | 28.64 | 19.55 | 0 | 823.11 | 561.87 | 0 | 1384.98 | 23.31 | 15.91
6.1.2 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 mm, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 32.5 | m | 20.63 | 14 | 0 | 670.48 | 455 | 0 | 1125.48 | 16.79 | 11.39
6.1.3 | SINAPI | 89809 | JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 mm, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | UNID. | 26.94 | 9.54 | 0 | 107.76 | 38.16 | 0 | 145.92 | 21.92 | 7.76
6.1.4 | SINAPI | 89520 | JOELHO 45 GRAUS. PVC, DN 50 mm, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (PIA) | 1 | UNID. | 18.3 | 2.64 | 0 | 18.3 | 2.64 | 0 | 20.94 | 14.89 | 2.15
6.1.5 | SINAPI | 89518 | JOELHO 90 GRAUS, DN50 mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | 1 | UNID. | 17.23 | 2.64 | 0 | 17.23 | 2.64 | 0 | 19.87 | 14.02 | 2.15
6.1.6 | SINAPI | 89779 | LUVA DE CORRER, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 3 | UNID. | 34.53 | 6.46 | 0 | 103.59 | 19.38 | 0 | 122.97 | 28.1 | 5.26
6.1.7 | SINAPI | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | UNID. | 41.88 | 9.55 | 0 | 167.52 | 38.2 | 0 | 205.72 | 34.08 | 7.77
6.1.8 | ORSE | 4883 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, DIMENSÕES DE 60X60X60 cm | 2 | UNID. | 270.34 | 116.74 | 0 | 540.68 | 233.48 | 0 | 774.16 | 220 | 95
6.1.9 | COMPOSIÇÃO | 7 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DN 300 mm, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 mm, CAPACIDADE APROXIMADA 18 Litros, COM TAMPA E CESTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID. | 505.61 | 31.75 | 0 | 505.61 | 31.75 | 0 | 537.36 | 411.47 | 25.84
6.1.10 | COMPOSIÇÃO | 8 | FOSSA SÉPTICA, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE DE 1.100 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID. | 1564.08 | 105.82 | 0 | 1564.08 | 105.82 | 0 | 1669.9 | 1272.85 | 86.12
6.1.11 | COMPOSIÇÃO | 9 | FILTRO ANAERÓBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE DE 1.100 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID. | 1493.24 | 105.82 | 0 | 1493.24 | 105.82 | 0 | 1599.06 | 1215.2 | 86.12
6.2 |  |  | ÁGUA FRIA | [8 empty] | 533.32
6.2.1 | SINAPI | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO COM DN MENOR QUE 40 mm | 1.9 | m | 2.99 | 12.13 | 0 | 5.68 | 23.05 | 0 | 28.73 | 2.43 | 9.87
6.2.2 | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO COM DN MENOR QUE 40 mm | 1.9 | m | 4.41 | 10.91 | 0 | 8.38 | 20.73 | 0 | 29.11 | 3.59 | 8.88
6.2.3 | SINAPI | 89356 | TUBO PVC. SOLDÁVEL, DN 25 mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 9.55 | m | 11.51 | 16.72 | 0 | 109.92 | 159.68 | 0 | 269.6 | 9.37 | 13.61
6.2.4 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS. SOLDÁVEL, DN 25 mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID. | 4.44 | 6.73 | 0 | 4.44 | 6.73 | 0 | 11.17 | 3.61 | 5.48
6.2.5 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO. SOLDÁVEL, DN 25 mm X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SAÍDAS PARA TORNEIRAS, ETC..) | 1 | UNID. | 11.29 | 5.76 | 0 | 11.29 | 5.76 | 0 | 17.05 | 9.19 | 4.69
6.2.6 | SINAPI | 89440 | TE, PVC. SOLDÁVEL, DN 25 mm, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID. | 6.34 | 7.97 | 0 | 6.34 | 7.97 | 0 | 14.31 | 5.16 | 6.49
6.2.7 | SINAPI | 89379 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID. | 22.13 | 4.44 | 0 | 22.13 | 4.44 | 0 | 26.57 | 18.01 | 3.61
6.2.8 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, DN 3/4'', COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID. | 127.07 | 9.71 | 0 | 127.07 | 9.71 | 0 | 136.78 | 103.41 | 7.9
6.3 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [8 empty] | 232.78
6.3.1 | COMPOSIÇÃO | 10 | TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE PAREDE. PARA COZINHA, COM BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2'' OU 3/4'' | 1 | UNID. | 216.9 | 15.88 | 0 | 216.9 | 15.88 | 0 | 232.78 | 176.51 | 12.92
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 15225.53
7.1 |  |  | CABEAMENTO | [8 empty] | 5281.77
7.1.1 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEX. ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 460.75 | m | 2.25 | 1.01 | 0 | 1036.69 | 465.36 | 0 | 1502.05 | 1.83 | 0.82
7.1.2 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEX. ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 681.1 | m | 3.42 | 1.27 | 0 | 2329.36 | 865 | 0 | 3194.36 | 2.78 | 1.03
7.1.3 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEX. ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 80.85 | m | 5.54 | 1.7 | 0 | 447.91 | 137.45 | 0 | 585.36 | 4.51 | 1.38
7.2 |  |  | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO | [8 empty] | 368.23
7.2.21 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 10 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | UNID. | 13.44 | 1.49 | 0 | 26.88 | 2.98 | 0 | 29.86 | 10.94 | 1.21
7.2.22 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 16 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 7 | UNID. | 13.6 | 2.02 | 0 | 95.2 | 14.14 | 0 | 109.34 | 11.07 | 1.64
7.2.23 | COMPOSIÇÃO | 11 | DISPOSITIVO DR 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 mA, CORRENTE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID. | 220.63 | 8.4 | 0 | 220.63 | 8.4 | 0 | 229.03 | 179.55 | 6.84
7.3 |  |  | QUADROS E CAIXAS | [8 empty] | 258.72
7.3.1 | COMPOSIÇÃO | 12 | CAIXA DE DERIVAÇÃO OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, 4X4, PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO (LUMINÁRIAS) | 33 | UNID. | 6.45 | 1.39 | 0 | 212.85 | 45.87 | 0 | 258.72 | 5.25 | 1.13
7.4 |  |  | ELETRODUTOS | [8 empty] | 1765.64
7.4.1 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, 25 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 135.6 | m | 6.99 | 4.84 | 0 | 947.84 | 656.3 | 0 | 1604.14 | 5.69 | 3.94
7.4.2 | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, 32 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 10 | m | 10.46 | 5.69 | 0 | 104.6 | 56.9 | 0 | 161.5 | 8.51 | 4.63
7.5 |  |  | LUMINÁRIA | [8 empty] | 7551.17
7.5.1 | ORSE | 1201001001 | LUMINÁRIA PLAFON DE LED, EMBUTIR, 30X30 cm, 24W, BIVOLT, MÍNIMO 2.400 LÚMENS, 6000-6.500 K, BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 7 | UNID. | 73.61 | 17.04 | 0 | 515.27 | 119.28 | 0 | 634.55 | 59.9 | 13.87
7.5.2 | ORSE | 13157 | LUMINÁRIA PLAFON DE LED, EMBUTIR, 22,5X22,5 cm, 18W, BIVOLT, LÚMENS, 6000-6.500 K, BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 22 | UNID. | 42.06 | 13.95 | 0 | 925.32 | 306.9 | 0 | 1232.22 | 34.23 | 11.35
7.5.3 | COMPOSIÇÃO | 13 | LUMINÁRIA PLAFON DE LED, EMBUTIR, 62X62 cm, 48W, BIVOLT, MÍN 4.500 LÚMENS, 6000-6.500 K, BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 | UNID. | 270.21 | 14.01 | 0 | 5404.2 | 280.2 | 0 | 5684.4 | 219.9 | 11.4
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [8 empty] | 12838.83
8.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA | [8 empty] | 12838.83
8.1.1 | SINAPI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO | 83.51 | m² | 92.16 | 25.13 | 0 | 7696.28 | 2098.61 | 0 | 9794.89 | 75 | 20.45
8.1.2 | SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 litros, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ESPESSURA 3 cm (REMOVER O CONTRAPISO ANTIGO E REFAZER OS CAIMENTOS) | 83.51 | m² | 26.58 | 9.81 | 0.06 | 2219.7 | 819.23 | 5.01 | 3043.94 | 21.63 | 7.98 | 0.05
9 |  |  | FORRO | [8 empty] | 32864.4
9.1 |  |  | FORRO EM PLACA DE FIBRA MINERAL | [8 empty] | 20022.74
9.1.1 | COMPOSIÇÃO | 14 | FORRO REMOVÍVEL EM PLACA DE FIBRA MINERAL, DIMENSÃO DE 62,5X62,5 CM, T24, ALTA REFLTÂNCIA, RESISTÊNCIA DE ATÉ 95% A UMIDADE RELATIVA DO AR E TEMPERATURA DE 49° C, PINTURA ANTIMOFO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DEVERÁ SER APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO) | 131.85 | m² | 133.34 | 18.52 | 0 | 17580.88 | 2441.86 | 0 | 20022.74 | 108.51 | 15.07
9.2 |  |  | FORRO DE DRYWALL E CONVENCIONAL | [8 empty] | 12841.66
9.2.1 | COMPOSIÇÃO | 15 | FORRO EM DRYWALL, COM PLACA RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E: 12,50 X 1200 X 2400 MM, INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | 83.45 | m² | 91.95 | 16.72 | 0 | 7673.23 | 1395.28 | 0 | 9068.51 | 74.83 | 13.61
9.2.2 | SINAPI | 96109 | FORRO EM PLACAS DE GESSO CONVENCIONAL | 74.26 | m² | 27.18 | 23.63 | 0 | 2018.39 | 1754.76 | 0 | 3773.15 | 22.12 | 19.23
10 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 19076.47
10.1 |  |  | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA | [8 empty] | 19076.47
10.1.1 | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA | 226.41 | m² | 1.14 | 1.17 | 0 | 258.11 | 264.9 | 0 | 523.01 | 0.93 | 0.95
10.1.2 | SINAPI | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO | 157.71 | m² | 11.03 | 13.86 | 0 | 1739.54 | 2185.86 | 0 | 3925.4 | 8.98 | 11.28
10.1.3 | COMPOSIÇÃO | 16 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | 157.71 | m² | 14.14 | 8.27 | 0 | 2230.02 | 1304.26 | 0 | 3534.28 | 11.51 | 6.73
10.1.4 | SINAPI | 96126 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS (CORREÇÃO DE FISSURAS) | 45.8 | m² | 13.98 | 9.84 | 0 | 640.28 | 450.67 | 0 | 1090.95 | 11.38 | 8.01
10.1.5 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | 510.87 | m² | 14.46 | 5.12 | 0 | 7387.18 | 2615.65 | 0 | 10002.83 | 11.77 | 4.17
11 |  |  | SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO | [8 empty] | 1529.91
11.1 |  |  | EXTINTOR E PLACA DE SAÍDA | [8 empty] | 1529.91
11.1.1 | COMPOSIÇÃO | 17 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUINESCENTE, RETANGULAR 20X40 cm, EM PVC 2 mm (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) ( 1 UNIDADE CORREDOR DE ACESSO AS SALAS E 1 UNIDADE EM CADA PORTA SALÃO PRINCIPAL | 7 | UNID. | 40.44 | 3.49 | 0 | 283.08 | 24.43 | 0 | 307.51 | 32.91 | 2.84
11.1.2 | SINAPI | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNCIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (1 UNIDADE NA COZINHA, 1 UNIDADE CORREDOR DE ACESSO A SALAS E 2 UNIDADES NO SALÃO PRINCIPAL) | 4 | UNID. | 285.51 | 20.09 | 0 | 1142.04 | 80.36 | 0 | 1222.4 | 232.35 | 16.35
12 |  |  | CALHA | [8 empty] | 19755.75
12.1 |  |  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM | [8 empty] | 19755.75
12.1.1 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 cm, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | 44.2 | m | 112.13 | 12.77 | 0 | 4956.15 | 564.43 | 0 | 5520.58 | 91.25 | 10.39
12.1.2 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, CORTE DE 25 cm, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | 110.2 | m | 66.88 | 6.56 | 0 | 7370.18 | 722.91 | 0 | 8093.09 | 54.43 | 5.34
12.1.3 | COMPOSIÇÃO | 18 | ALGEROSA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26, CORTE 45 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 44.28 | m² | 127.32 | 11.39 | 0 | 5637.73 | 504.35 | 0 | 6142.08 | 103.61 | 9.27
13 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [8 empty] | 8244.61
13.1 |  |  | CORRIMÃO | [8 empty] | 8098.62
13.2.1 | ORÇAFASCIO | 13020 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO h:1 m, COM BARRAS SUPERIOR E VERTICAL A CADA 3 m ( 1.1/2") E BARRAS VERTICAIS QUADRADA (3/4'') A CADA 11 cm | 17.75 | m | 393.22 | 63.04 | 0 | 6979.66 | 1118.96 | 0 | 8098.62 | 320 | 51.3
13.2 |  |  | LIMPEZA | [8 empty] | 145.99
13.2.1 | COMPOSIÇÃO | 19 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 310.61 | m² | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 145.99 | 0 | 145.99 |  | 0.38
[11 empty] | MATERIAL E EQUIPAMENTOS | 178899.35
[11 empty] | MÃO DE OBRA | 48308.97
[11 empty] | TOTAL GLOBAL | 227208.32
|  |  | GIAN CARLOS CARDOZO | GERSON TARCISIO CARBONERA
|  |  | ENGENHEIRO CIVIL CREA RS 226.467 | PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DESCRIÇÃO | TEMPO DE EXECUÇÃO
| 30 DIAS |  | 60 DIAS
SERVIÇOS PRELIMINARES | 9445.91 | 100% |  |  | 9445.91
COBERTURA | 85302.9 | 100% |  |  | 85302.9
ALVENARIA DE VEDAÇÃO (FECHAMENTO) E ESCADA | 1833.97 | 100% |  |  | 1833.97
REVESTIMENTO CERÂMICO E PAVIMENTAÇÃO | 4477.524 | 40% | 6716.286 | 60% | 11193.81
ESQUADRIAS |  |  | 1523.77 | 100% | 1523.77
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 5860.722 | 70% | 2511.738 | 30% | 8372.46
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4567.659 | 30% | 10657.871 | 70% | 15225.53
IMPERMEABILIZAÇÃO | 12838.83 | 100% |  |  | 12838.83
FORRO |  |  | 32864.4 | 100% | 32864.4
PINTURA |  |  | 19076.47 | 100% | 19076.47
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO |  |  | 1529.91 | 100% | 1529.91
CALHA | 19755.75 | 100% |  |  | 19755.75
SERVIÇOS FINAIS |  |  | 8244.61 | 100% | 8244.61
TOTAL PARCIAL | 144083.265 | 63.41% | 83125.055 | 36.59%
TOTAL ACUMULADO | 144083.265 | 63.41% | 227208.32 | 100% | 227208.32
GIAN CARLOS CARDOZO | GERSON TARCISIO CARBONERA
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS 226.467 | PREFEITO MUNICIPAL

## COMPOSIÇÕES
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALITÍCAS
COMPOSIÇÃO 1 |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ADESIVADA, N 22
FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA, DE 2 M X 1,2 M | 1 | UNID. | 400 | 400
SINAPI-I | 4509 | SARRAFO 2,5 X 10 CM, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA | 6.25 | m | 3.31 | 20.69
SINAPI-I | 5075 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA, 18X30 | 0.11 | kg | 19.43 | 2.14
SINAPI-I | 2745 | PONTALETE ROLIÇO, D= 8 A 11 CM, H = 3M EM EUCALIPTO | 3 | m | 5.14 | 15.42
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FÔRMAS C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5 | h | 22.49 | 11.25
SINAPI | 88316 | SERVENTE C/ ENCARGOS COM COMPLEMENTARES | 0.5 | h | 18.95 | 9.48
MATERIAL | [5 empty] | 438.25
MÃO DE OBRA | [5 empty] | 20.73
COMPOSIÇÃO 2 |  | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES FLEXÍVEIS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.02 | h | 21.36 | 0.43
MATERIAL | [5 empty] | 0
MÃO DE OBRA | [5 empty] | 0.43
EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÃO 3 |  | REMOÇÃO DE DISJUNTORES, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO
FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.03 | h | 21.36 | 0.64
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.03 | h | 24.25 | 0.73
MATERIAL | [5 empty] | 0
MÃO DE OBRA | [5 empty] | 1.37
EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 0
COMPOSIÇÃO 4 |  | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO
FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.15 | h | 21.36 | 3.2
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.15 | h | 24.25 | 3.64
MATERIAL | [5 empty] | 0
MÃO DE OBRA | [5 empty] | 6.84
COMPOSIÇÃO 5 |  | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO
FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.015 | h | 21.36 | 0.32
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.015 | h | 24.25 | 0.36
MATERIAL | [5 empty] | 0
MÃO DE OBRA | [5 empty] | 0.68
COMPOSIÇÃO 6 |  | REMOÇÃO DE PORTA, MARCO E GUARNIÇÃO, COM REAPROVEITAMENTO
FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.3 | h | 21.52 | 27.98
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.3 | h | 18.95 | 24.64
MATERIAL | [5 empty] | 0
MÃO DE OBRA | [5 empty] | 52.62
COMPOSIÇÃO 7 |  | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DN 300 mm, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 mm, CAPACIDADE APROXIMADA 18 Litros, COM TAMPA E CESTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 35277 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DN 300 mm, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 mm, CAPACIDADE APROXIMADA 18 Litros, COM TAMPA E CESTO | 1 | UNID. | 411.47 | 411.47
SINAPI | 88267 | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.6 | h | 24.11 | 14.47
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.6 | h | 18.95 | 11.37
MATERIAL | [5 empty] | 411.47
MÃO DE OBRA | [5 empty] | 25.84
COMPOSIÇÃO 8 |  | FOSSA SÉPTICA, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE DE 1.100 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 39361 | FOSSA SÉPTICA, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE DE 1.100 LITROS | 1 | UNID. | 1272.85 | 1272.85
SINAPI | 88267 | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | h | 24.11 | 48.22
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | h | 18.95 | 37.9
MATERIAL | [5 empty] | 1272.85
MÃO DE OBRA | [5 empty] | 86.12
COMPOSIÇÃO 9 |  | FILTRO ANAERÓBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE DE 1.100 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 39365 | FOSSA SÉPTICA, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO 1.100 LITROS | 1 | UNID. | 1215.2 | 1215.2
SINAPI | 88267 | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | h | 24.11 | 48.22
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | h | 18.95 | 37.9
MATERIAL | [5 empty] | 1215.2
MÃO DE OBRA | [5 empty] | 86.12
COMPOSIÇÃO 10 |  | TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE PAREDE. PARA COZINHA, COM BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2'' OU 3/4''
FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 11773 | TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA | 1 | UNID. | 176.51 | 176.51
SINAPI | 88267 | ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 | h | 24.11 | 7.23
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 | h | 18.95 | 5.69
MATERIAL | [5 empty] | 176.51
MÃO DE OBRA | [5 empty] | 12.92
COMPOSIÇÃO 11 |  | DISPOSITIVO DR 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 mA, CORRENTE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 39457 | DISPOSITIVO DR 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 mA, CORRENTE 63A | 1 | UNID. | 179.55 | 179.55
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.15 | h | 21.36 | 3.2
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.15 | h | 24.25 | 3.64
MATERIAL | [5 empty] | 179.55
MÃO DE OBRA | [5 empty] | 6.84
COMPOSIÇÃO 12 |  | CAIXA DE DERIVAÇÃO OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, 4X4, PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO
FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 1873 | CAIXA DE PASSAGEM, PVC, 4X4 '', PARA ELETRODUTO FLEX. CORRUGADO | 1 | UNID. | 5.25 | 5.25
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.03 | h | 21.36 | 0.64
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.02 | h | 24.25 | 0.49
MATERIAL | [5 empty] | 5.25
MÃO DE OBRA | [5 empty] | 1.13
COMPOSIÇÃO 13 |  | LUMINÁRIA PLAFON DE LED, EMBUTIR, 62X620 cm, 48W, BIVOLT, MÍN 4.500 LÚMENS, 6000-6.500 K, BRANCO FRIO
FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
COTAÇÃO | 1 | LUMINÁRIA PLAFON DE LED, EMBUTIR, 62X620 cm, 48W, BIVOLT, MÍN 4.500 LÚMENS, 6000-6.500 K, BRANCO FRIO | 1 | UNID. | 219.9 | 219.9
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.25 | h | 21.36 | 5.34
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.25 | h | 24.25 | 6.06
MATERIAL | [5 empty] | 219.9
MÃO DE OBRA | [5 empty] | 11.4
COMPOSIÇÃO 14 |  | FORRO REMOVÍVEL EM PLACA DE FIBRA MINERAL, DIMENSÃO DE 62,5X62,5 CM, T24, ALTA REFLTÂNCIA, RESISTÊNCIA DE ATÉ 95% A UMIDADE RELATIVA DO AR E TEMPERATURA DE 49° C, PINTURA ANTIMOFO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 39511 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E: 15MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE | 1 | m2 | 107.2 | 107.2
SINAPI-I | 5104 | REBITE DE ALUMINIO DE REPUXO | 0.00975 | kg | 78.91 | 0.77
SINAPI-I | 345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D: 1,24 MM | 0.0135 | kg | 39.82 | 0.54
SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTR. METÁLICA C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.45 | h | 22.57 | 10.16
SINAPI | 88316 | SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.45 | h | 18.95 | 8.53
MATERIAL | [5 empty] | 108.51
MÃO DE OBRA | [5 empty] | 18.69
COMPOSIÇÃO 15 |  | FORRO EM DRYWALL, COM PLACA RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E: 12,50 X 1200 X 2400 MM, INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO
FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 39417 | PLACA/CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RU, COR VERDE, ESP. 12,50 X 1200 X 2400 MM | 1.096 | m² | 29.64 | 32.4854
SINAPI-I | 39427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA DE FORRO DRYWALL, E: 0,5 mm, 46X18 | 3.85 | m | 7.72 | 29.722
SINAPI-I | 39430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORRO DRYWALL | 1.326 | UNID. | 2.91 | 3.8587
SINAPI-I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO DRYWALL | 1.4392 | m | 3.11 | 4.4759
SINAPI-I | 39434 | MASSA DE REJUNTE COM PÓ PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO | 0.5202 | Kg | 3.89 | 2.0236
SINAPI-I | 39435 | PARAFUSO DRYWALL, EM AÇO FOSFATIZADO, COMP. 25 mm | 8 | UNID. | 0.11 | 0.88
SINAPI-I | 43131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG OU 8 BWG | 0.0426 | kg | 32.43 | 1.3815
SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3628 | h | 22.57 | 8.19
SINAPI | 88316 | SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3628 | h | 18.95 | 6.88
MATERIAL | [5 empty] | 74.83
MÃO DE OBRA | [5 empty] | 15.07
COMPOSIÇÃO 16 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR
FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | 0.33 | L | 30.74 | 10.1442
SINAPI-I | 38122 | FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO | 0.09 | L | 15.12 | 1.3608
SINAPI | 88310 | PINTOR C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.24 | h | 24.08 | 5.78
SINAPI | 88316 | SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.05 | h | 18.95 | 0.95
MATERIAL | [5 empty] | 11.51
MÃO DE OBRA | [5 empty] | 6.73
COMPOSIÇÃO 17 |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUINESCENTE, RETANGULAR 20X40 cm, EM PVC 2 mm (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 37558 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUINESCENTE, RETANGULAR 20X40 cm, EM PVC 2 mm (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | 1 | UNID. | 32.91 | 32.91
SINAPI | 88316 | SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.15 | h | 18.95 | 2.84
MATERIAL | [5 empty] | 32.91
MÃO DE OBRA | [5 empty] | 2.84
COMPOSIÇÃO 18 |  | ALGEROSA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26, CORTE 45 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 1110 | CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N 26, CORTE 45 CM | 2.22 | m | 40.28 | 89.42
SINAPI-I | 142 | SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 0.4 | 310 ml | 34.86 | 13.94
SINAPI-I | 5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO 3,2X8 mm | 0.0032 | kg | 78.91 | 0.25
SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.225 | h | 22.27 | 5.01
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.225 | h | 18.95 | 4.26
MATERIAL | [5 empty] | 103.61
MÃO DE OBRA | [5 empty] | 9.27
COMPOSIÇÃO 19 |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA
FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.02 | h | 18.95 | 0.38
MATERIAL
MÃO DE OBRA | [5 empty] | 0.38
COMPOSIÇÃO 20 |  | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO DE 80X210 cm
FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | h | 22.83 | 91.32
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | h | 18.95 | 75.8
SINAPI | 88315 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.5 | h | 22.67 | 34.01
MATERIAL
MÃO DE OBRA | [5 empty] | 201.13