## ORÇAMENTO
PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  | BDI | BDI PADRÃO (Acordão 2622/13 TCU)
PORTO ALEGRE |  | 10-24 (N DES.) | CONCLUSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS | ARATIBA/RS |  | 23%
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) | Preço Unitário (com BDI) | Preço Total (R$)
VALOR TOTAL | [7 empty] | 740056.01
1. |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS / ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 11209.68
1.1. |  |  | ACOMPANHAMENTO IN LOCO DO (s) RESPONSÁVEL (is) TÉCNICO (s) (6H SEMANAIS) |  |  |  |  | 11209.68
1.1.1. | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 72 | 126.58 | 155.69 | 11209.68
2. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1497.59
2.1. |  |  | DOCUMENTAÇÕES |  |  |  |  | 513.59
2.1.1. | Cotação | 1 | ART DE OBRA OU SERVIÇO, VALOR DO CONTRATO OU CUSTO DA OBRA ACIMA DE R$ 15.000,01 | UNID. | 1 | 262.55 | 322.94 | 322.94
2.1.2. | Cotação | 2 | PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA | UNID. | 1 | 155 | 190.65 | 190.65
2.2. |  |  | PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO |  |  |  |  | 984
2.2.1. | Composição | 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ADESIVADA, Nº 22 (DIMENSÕES DE 2 X 1,125 M), INCLUSO PONTALETES PARA FIXAÇÃO - PADRÃO DA PREFEITURA MUNICIPA | UNID. | 1 | 800 | 984 | 984
3. |  |  | PAREDES E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 154311.39
3.1. |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 47721.52
3.1.1. | Composição | 2 | ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL COM DIMENSÕES DE 9X14X24 CM (ESPESSURA DA PAREDE DE 14 CM) DUAS FACES LISAS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (TRAÇO 1:2:8) COM PREPARO NA BETONEIRA 400 LITROS (OBS: PAREDE A VISTA) | M2 | 326.22 | 87.9 | 108.12 | 35270.91
3.1.2. | Composição | 3 | PERFIL U METÁLICO, DIMENSÕES DE 150X50X2,65 MM, INCLUSO SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 186.89 | 54.16 | 66.62 | 12450.61
3.2. |  |  | VERGA E CONTRAVERGA |  |  |  |  | 6144.75
3.2.1. | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. | M | 44.95 | 71 | 87.33 | 3925.48
3.2.2. | SINAPI | 105029 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. | M | 39.3 | 45.91 | 56.47 | 2219.27
3.3. |  |  | CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO (PARTE INTERNA) |  |  |  |  | 7092.72
3.3.1. | Composição | 4 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (INTERNA E/OU EXTERNA) E/OU ESTRUTURAS DE CONCRETO, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L | M2 | 326.22 | 3.81 | 4.69 | 1529.97
3.3.2. | Composição | 5 | MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 LITROS, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, ESPESSURA DE 25 MM (PARA RECEBIMENTO DE PINTURA) | M2 | 38.94 | 33.71 | 41.46 | 1614.45
3.3.3. | Composição | 6 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 LITROS, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, ESPESSURA DE 10 MM (PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA) | M2 | 140.91 | 22.78 | 28.02 | 3948.3
3.4. |  |  | DIVISÓRIAS EM DRYWALL (ESPESSURA FINAL: 11,5 CM) |  |  |  |  | 93352.4
3.4.1. | Composição | 7 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES (PLACA DE GESSO ACARTONADO RU (RESISTENTE A UMIDADE, ESP. 12,5 MM) E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES (ESP. 0,5 MM E LARGURA DE 90 MM), INCLUSO ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA, DENSIDADE DE 32 KG/M3 E ESPESSURA DE 50 MM | M2 | 350.38 | 164.92 | 202.85 | 71074.58
3.4.2. | Composição | 8 | REFORÇO EM PAREDE DRYWALL COM PLACA DE COMPENSADO NAVAL, ESPESSURA DE 12 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 349.95 | 51.76 | 63.66 | 22277.82
4. |  |  | FORRO |  |  |  |  | 28243.9
4.1. |  |  | FORRO EM DRYWALL |  |  |  |  | 28243.9
4.1.1. | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO | M2 | 265.9 | 86.36 | 106.22 | 28243.9
5. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE |  |  |  |  | 78128.22
5.1. |  |  | PISO (O MODELO DE PORCELANATO DEVERÁ SER APROVADO PELO FISCAL DO CONTRATO) |  |  |  |  | 32296.21
5.1.1. | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² | M2 | 265.9 | 98.75 | 121.46 | 32296.21
5.2. |  |  | PAREDES (O MODELO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DEVERÁ SER APROVADO PELO FISCAL DO CONTRATO) |  |  |  |  | 38766.87
5.2.1. | Composição | 58 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33x45 CM, APLICADAS COM ARGAMASSA AC-III NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M2 | 436.22 | 72.25 | 88.87 | 38766.87
5.3. |  |  | RODAPÉ EM POLIESTIRENO |  |  |  |  | 7065.14
5.3.1. | Composição | 9 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO PRETO, FRISADO, ALTURA DE 7 CM E ESP. DE 1,5 CM, INCLUSO ACABAMENTO COM SILICONE PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 117.85 | 29.51 | 36.3 | 4277.96
5.3.2. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM | M | 20.6 | 110 | 135.3 | 2787.18
6. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 65450.88
6.1. |  |  | CABEAMENTO |  |  |  |  | 30308.08
6.1.1. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 881.94 | 2.94 | 3.62 | 3192.62
6.1.2. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2633.98 | 4.27 | 5.25 | 13828.4
6.1.3. | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 164.88 | 9.16 | 11.27 | 1858.2
6.1.4. | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80 | 16.33 | 20.09 | 1607.2
6.1.5. | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 15 | 26.71 | 32.85 | 492.75
6.1.6. | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 205.8 | 36.85 | 45.33 | 9328.91
6.2. |  |  | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO |  |  |  |  | 1321.62
6.2.1. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 4 | 10.62 | 13.06 | 52.24
6.2.2. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 16 | 11.3 | 13.9 | 222.4
6.2.3. | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 2 | 14.27 | 17.55 | 35.1
6.2.4. | SINAPI | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 68.67 | 84.46 | 84.46
6.2.5. | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 81.23 | 99.91 | 99.91
6.2.6. | Composição | 10 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100 A, 4,5 kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 295.28 | 363.19 | 726.38
6.2.7. | SINAPI-I | 39467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UNID. | 1 | 82.22 | 101.13 | 101.13
6.3. |  |  | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 1323.73
6.3.1. | Composição | 11 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 100 A, PARA 18 DISJUNTORES DIN (GD GERAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 570.6 | 701.84 | 701.84
6.3.2. | Composição | 12 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 100 A, PARA 12 DISJUNTORES DIN (GD 1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 416.26 | 512 | 512
6.3.3. | Composição | 13 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SEM BARRAMENTO, PVC DE SOBREPOR, PARA 8 DISJUNTORES DIN (GD 2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 89.34 | 109.89 | 109.89
6.4. |  |  | ELETROCALHAS E CONEXÕES |  |  |  |  | 7264.81
6.4.1. | Composição | 14 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA, TIPO U, 50X50 MM #24 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 221 | 15.96 | 19.63 | 4338.23
6.4.2. | Composição | 15 | SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50 MM #18 EM AÇO PRÉ-ZINCADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 168 | 7.68 | 9.45 | 1587.6
6.4.3. | SINAPI-I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | 84 | 3.93 | 4.83 | 405.72
6.4.4. | Composição | 16 | CRUZETA HORIZONTAL LISA, 50X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 3 | 58.83 | 72.36 | 217.08
6.4.5. | Composição | 17 | TÊ HORIZONTAL LISO 50X50 MM, 90 GRAUS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 16 | 26.23 | 32.26 | 516.16
6.4.6. | Composição | 18 | COTOVELO RETO LISO , 90 GRAUS, 50X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 3 | 21.23 | 26.11 | 78.33
6.4.7. | Composição | 19 | CURVA DE INVERSÃO 90 GRAUS, LISA, 50X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 22.78 | 28.02 | 28.02
6.4.8. | Composição | 20 | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 50X50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 17 | 4.48 | 5.51 | 93.67
6.5. |  |  | ELETRODUTOS |  |  |  |  | 4551.16
6.5.1. | Composição | 21 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, 25 MM, COR AMARELA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 357.33 | 6 | 7.38 | 2637.1
6.5.2. | Composição | 22 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, 32 MM, COR AMARELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 82 | 8.33 | 10.25 | 840.5
6.5.3. | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 55.51 | 15.72 | 19.34 | 1073.56
6.6. |  |  | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 16166.44
6.6.1. | Composição | 23 | LUMINÁRIA PLAFON DE LED, 24W, EMBUTIR, BIVOLT, MÍNIMO 1.680 LÚMENS, BRANCO FRIO 6.500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 43 | 52.58 | 64.67 | 2780.81
6.6.2. | Composição | 24 | LUMINÁRIA PLAFON DE LED, 18/20W, EMBUTIR, BIVOLT, MÍNIMO 1.080 LÚMENS, BRANCO FRIO 6.500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 29 | 37.3 | 45.88 | 1330.52
6.6.3. | Composição | 25 | LUMINÁRIA TIPO PRATO 16 POLEGADAS (VERDE/BRANCO) EM ALUMÍNIO, SOQUETE E-27, INCLUSO PRENSA CABO 3/8 E CABO PP (2x1,5 mm²), INCLUSO LÂMPADA BULBO DE LED 75W, BRANCO FRIO, MÍN. 5.625 LUMENS - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 45 | 169.26 | 208.19 | 9368.55
6.6.4. | Composição | 26 | RODA DE CARROÇA (REUTILIZAÇÃO) - RODA COMPOSTA POR COM 4 SOQUETES E-27 (FIXADOS NO RODA), CABO PP (2x1,5 mm²), INCLUSO 4 LÂMPADAS BULBO DE LED 40W, BRANCO FRIO, MÍN. 3.200 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 9 | 151.53 | 186.38 | 1677.42
6.6.5. | Composição | 27 | LUMINÁRIA SOBREPOR COM ALETA EM ALUMÍNIO, 2 LÂMPADAS T8, 2x9 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 9 | 79.2 | 97.42 | 876.78
6.6.6. | Composição | 30 | SOQUETE DE PORCELANA BASE E-27 COM LÂMPADA HALOGENA 100W (CHURRASQUEIRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 3 | 35.87 | 44.12 | 132.36
6.7. |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  |  | 3108.4
6.7.1. | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNID. | 7 | 34.9 | 42.93 | 300.51
6.7.2. | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNID. | 22 | 39 | 47.97 | 1055.34
6.7.3. | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 4 | 56.49 | 69.48 | 277.92
6.7.4. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNID. | 6 | 33.21 | 40.85 | 245.1
6.7.5. | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNID. | 5 | 40.35 | 49.63 | 248.15
6.7.6. | SINAPI | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 4 | 63.68 | 78.33 | 313.32
6.7.7. | SINAPI | 91969 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNID. | 1 | 89.65 | 110.27 | 110.27
6.7.8. | SINAPI | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNID. | 3 | 65.03 | 79.99 | 239.97
6.7.9. | SINAPI | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNID. | 1 | 57.06 | 70.18 | 70.18
6.7.10. | SINAPI | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNID. | 1 | 37.52 | 46.15 | 46.15
6.7.11. | SINAPI | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNID. | 1 | 62.33 | 76.67 | 76.67
6.7.12. | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNID. | 2 | 50.74 | 62.41 | 124.82
6.8. |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  |  | 1249.08
6.8.1. | Composição | 28 | CAIXA DE INSPEÇÃO ELÉTRICA, EM PVC, DN 300X300 MM (CP 01, 02, 03 E 04) - ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 4 | 88.17 | 108.45 | 433.8
6.8.2. | Composição | 29 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MÓVEL, EM PVC, 4X4'', PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO (PONTOS DE LUMINÁRIAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 79 | 8.39 | 10.32 | 815.28
6.9. |  |  | ATERRAMENTO Q.D GERAL |  |  |  |  | 157.56
6.9.1. | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 108.87 | 133.91 | 133.91
6.9.2. | SINAPI | 104750 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UNID. | 1 | 19.23 | 23.65 | 23.65
7. |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 61417.51
7.1. |  |  | TUBULAÇÕES |  |  |  |  | 8256.1
7.1.1. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | M | 73.83 | 39.27 | 48.3 | 3565.99
7.1.2. | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | M | 23.13 | 35.09 | 43.16 | 998.29
7.1.3. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | M | 59.78 | 28.2 | 34.69 | 2073.77
7.1.4. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | M | 15 | 22.39 | 27.54 | 413.1
7.1.5. | SINAPI | 90444 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | M | 6.39 | 17.28 | 21.25 | 135.79
7.1.6. | SINAPI | 90445 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM | M | 33.81 | 22.92 | 28.19 | 953.1
7.1.7. | SINAPI | 90446 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM | M | 3.1 | 30.44 | 37.44 | 116.06
7.2. |  |  | CONEXÕES |  |  |  |  | 3554.07
7.2.1. | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UNID. | 10 | 28.87 | 35.51 | 355.1
7.2.2. | SINAPI | 89743 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UNID. | 1 | 60.57 | 74.5 | 74.5
7.2.3. | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UNID. | 33 | 16.02 | 19.7 | 650.1
7.2.4. | SINAPI | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UNID. | 7 | 43.04 | 52.94 | 370.58
7.2.5. | SINAPI | 104352 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UNID. | 10 | 40.03 | 49.24 | 492.4
7.2.6. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UNID. | 28 | 10.99 | 13.52 | 378.56
7.2.7. | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UNID. | 7 | 51.91 | 63.85 | 446.95
7.2.8. | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UNID. | 4 | 43.38 | 53.36 | 213.44
7.2.9. | SINAPI | 104343 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UNID. | 2 | 34.43 | 42.35 | 84.7
7.2.10. | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UNID. | 4 | 26.98 | 33.19 | 132.76
7.2.11. | Composição | 31 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, 100 MM, COM VISITA 50 MM, INSTALADO EM VASO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 3 | 28.23 | 34.72 | 104.16
7.2.12. | SINAPI | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UNID. | 10 | 17.33 | 21.32 | 213.2
7.2.13. | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UNID. | 2 | 15.29 | 18.81 | 37.62
7.3. |  |  | CAIXAS DE INSPEÇÃO/INTERLIGAÇÃO, GORDURA E SIFONADAS |  |  |  |  | 5941.2
7.3.1. | SINAPI | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M | UNID. | 3 | 378.53 | 465.59 | 1396.77
7.3.2. | Composição | 32 | CAIXA DE PVC PARA INSPEÇÃO/INTERLIGAÇÃO DE ESGOTO, 41 LITROS (REF. METASUL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 7 | 172.06 | 211.63 | 1481.41
7.3.3. | SINAPI | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UNID. | 11 | 70.97 | 87.29 | 960.19
7.3.4. | Composição | 35 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO (1 1/2) COM DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,50M X 1,50 M X APROXIMADAMENTE 1,20 M DE PROFUNDIDADE, COM REVESTIMENTO ARGAMASSADO, INCLUSO TAMPA DE CONCRETO | UNID. | 1 | 1709.62 | 2102.83 | 2102.83
7.4. |  |  | SISTEMA DE TRATAMENTO |  |  |  |  | 29151.14
7.4.1. | Composição | 33 | FOSSA SÉPTICA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA ENTRE 5.000/5.500 LITROS, INCLUSO BASE COM PÓ DE PEDRA PARA ASSENTAMENTO DO SISTEMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 6280.58 | 7725.11 | 15450.22
7.4.2. | Composição | 34 | FOSSA ANAERÓBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE 5.000 LITROS, INCLUSO BASE COM PÓ DE PEDRA PARA ASSENTAMENTO DO SISTEMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 5569.48 | 6850.46 | 13700.92
7.5. |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 14515
7.5.1. | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO | UNID. | 10 | 91.45 | 112.48 | 1124.8
7.5.2. | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. | UNID. | 5 | 56.41 | 69.38 | 346.9
7.5.3. | SINAPI | 95543 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO | UNID. | 2 | 118.12 | 145.29 | 290.58
7.5.4. | SINAPI | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 8 | 552.08 | 679.06 | 5432.48
7.5.5. | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 766.41 | 942.68 | 1885.36
7.5.6. | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 10 | 41.53 | 51.08 | 510.8
7.5.7. | SINAPI | 100859 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 4 | 1000.83 | 1231.02 | 4924.08
8. |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 30620.86
8.1. |  |  | TUBULAÇÕES |  |  |  |  | 2600.24
8.1.1. | SINAPI | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 39.06 | 29.91 | 36.79 | 1437.02
8.1.2. | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 2.08 | 18.68 | 22.98 | 47.8
8.1.3. | SINAPI | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 10.5 | 16.88 | 20.76 | 217.98
8.1.4. | SINAPI | 89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 24.9 | 11.04 | 13.58 | 338.14
8.1.5. | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 81.65 | 5.57 | 6.85 | 559.3
8.2. |  |  | CONEXÕES |  |  |  |  | 1935.87
8.2.1. | SINAPI | 89507 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID. | 3 | 47.52 | 58.45 | 175.35
8.2.2. | SINAPI | 89506 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID. | 4 | 40.33 | 49.61 | 198.44
8.2.3. | SINAPI | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID. | 1 | 48.87 | 60.11 | 60.11
8.2.4. | SINAPI-I | 814 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 2 | 13.18 | 16.21 | 32.42
8.2.5. | SINAPI-I | 813 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 1 | 4.42 | 5.44 | 5.44
8.2.6. | SINAPI-I | 818 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 1 | 7.11 | 8.75 | 8.75
8.2.7. | SINAPI-I | 829 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 5 | 0.99 | 1.22 | 6.1
8.2.8. | SINAPI | 89489 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID. | 7 | 8.01 | 9.85 | 68.95
8.2.9. | SINAPI | 89503 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID. | 1 | 23.32 | 28.68 | 28.68
8.2.10. | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID. | 24 | 12.67 | 15.58 | 373.92
8.2.11. | SINAPI | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID. | 1 | 20.04 | 24.65 | 24.65
8.2.12. | SINAPI | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID. | 3 | 17.84 | 21.94 | 65.82
8.2.13. | SINAPI | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID. | 3 | 6.46 | 7.95 | 23.85
8.2.14. | SINAPI | 89493 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID. | 2 | 10.45 | 12.85 | 25.7
8.2.15. | SINAPI-I | 100 | ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D'AGUA | UNID. | 1 | 47.77 | 58.76 | 58.76
8.2.16. | SINAPI-I | 98 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA | UNID. | 2 | 28.93 | 35.58 | 71.16
8.2.17. | SINAPI | 89499 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID. | 4 | 20.07 | 24.69 | 98.76
8.2.18. | SINAPI | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 14 | 16.95 | 20.85 | 291.9
8.2.19. | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 19 | 13.57 | 16.69 | 317.11
8.3. |  |  | REGISTROS |  |  |  |  | 2164.06
8.3.1. | SINAPI | 94493 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 160.11 | 196.94 | 393.88
8.3.2. | SINAPI | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 84.96 | 104.5 | 104.5
8.3.3. | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 205.56 | 252.84 | 252.84
8.3.4. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COMACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 8 | 116.05 | 142.74 | 1141.92
8.3.5. | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 110.13 | 135.46 | 270.92
8.4. |  |  | CAIXA D'ÁGUA |  |  |  |  | 17275.06
8.4.1. | Composição | 36 | CAIXA D'ÁGUA/RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 15.000 LITROS, COM TAMPA, INCLUSO TORNEIRA BOIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 12763.93 | 15699.63 | 15699.63
8.4.2. | Composição | 37 | PRESSURIZADOR 20 M.C.A, 220V, INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 1280.84 | 1575.43 | 1575.43
8.5. |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 6645.63
8.5.1. | SINAPI | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 5 | 204.72 | 251.81 | 1259.05
8.5.2. | Composição | 38 | TORNEIRA METÁLICA CROMADA, DE MESA, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO, FECHAMENTO AUTOMATICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 9 | 251.89 | 309.82 | 2788.38
8.5.3. | SINAPI-I | 11683 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM | UNID. | 14 | 59.17 | 72.78 | 1018.92
8.5.4. | Composição | 55 | CHUVEIRO EM PLÁSTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220V), INCLUSO INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA | UNID. | 2 | 275.64 | 339.04 | 678.08
8.5.5. | Composição | 56 | AQUECEDOR ELÉTRICO DE PONTO, 5500W, 220V, 3 TEMPERATURAS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 366.34 | 450.6 | 901.2
9. |  |  | TORRE DA CAIXA D'ÁGUA |  |  |  |  | 74263.09
9.1. |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 3869.56
9.1.1. | SINAPI | 104927 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 2.4 | 69.35 | 85.3 | 204.72
9.1.2. | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0.11 | 196.43 | 241.61 | 26.58
9.1.3. | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 94.3 | 13.16 | 16.19 | 1526.72
9.1.4. | Composição | 39 | CONCRETAGEM UTULIZANDO CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, BRITA 0 A 1, SLUMP: 100 +/-20 MM, COM BOMBEAMENTO | M3 | 2.6 | 660.27 | 812.13 | 2111.54
9.2. |  |  | PILARES DE FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 4401.27
9.2.1. | SINAPI | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 16.64 | 66.42 | 81.7 | 1359.49
9.2.2. | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 31.9 | 13.63 | 16.76 | 534.64
9.2.3. | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM | KG | 101.4 | 9.29 | 11.43 | 1159
9.2.4. | Composição | 39 | CONCRETAGEM UTULIZANDO CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, BRITA 0 A 1, SLUMP: 100 +/-20 MM, COM BOMBEAMENTO | M3 | 1.66 | 660.27 | 812.13 | 1348.14
9.3. |  |  | VIGAS BALDRAME |  |  |  |  | 4398.81
9.3.1. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 20.16 | 64.32 | 79.11 | 1594.86
9.3.2. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.1 | 14.43 | 17.75 | 427.78
9.3.3. | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM | KG | 85.6 | 9.61 | 11.82 | 1011.79
9.3.4. | Composição | 39 | CONCRETAGEM UTULIZANDO CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, BRITA 0 A 1, SLUMP: 100 +/-20 MM, COM BOMBEAMENTO | M3 | 1.68 | 660.27 | 812.13 | 1364.38
9.4. |  |  | PILARES NÍVEL 0,00 M ATÉ NÍVEL 4,00 M |  |  |  | - | 6676.07
9.4.1. | SINAPI | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 25.6 | 66.42 | 81.7 | 2091.52
9.4.2. | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | KG | 63.7 | 13.63 | 16.76 | 1067.61
9.4.3. | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM | KG | 125.8 | 9.29 | 11.43 | 1437.89
9.4.4. | Composição | 39 | CONCRETAGEM UTULIZANDO CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, BRITA 0 A 1, SLUMP: 100 +/-20 MM, COM BOMBEAMENTO | M3 | 2.56 | 660.27 | 812.13 | 2079.05
9.5. |  |  | VIGAS NÍVEL 4,00 M |  |  |  |  | 7819.19
9.5.1. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 16.8 | 64.32 | 79.11 | 1329.05
9.5.2. | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 45.5 | 13.63 | 16.76 | 762.58
9.5.3. | SINAPI | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM | KG | 334.6 | 10.6 | 13.04 | 4363.18
9.5.4. | Composição | 39 | CONCRETAGEM UTULIZANDO CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, BRITA 0 A 1, SLUMP: 100 +/-20 MM, COM BOMBEAMENTO | M3 | 1.68 | 660.27 | 812.13 | 1364.38
9.6. |  |  | LAJE NÍVEL 4,00 M |  |  |  |  | 15112.05
9.6.1. | SINAPI | 92518 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 21.16 | 48.6 | 59.78 | 1264.94
9.6.2. | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 534.9 | 13.85 | 17.04 | 9114.7
9.6.3. | SINAPI | 92773 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18.7 | 9.03 | 11.11 | 207.76
9.6.4. | Composição | 40 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES (ESCORAS A CADA 60 CM) | UNID. | 21.16 | 40.92 | 50.33 | 1064.98
9.6.5. | Composição | 39 | CONCRETAGEM UTULIZANDO CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, BRITA 0 A 1, SLUMP: 100 +/-20 MM, COM BOMBEAMENTO | M3 | 4.26 | 660.27 | 812.13 | 3459.67
9.7. |  |  | PILARES NÍVEL 4,00 M ATÉ NÍVEL 8,00 M |  |  |  |  | 6498.91
9.7.1. | SINAPI | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 25.6 | 66.42 | 81.7 | 2091.52
9.7.2. | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 63.7 | 13.63 | 16.76 | 1067.61
9.7.3. | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 110.3 | 9.29 | 11.43 | 1260.73
9.7.4. | Composição | 39 | CONCRETAGEM UTULIZANDO CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, BRITA 0 A 1, SLUMP: 100 +/-20 MM, COM BOMBEAMENTO | M3 | 2.56 | 660.27 | 812.13 | 2079.05
9.8. |  |  | LAJE DE COBERTURA (REUTILIZAÇÃO DE FÔRMAS E ESCORAMENTO) |  |  |  |  | 6354.11
9.8.1. | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.8 | 13.85 | 17.04 | 218.11
9.8.2. | SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 198.1 | 10.98 | 13.51 | 2676.33
9.8.3. | Composição | 39 | CONCRETAGEM UTULIZANDO CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA, BRITA 0 A 1, SLUMP: 100 +/-20 MM, COM BOMBEAMENTO | M3 | 4.26 | 660.27 | 812.13 | 3459.67
9.9. |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM REVESTIMENTO ARGAMASSADO (INTERNO/EXTERNO) |  |  |  |  | 17181.11
9.9.1. | Composição | 42 | ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL COM DIMENSÕES DE 14X19X29 CM (ESPESSURA DA PAREDE DE 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (TRAÇO 1:2:8) COM PREPARO NA BETONEIRA 400 LITROS | M2 | 112.7 | 59.83 | 73.59 | 8293.59
9.9.2. | Composição | 4 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (INTERNA E/OU EXTERNA) E/OU ESTRUTURAS DE CONCRETO, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L | M2 | 225.4 | 3.81 | 4.69 | 1057.13
9.9.3. | Composição | 5 | MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 LITROS, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, ESPESSURA DE 25 MM (PARA RECEBIMENTO DE PINTURA) | M2 | 112.7 | 33.71 | 41.46 | 4672.54
9.9.4. | Composição | 6 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 LITROS, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, ESPESSURA DE 10 MM (PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA) | M2 | 112.7 | 22.78 | 28.02 | 3157.85
9.10. |  |  | PISO EM CONCRETO ARMADO COM TELA DE AÇO NERVURADA Q-195 MALHA 10X10 CM AÇO 5,0 MM (NÍVEL 0) |  |  |  |  | 1952.01
9.10.1. | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO | M2 | 21.16 | 75 | 92.25 | 1952.01
10. |  |  | INSTALAÇÕES DE GÁS |  |  |  |  | 864.62
10.1. |  |  | TUBO PEX |  |  |  |  | 208.8
10.1.1. | SINAPI | 100792 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 5 | 33.95 | 41.76 | 208.8
10.2. |  |  | CENTRAL |  |  |  |  | 655.82
10.2.1. | Composição | 41 | CENTRAL DE GÁS PARA 2 BOTIJÕES P45 KG COM MANÔMETRO, INCLUSO REGULADOR ESTÁGIO ÚNICO, COLETOR, VÁLVULA ESFERA, COTOVELO EM AÇO GALVANIZADO, VÁLVULA DE RETENÇÃO, PIG TAIL, NIPLE GALVANIZADO, SUPORTE COLETOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 533.19 | 655.82 | 655.82
11. |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 55726.47
11.1. |  |  | PINTURA EM PAREDE DE TIJOLO A VISTA (EXTERNA) |  |  |  |  | 5823.03
11.1.1. | Composição | 43 | PINTURA COM TINTA/RESINA ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES DE TIJOLO A VISTA, DUAS DEMÃOS | M2 | 326.22 | 14.51 | 17.85 | 5823.03
11.2. |  |  | PINTURA INTERNA - (PAREDES) |  |  |  |  | 19644.04
11.2.1. | Composição | 44 | EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, INCLUSO LIXAMENTO MANUAL | M2 | 489.51 | 13 | 15.99 | 7827.26
11.2.2. | Composição | 45 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO EM PAREDE/TETO, DUAS DEMÃOS | M2 | 489.51 | 5.8 | 7.13 | 3490.21
11.2.3. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 489.51 | 13.83 | 17.01 | 8326.57
11.3. |  |  | PINTURA INTERNA - FORRO |  |  |  |  | 12670.14
11.3.1. | Composição | 46 | EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, INCLUSO LIXAMENTO MANUAL | M2 | 265.9 | 16.74 | 20.59 | 5474.88
11.3.2. | Composição | 45 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO EM PAREDE/TETO, DUAS DEMÃOS | M2 | 265.9 | 5.8 | 7.13 | 1895.87
11.3.3. | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS | M2 | 265.9 | 16.2 | 19.93 | 5299.39
11.4. |  |  | PINTURA INTERNA - ESTRUTURA METÁLICA APARENTE |  |  |  |  | 17589.26
11.4.1. | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 168.74 | 4.5 | 5.54 | 934.82
11.4.2. | Composição | 47 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADO A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS), INCLUSO FUNDO PREPARADOR | M2 | 562.46 | 24.07 | 29.61 | 16654.44
12. |  |  | BANCADAS E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 43866.97
12.1. |  |  | BANCADAS |  |  |  |  | 20200.01
12.1.1. | Composição | 48 | BANCADA EM GRANITO PRETO ARACRUZ POLIDO, COM QUINAS ABAULADAS, COM ALTURA DE 0,95 M, COMPRIMENTO DE 2,90 M E LARGURA DE 0,60 M, COM SAIA E ESPELHO DE 15 CM, INCLUSO 3 CUBAS OVAIS COM DIMENSÃO DE 50X35 CM (LxC) - BANHEIRO FEMININO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 3749.29 | 4611.63 | 4611.63
12.1.2. | Composição | 49 | BANCADA EM GRANITO PRETO ARACRUZ POLIDO, COM QUINAS ABAULADAS, COM ALTURA DE 0,95 M, COMPRIMENTO DE 2,55 M E LARGURA DE 0,60 M, COM SAIA E ESPELHO DE 15 CM, INCLUSO 3 CUBAS OVAIS COM DIMENSÃO DE 50X35 CM (LxC) - BANHEIRO MASCULINO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 3570.23 | 4391.38 | 4391.38
12.1.3. | Composição | 50 | TAMPO PARA BANCADA DE COZINHA EM GRANITO PRETO ARACRUZ POLIDO, COM QUINAS ABAULADAS, COM COMPRIMENTO DE 2,65 M E LARGURA DE 0,60 M, COM SAIA DE 15 CM, INCLUSO 1 CUBA EM AÇO INÓX (AISI 304) DE EMBUTIR COM DIMENSÃO DE 40X34X12 CM - ÁREA DE CHURRASCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 1730.88 | 2128.98 | 2128.98
12.1.4. | Composição | 51 | TAMPO PARA BANCADA DE COZINHA EM GRANITO PRETO ARACRUZ POLIDO, COM QUINAS ABAULADAS, COM COMPRIMENTO DE 3,80 M E LARGURA DE 0,60 M, COM SAIA DE 15 CM, INCLUSO 3 CUBA EM AÇO INÓX (AISI 304) DE EMBUTIR COM DIMENSÃO DE 40X34X12 CM - COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 3185.88 | 3918.63 | 3918.63
12.1.5. | Composição | 52 | TAMPO PARA BANCADA DE COZINHA EM GRANITO PRETO ARACRUZ POLIDO, COM QUINAS ABAULADAS, COM COMPRIMENTO DE 2,00 M E LARGURA DE 0,60 M, COM SAIA DE 15 CM, INCLUSO 3 CUBA EM AÇO INÓX (AISI 304) DE EMBUTIR COM DIMENSÃO DE 40X34X12 CM - COPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 1556.54 | 1914.54 | 1914.54
12.1.6. | Composição | 53 | TAMPO PARA BANCADA DE TRABALHO EM GRANITO PRETO ARACRUZ POLIDO, COM QUINAS ABAULADAS, COM COMPRIMENTO DE 3,00 M E LARGURA DE 1,00 M, COM SAIA DE 15 CM - COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 2629.96 | 3234.85 | 3234.85
12.2. |  |  | DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 23666.96
12.2.1. | Composição | 54 | DIVISÓRIA EM GRANITO PRETO ARACRUZ COM DUAS FACES POLIDAS, ESP: 2,5 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA P.U, | M2 | 34.94 | 550.7 | 677.36 | 23666.96
13. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 2871.64
13.1. |  |  | PAREDES ATÉ 1,50 M DE ALTURA (TODAS PAREDES COM REVESTIMENTO CERÂMICO) |  |  |  |  | 2871.64
13.1.1. | Composição | 57 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE OU PISO COM REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SIKATOP 100, 2 DEMÃOS- FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M2 | 221.92 | 10.52 | 12.94 | 2871.64
14. |  |  | PORTAS, JANELAS, PORTÃO E FECHAMENTO EM ACM |  |  |  |  | 131583.19
14.1. |  |  | GRADIL EM BARRA QUADRADA (ÁREA DE CHURRASCO) |  |  |  |  | 6799.06
14.1.1. | Cotação | 32 | P1 + GRADIL - GRADIL DE FERRO EM BARRAS QUADRADAS DE AÇO 3/8'' NA VERTICAL, ESPAÇAMENTO DE 10 CM E DUAS BARRAS CHATAS DE 1''X1/4'' NA HORIZONTAL, APLICADAS NAS DUAS FACES, INCLUSIVE PORTÃO | M2 | 33.35 | 165.75 | 203.87 | 6799.06
14.2. |  |  | ACM CINZA |  |  |  |  | 16789.5
14.2.1. | Cotação | 33 | ACM CINZA, FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 39 | 350 | 430.5 | 16789.5
14.3. |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 92988.63
14.3.1. | Composição | 59 | P2 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR (GIRO) COM LAMBRI PRETO, COM GUARNIÇÃO/MOLDURA/ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA EM ALUMÍNIO FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (0,90X210 CM), INCLUSO MAÇANETA - COZINHA, CASA DE CARNES, ENTRADA DO BANHEIRO MASC. E FEMININO | M2 | 13.23 | 1126.23 | 1385.26 | 18326.99
14.3.2. | Composição | 60 | P3 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR (GIRO) COM LAMBRI PRETO, COM GUARNIÇÃO/MOLDURA/ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA EM ALUMÍNIO FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (0,70X210 CM), INCLUSO MAÇANETA - CAMARIM | M2 | 1.47 | 1069.02 | 1314.89 | 1932.89
14.3.3. | Composição | 61 | P4 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR (GIRO) TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO/MOLDURA/ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA EM ALUMÍNIO FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (0,70X210 CM), INCLUSO MAÇANETA - BANHEIRO ÁREA DE CHURRASCO | M2 | 1.47 | 822.33 | 1011.47 | 1486.86
14.3.4. | Composição | 62 | P5 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR (GIRO) COM LAMBRI PRETO, COM GUARNIÇÃO/MOLDURA/ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA EM ALUMÍNIO FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (0,80X210 CM), INCLUSO MAÇANETA - VESTIÁRIO, ÁREA DE CHURRASCO E CAMARIM | M2 | 6.72 | 1102.19 | 1355.69 | 9110.24
14.3.5. | Composição | 63 | P6 + FECHAMENTO EM VIDRO - PORTA EM VIDRO LISO INCOLOR 6 MM (80X210 CM), COM FECHAMENTO EM VIDRO ESP. 6 MM, FIXADO COM BAGUETE, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO | UNID. | 1 | 4160.84 | 5117.83 | 5117.83
14.3.6. | Composição | 64 | P7 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR (GIRO) TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO/MOLDURA/ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA EM ALUMÍNIO FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (0,60X190 CM) - BANHEIRO MASCULINO E FEMININO | M2 | 13.68 | 780.58 | 960.11 | 13134.3
14.3.7. | Composição | 65 | P8 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR (GIRO) COM LAMBRI PRETO, COM GUARNIÇÃO/MOLDURA/ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA EM ALUMÍNIO FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (100X210 CM) - COPA | M2 | 2.1 | 1113.89 | 1370.08 | 2877.17
14.3.8. | SINAPI | 91341 | P9, P10 e PAV. SUPERIOR DA TORRE DA CAIXA D'ÁGUA - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR (GIRO) DUAS FOLHAS, TIPO VENEZIANA, PRETA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 38.9 | 820 | 1008.6 | 39234.54
14.3.9. | Composição | 66 | PORTA TORRE CAIXA D'ÁGUA - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR (GIRO) TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO/MOLDURA/ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA EM ALUMÍNIO FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (0,80X210 CM) | M2 | 1.68 | 855.5 | 1052.27 | 1767.81
14.4. |  |  | JANELAS |  |  |  |  | 15006
14.4.1. | Cotação | 34 | J1 e J2 - JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM VIDRO INCOLOR 6 MM, PERFIL EM ALUMÍNIO PRETO, DIMENSÕES DE 250 X 60 CM (LXH), INCUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 3 | 866.67 | 1066 | 3198
14.4.2. | Cotação | 35 | J3 - JANELA MAXIM-AR 1 MÓDULO, MINIBOREAL, PERFIL EM ALUMÍNIO PRETO, DIMENSÕES DE 60 X 60 CM (LXH), INCUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 420 | 516.6 | 1033.2
14.4.3. | Cotação | 36 | J4 - JANELA MAXIM-AR 3 FOLHAS, MINIBOREAL, PERFIL EM ALUMÍNIO PRETO, DIMENSÕES DE 300 X 60 CM (LXH), INCUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 1275 | 1568.25 | 3136.5
14.4.4. | Cotação | 37 | J5 - JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM VIDRO INCOLOR 6 MM, PERFIL EM ALUMÍNIO PRETO, DIMENSÕES DE 200 X 110 CM (LXH), INCUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 1280 | 1574.4 | 3148.8
14.4.5. | Cotação | 38 | J6 - JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM VIDRO INCOLOR 6 MM, PERFIL EM ALUMÍNIO PRETO, DIMENSÕES DE 300 X 110 CM (LXH), INCUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 1825 | 2244.75 | 4489.5
[7 empty] | MATERIAL | 599445.37
[7 empty] | MÃO DE OBRA | 140610.64
[7 empty] | TOTAL | 740056.01
EMPRESA
CNPJ
NOME DO RESP.
Engenheiro Civil - CREA XXXXX ou CAU

## CRONOGRAMA F-F
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DESCRIÇÃO | TEMPO DE EXECUÇÃO
| 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
SERVIÇOS TÉCNICOS / ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 3699.1944 | 33% | 3699.1944 | 33% | 3811.2912 | 34% | 11209.68
SERVIÇOS PRELIMINARES | 1497.59 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1497.59
PAREDES E DIVISÓRIAS | 92586.834 | 60% | 61724.556 | 40% | 0 | 0% | 154311.39
FORRO | 0 | 0% | 28243.9 | 100% | 0 | 0% | 28243.9
REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE | 0 | 0% | 54689.754 | 70% | 23438.466 | 30% | 78128.22
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 13090.176 | 20% | 32725.44 | 50% | 19635.264 | 30% | 65450.88
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 36850.506 | 60% | 18425.253 | 30% | 6141.751 | 10% | 61417.51
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0% | 21434.602 | 70% | 9186.258 | 30% | 30620.86
TORRE DA CAIXA D'ÁGUA | 37131.545 | 50% | 37131.545 | 50% | 0 | 0% | 74263.09
INSTALAÇÕES DE GÁS | 0 | 0% | 864.62 | 100% | 0 | 0% | 864.62
PINTURA | 0 | 0% | 11145.294 | 20% | 44581.176 | 80% | 55726.47
BANCADAS E DIVISÓRIAS | 0 | 0% | 0 | 0% | 43866.97 | 100% | 43866.97
IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | 0% | 2871.64 | 100% | 0 | 0% | 2871.64
PORTAS, JANELAS, PORTÃO E FECHAMENTO EM ACM | 0 | 0% | 0 | 0% | 131583.19 | 100% | 131583.19
TOTAL PARCIAL | 184855.8454 | 24.98% | 272955.7984 | 36.88% | 282244.3662 | 38.14%
TOTAL ACUMULADO | 184855.8454 | 24.98% | 457811.6438 | 61.86% | 740056.01 | 100% | 740056.01
NOME DO RESP.
Engenheiro Civil - CREA XXXXX ou CAU
EMPRESA
CNPJ