## ORÇAMENTO
PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
PROPONENTE / TOMADOR |  |  | OBJETO | LOCAL: SEDE DOURADO, INTERIOR, ARATIBA/RS | [5 empty] | ARATIBA - RS
MUNICÍPIO DE ARATIBA |  |  | CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PROTENDIDO COM EXTENSÃO DE 36,00 M DE COMPRIMENTO X 6,00 M DE LARGURA
EMPRESA/CNPJ |  |  |  | BDI PADRÃO (Acordão 2622/13 TCU) |  |  |  | SINAPI REF. 04/2024 PORTO ALEGRE (DESONERADO) / SICRO 01/2024 |  | BDI (%)
|  |  |  | QNTD. | UNID. | VALOR UNITÁRIO COM BDI (R$) |  | VALOR TOTAL COM BDI (R$) |  | 24.23%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | MATERIAL E EQUIPAMENTOS | MÃO DE OBRA | MATERIAL E EQUIPAMENTOS | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL COM BDI (R$) | % TOTAL
TOTAL DA OBRA | [9 empty] | 1195288.91
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 72617.75 | 6.075%
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 72617.75 | 6.075% | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.1.1 | COMPOSIÇÃO | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | UNID. | 0 | 71480 | 0 | 71480 | 71480 | 5.98% |  | 57538.44
1.1.2 | COMPOSIÇÃO | 2 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1 | UNID. | 1137.75 | 0 | 1137.75 | 0 | 1137.75 | 0.09519% | 915.84
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 9291.24 | 0.7773%
2.1 |  |  | DOCUMENTAÇÃO E OUTROS | [6 empty] | 487.79 | 0.04081%
2.1.1 | CREA-RS | 1 | ART/RRT DE OBRA OU SERVIÇO, VALOR DO CONTRATO OU CUSTO DA OBRA ACIMA DE R$ 15.000,01 (ENGº. CIVIL/ARQUITETO) | 1 | UNID. | 326.29 | 0 | 326.29 | 0 | 326.29 | 0.0273% | 262.65
2.1.2 | COTAÇÃO | 1 | PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA | 1 | UNID. | 161.5 | 0 | 161.5 | 0 | 161.5 | 0.01351% | 130
2.2 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 8803.45 | 0.7365%
2.2.1 | COMPOSIÇÃO | 3 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANINZADA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, ADESIVADA, Nº 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DIMENSÕES 2,40 m X 1,2 m) - CONFORME MODELO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | UNID. | 957.53 | 30.5 | 957.53 | 30.5 | 988.03 | 0.08266% | 770.77 | 24.55
2.2.2 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS | 92 | M | 32.18 | 37 | 2960.56 | 3404 | 6364.56 | 0.5325% | 25.9 | 29.78
2.2.3 | COMPOSIÇÃO | 4 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA AUXILIO DE LOCAÇÃO DA OBRA | 1 | UNID. | 0 | 522.86 | 0 | 522.86 | 522.86 | 0.04374% |  | 420.88
2.2.4 | COMPOSIÇÃO | 5 | SINALIZAÇÃO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100 | M | 6.5 | 2.78 | 650 | 278 | 928 | 0.07764% | 5.23 | 2.24
3 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 77607.38 | 6.493%
3.1 |  |  | CONTAINER, GERADOR E SINALIZAÇÃO DE OBRA | [6 empty] | 77607.38 | 6.493%
3.1.1 | SINAPI-I | 10775 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 M X 6,00 M, ALTURA DE 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS | 4 | MESES | 1207.52 | 0 | 4830.08 | 0 | 4830.08 | 0.4041% | 972
3.1.2 | COMPOSIÇÃO | 6 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO | 6 | M2 | 377.78 | 70.97 | 2266.68 | 425.82 | 2692.5 | 0.2253% | 304.1 | 57.13
3.1.3 | COMPOSIÇÃO | 7 | LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 80 A 125 KVA, MOTOR A DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL, INCLUSO COMBUSTIVEL S-10 OU S-500 | 480 | H | 143.62 | 0 | 68937.6 | 0 | 68937.6 | 5.767% | 115.61
3.1.4 | SICRO | 5212556 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1 X 1 M - FORNECIMENTO, 1 IMPLANTAÇÃO E 1 RETIRADA DIÁRIA (4UNIDADES X 120 DIAS) | 480 | 4UNID/120DIAS | 2.39 | 0 | 1147.2 | 0 | 1147.2 | 0.09598% | 1.92
4 |  |  | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 147613.86 | 12.35%
4.1 |  |  | PINOS EM ROCHA | [6 empty] | 10811.25 | 0.9045%
4.1.1 | SINAPI | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM (PINOS EM ROCHA) | 454.46 | KG | 10.78 | 1.74 | 4899.08 | 790.76 | 5689.84 | 0.476% | 8.68 | 1.4
4.1.2 | SICRP | 2407972 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI | 19 | KG | 72.21 | 11.58 | 1371.99 | 220.02 | 1592.01 | 0.1332% | 58.13 | 9.32
4.1.3 | SINAPI | 103223 | PERFURATRIZ PARA FURO EM ROCHA COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP - INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR | 80 | H | 43.41 | 0 | 3472.8 | 0 | 3472.8 | 0.2905% | 34.94
4.1.4 | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (TRANSPORTE DO AÇO - DMT GERDAU PF) | 13.5 | TxKM | 1.88 | 0.24 | 25.38 | 3.24 | 28.62 | 0.002394% | 1.51 | 0.19
4.1.5 | SINAPI | 93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (TRANSPORTE DO AÇO - DMT GERDAU PF) | 33.3 | TxKM | 0.75 | 0.09 | 24.98 | 3 | 27.98 | 0.002341% | 0.6 | 0.07
4.2 |  |  | BLOCOS DE FUNDAÇÃO | [6 empty] | 136802.61 | 11.45%
4.2.1 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) | 57 | M3 | 29.21 | 77.71 | 1664.97 | 4429.47 | 6094.44 | 0.5099% | 23.51 | 62.55
4.2.2 | SINAPI | 7047 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTOESCOVANTE, MOTOR A GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETRO DE SUCÇÃO X RECALQUE (3" X 3"), 60 M3/H A 23 MCA | 100 | H | 29.04 | 0 | 2904 | 0 | 2904 | 0.243% | 23.38
4.2.3 | SINAPI | 88263 | OPERADOR DE PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100 | H | 5.79 | 19.84 | 579 | 1984 | 2563 | 0.2144% | 4.66 | 15.97
4.2.4 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM | 515.71 | KG | 14.17 | 5.63 | 7307.61 | 2903.45 | 10211.06 | 0.8543% | 11.41 | 4.53
4.2.5 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM | 176.95 | KG | 13.03 | 4.25 | 2305.66 | 752.04 | 3057.7 | 0.2558% | 10.49 | 3.42
4.2.6 | SINAPI | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM | 4106.59 | KG | 10.78 | 1.74 | 44269.04 | 7145.47 | 51414.51 | 4.301% | 8.68 | 1.4
4.2.7 | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO EM MADEIRA SERRADA, ESP: 25 MM, 4 UTILIZAÇÕES | 54.4 | M2 | 39.24 | 50.15 | 2134.66 | 2728.16 | 4862.82 | 0.4068% | 31.59 | 40.37
4.2.8 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 57 | M3 | 851.65 | 19.14 | 48544.05 | 1090.98 | 49635.03 | 4.153% | 685.54 | 15.41
4.2.9 | SICRO | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | 7086.24 | TKM | 0.77 | 0 | 5456.4 | 0 | 5456.4 | 0.4565% | 0.62
4.2.10 | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (TRANSPORTE DO AÇO - DMT GERDAU PF) | 144 | TxKM | 1.88 | 0.24 | 270.72 | 34.56 | 305.28 | 0.02554% | 1.51 | 0.19
4.2.11 | SINAPI | 93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (TRANSPORTE DO AÇO - DMT GERDAU PF) | 355.2 | TxKM | 0.75 | 0.09 | 266.4 | 31.97 | 298.37 | 0.02496% | 0.6 | 0.07
5 |  |  | MESOESTRUTURA | [6 empty] | 395124.06 | 33.06%
5.1 |  |  | CORTINAS DE CONCRETO ARMADO | [6 empty] | 298815.29 | 25%
5.1.1 | SINAPI | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP: 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES | 462 | M2 | 34.77 | 17.98 | 16063.74 | 8306.76 | 24370.5 | 2.039% | 27.99 | 14.47
5.1.2 | SINAPI | 100343 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, AÇO CA-50 DE 8 MM | 2218.32 | KG | 13.35 | 2.82 | 29614.57 | 6255.66 | 35870.23 | 3.001% | 10.75 | 2.27
5.1.3 | SINAPI | 100344 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, AÇO CA-50 DE 10 MM | 2188.62 | KG | 12.4 | 2 | 27138.89 | 4377.24 | 31516.13 | 2.637% | 9.98 | 1.61
5.1.4 | SINAPI | 100345 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM | 2767.28 | KG | 10.71 | 1.42 | 29637.57 | 3929.54 | 33567.11 | 2.808% | 8.62 | 1.14
5.1.5 | SINAPI | 100346 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM | 3393.38 | KG | 10.53 | 0.92 | 35732.29 | 3121.91 | 38854.2 | 3.251% | 8.48 | 0.74
5.1.6 | SINAPI | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA/PILAR DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA, CONCRETO FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 128.65 | M3 | 766.46 | 27.69 | 98605.08 | 3562.32 | 102167.4 | 8.548% | 616.97 | 22.29
5.1.7 | SICRO | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | 15993.768 | TKM | 0.77 | 0 | 12315.2 | 0 | 12315.2 | 1.03% | 0.62
5.1.8 | COMPOSIÇÃO | 8 | SISTEMA DE TRAVAMENTO PARA CORTINA DE CONCRETO ARMADO, COM RIPAS DE 1,5X15 CM, ESPAÇADAS A CADA 50 CM, ESCORADAS COM PONTALETE EM EUCALIPTO COM DIÂMETRO ENTRE 8 A 11 CM | 462 | M2 | 28.55 | 12.2 | 13190.1 | 5636.4 | 18826.5 | 1.575% | 22.98 | 9.82
5.1.9 | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (TRANSPORTE DO AÇO - DMT GERDAU PF) | 316.8 | TxKM | 1.88 | 0.24 | 595.58 | 76.03 | 671.61 | 0.05619% | 1.51 | 0.19
5.1.10 | SINAPI | 93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (TRANSPORTE DO AÇO - DMT GERDAU PF) | 781.44 | TxKM | 0.75 | 0.09 | 586.08 | 70.33 | 656.41 | 0.05492% | 0.6 | 0.07
5.2 |  |  | AMPLIAÇÃO DAS ALAS (ACIMA DA COTA DA CORTINA) | [6 empty] | 8701.58 | 0.728%
5.2.1 | SINAPI | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP: 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES | 9.68 | M2 | 34.77 | 17.98 | 336.57 | 174.05 | 510.62 | 0.04272% | 27.99 | 14.47
5.2.2 | SINAPI | 100344 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, AÇO CA-50 DE 10 MM | 138.7 | KG | 12.4 | 2 | 1719.88 | 277.4 | 1997.28 | 0.1671% | 9.98 | 1.61
5.2.3 | SINAPI | 100345 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM | 152.53 | KG | 10.71 | 1.42 | 1633.6 | 216.59 | 1850.19 | 0.1548% | 8.62 | 1.14
5.2.4 | SINAPI | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA/PILAR DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA, CONCRETO FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 4.84 | M3 | 766.46 | 27.69 | 3709.67 | 134.02 | 3843.69 | 0.3216% | 616.97 | 22.29
5.2.5 | SICRO | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | 601.7088 | TKM | 0.77 | 0 | 463.32 | 0 | 463.32 | 0.03876% | 0.62
5.2.6 | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (TRANSPORTE DO AÇO - DMT GERDAU PF) | 8.7 | TxKM | 1.88 | 0.24 | 16.36 | 2.09 | 18.45 | 0.001544% | 1.51 | 0.19
5.2.7 | SINAPI | 93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (TRANSPORTE DO AÇO - DMT GERDAU PF) | 21.46 | TxKM | 0.75 | 0.09 | 16.1 | 1.93 | 18.03 | 0.001508% | 0.6 | 0.07
5.3 |  |  | PILAR CENTRAL | [6 empty] | 87607.19 | 7.329%
5.3.1 | SINAPI | 92445 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES | 98 | M2 | 48.66 | 33.16 | 4768.68 | 3249.68 | 8018.36 | 0.6708% | 39.17 | 26.69
5.3.2 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM | 1277.59 | KG | 13.16 | 2.12 | 16813.08 | 2708.49 | 19521.57 | 1.633% | 10.59 | 1.71
5.3.3 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM | 395.64 | KG | 12.22 | 1.42 | 4834.72 | 561.81 | 5396.53 | 0.4515% | 9.84 | 1.14
5.3.4 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM | 1381.82 | KG | 10.46 | 0.62 | 14453.84 | 856.73 | 15310.57 | 1.281% | 8.42 | 0.5
5.3.5 | SINAPI | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA/PILAR DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA, CONCRETO FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 43.8 | M3 | 766.46 | 27.69 | 33570.95 | 1212.82 | 34783.77 | 2.91% | 616.97 | 22.29
5.3.6 | SICRO | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | 5445.216 | TKM | 0.77 | 0 | 4192.82 | 0 | 4192.82 | 0.3508% | 0.62
5.3.7 | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (TRANSPORTE DO AÇO - DMT GERDAU PF) | 91.5 | TxKM | 1.88 | 0.24 | 172.02 | 21.96 | 193.98 | 0.01623% | 1.51 | 0.19
5.3.8 | SINAPI | 93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (TRANSPORTE DO AÇO - DMT GERDAU PF) | 225.7 | TxKM | 0.75 | 0.09 | 169.28 | 20.31 | 189.59 | 0.01586% | 0.6 | 0.07
6 |  |  | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 447344.3 | 37.43%
6.1 |  |  | LONGARINAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PROTENDIDO (8 UNIDADES) - 18 m | [6 empty] | 317937.1 | 26.6%
6.1.1 | SICRO | 3106427 | FÔRMA METÁLICA PARA VIGA DE CONCRE PRÉ-MOLDADA PROTENDIDA PARA OAE UTILIZAÇÃO 20 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | 450.72 | M2 | 32.04 | 16.8 | 14441.07 | 7572.1 | 22013.17 | 1.842% | 25.79 | 13.52
6.1.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM | 187.02 | KG | 12.36 | 4.88 | 2311.57 | 912.66 | 3224.23 | 0.2697% | 9.95 | 3.93
6.1.3 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM | 2132.43 | KG | 13.16 | 2.12 | 28062.78 | 4520.75 | 32583.53 | 2.726% | 10.59 | 1.71
6.1.4 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM | 2438.38 | KG | 12.22 | 1.42 | 29797 | 3462.5 | 33259.5 | 2.783% | 9.84 | 1.14
6.1.5 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,50 MM | 1756.21 | KG | 10.55 | 0.87 | 18528.02 | 1527.9 | 20055.92 | 1.678% | 8.49 | 0.7
6.1.6 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM | 1465.8 | KG | 10.46 | 0.62 | 15332.27 | 908.8 | 16241.07 | 1.359% | 8.42 | 0.5
6.1.7 | SICRO | 4507957 | CORDOALHA CP 190 RB - DN 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2594.3 | KG | 13.95 | 0.41 | 36190.49 | 1063.66 | 37254.15 | 3.117% | 11.23 | 0.33
6.1.8 | SICRO | 4507767 | ANCORAGEM ATIVA COM 4 CORDOALHAS ADERENTES D: 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 8 | UNID. | 603.99 | 26.77 | 4831.92 | 214.16 | 5046.08 | 0.4222% | 486.19 | 21.55
6.1.9 | COTAÇÃO | - | FIO CP-170 RB, DN 7,0 MM | 86.98 | KG | 14.91 | 1.39 | 1296.87 | 120.9 | 1417.77 | 0.1186% | 12 | 1.12
6.1.10 | SICRO | 4507829 | BAINHA METÁLICA REDONDA D: 45 MM PARA 4 CORDOALHAS D: 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | 288 | M | 32.57 | 11.62 | 9380.16 | 3346.56 | 12726.72 | 1.065% | 26.22 | 9.35
6.1.11 | COMPOSIÇÃO | 9 | CONCRETAGEM DE VIGAS OU LAJES, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 30 | M3 | 804.15 | 76.95 | 24124.5 | 2308.5 | 26433 | 2.211% | 647.31 | 61.94
6.1.12 | SICRO | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | 3729.6 | TKM | 0.77 | 0 | 2871.79 | 0 | 2871.79 | 0.2403% | 0.62
6.1.13 | SICRO | 5915327 | TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T - RODOVIA PAVIMENTADA | 414.4 | KM | 54.77 | 0 | 22696.69 | 0 | 22696.69 | 1.899% | 44.09
6.1.14 | SICRO | 5915400 | CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE ATÉ 500 KN EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T | 8 | UNID. | 3961.02 | 106.29 | 31688.16 | 850.32 | 32538.48 | 2.722% | 3188.46 | 85.56
6.1.15 | SICRO | 3806420 | LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE | 8 | UNID. | 5119.12 | 0 | 40952.96 | 0 | 40952.96 | 3.426% | 4120.68
6.1.16 | SICRO | 307732 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (400X250X42 MM) | 67.2 | DM3 | 108.38 | 4.99 | 7283.14 | 335.33 | 7618.47 | 0.6374% | 87.24 | 4.02
6.1.17 | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (TRANSPORTE DO AÇO - DMT GERDAU PF) | 239.4 | TxKM | 1.88 | 0.24 | 450.07 | 57.46 | 507.53 | 0.04246% | 1.51 | 0.19
6.1.18 | SINAPI | 93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (TRANSPORTE DO AÇO - DMT GERDAU PF) | 590.52 | TxKM | 0.75 | 0.09 | 442.89 | 53.15 | 496.04 | 0.0415% | 0.6 | 0.07
6.2 |  |  | TRANSVERSINAS | [6 empty] | 8673.65 | 0.7257%
6.2.1 | SINAPI | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA TRANSVERSINA DE CONTENÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP: 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES (REUTILIZAÇÃO DE MADEIRA DA CORTINA) | 40.8 | M2 | 0 | 17.98 | 0 | 733.58 | 733.58 | 0.06137% |  | 14.47
6.2.2 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM | 29.2 | KG | 13.16 | 2.12 | 384.27 | 61.9 | 446.17 | 0.03733% | 10.59 | 1.71
6.2.3 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM | 134.82 | KG | 10.46 | 0.62 | 1410.22 | 83.59 | 1493.81 | 0.125% | 8.42 | 0.5
6.2.4 | SINAPI | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA/PILAR DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA, CONCRETO FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 6.72 | M3 | 766.46 | 27.69 | 5150.61 | 186.08 | 5336.69 | 0.4465% | 616.97 | 22.29
6.2.5 | SICRO | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | 835.4304 | TKM | 0.77 | 0 | 643.28 | 0 | 643.28 | 0.05382% | 0.62
6.2.6 | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (TRANSPORTE DO AÇO - DMT GERDAU PF) | 4.8 | TxKM | 1.88 | 0.24 | 9.02 | 1.15 | 10.17 | 0.0008508% | 1.51 | 0.19
6.2.7 | SINAPI | 93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (TRANSPORTE DO AÇO - DMT GERDAU PF) | 11.84 | TxKM | 0.75 | 0.09 | 8.88 | 1.07 | 9.95 | 0.0008324% | 0.6 | 0.07
6.3 |  |  | PRÉ-LAJE EM CONCRETO ARMADO (L1) | [6 empty] | 46225.04 | 3.867%
6.3.1 | SINAPI | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, ESP: 17 MM | 217.73 | M2 | 44.1 | 1.33 | 9601.89 | 289.58 | 9891.47 | 0.8275% | 35.5 | 1.07
6.3.2 | SINAPI-I | 7156 | TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO DE 5 MM, ESPAÇAMENTO DA MALHA 10X10 CM | 234 | M2 | 31.94 | 0 | 7473.96 | 0 | 7473.96 | 0.6253% | 25.71
6.3.3 | SINAPI-I | 42407 | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | 691.2 | M | 7.28 | 0 | 5031.94 | 0 | 5031.94 | 0.421% | 5.86
6.3.4 | COMPOSIÇÃO | 9 | CONCRETAGEM DE VIGAS OU LAJES, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (INCLUI GUARDA RODAS) | 13.82 | M3 | 804.15 | 76.95 | 11113.35 | 1063.45 | 12176.8 | 1.019% | 647.31 | 61.94
6.3.5 | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM | 415.8 | KG | 12.34 | 4.2 | 5130.97 | 1746.36 | 6877.33 | 0.5754% | 9.93 | 3.38
6.3.6 | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM (IÇAMENTO) | 58.87 | KG | 13.03 | 1.65 | 767.08 | 97.14 | 864.22 | 0.0723% | 10.49 | 1.33
6.3.7 | SICRO | 3806426 | LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM A UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO | 33.18 | T | 49.58 | 26.57 | 1645.06 | 881.59 | 2526.65 | 0.2114% | 39.91 | 21.39
6.3.8 | SICRO | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | 1718.1024 | TKM | 0.77 | 0 | 1322.94 | 0 | 1322.94 | 0.1107% | 0.62
6.3.9 | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (TRANSPORTE DO AÇO - DMT GERDAU PF) | 14.25 | TxKM | 1.88 | 0.24 | 26.79 | 3.42 | 30.21 | 0.002527% | 1.51 | 0.19
6.3.10 | SINAPI | 93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (TRANSPORTE DO AÇO - DMT GERDAU PF) | 35.15 | TxKM | 0.75 | 0.09 | 26.36 | 3.16 | 29.52 | 0.00247% | 0.6 | 0.07
6.4 |  |  | LAJE DE CAPEAMENTO | [6 empty] | 72904.26 | 6.099%
6.4.1 | SINAPI | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, ESP: 17 MM (BEIRAL MACIÇO DO TABULEIRO E GUARDA RODAS) | 79.2 | M2 | 44.1 | 1.33 | 3492.72 | 105.34 | 3598.06 | 0.301% | 35.5 | 1.07
6.4.2 | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM (GUARDA RODAS) | 143.62 | KG | 13.03 | 1.65 | 1871.37 | 236.97 | 2108.34 | 0.1764% | 10.49 | 1.33
6.4.3 | SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM | 2454.91 | KG | 12.09 | 0.99 | 29679.86 | 2430.36 | 32110.22 | 2.686% | 9.73 | 0.8
6.4.4 | COMPOSIÇÃO | 9 | CONCRETAGEM DE VIGAS OU LAJES, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (INCLUI GUARDA RODAS) | 34.23 | M3 | 804.15 | 76.95 | 27526.05 | 2634 | 30160.05 | 2.523% | 647.31 | 61.94
6.4.5 | SICRO | 5914569 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | 5974.8192 | TKM | 0.77 | 0 | 4600.61 | 0 | 4600.61 | 0.3849% | 0.62
6.4.6 | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (TRANSPORTE DO AÇO - DMT GERDAU PF) | 78 | TxKM | 1.88 | 0.24 | 146.64 | 18.72 | 165.36 | 0.01383% | 1.51 | 0.19
6.4.7 | SINAPI | 93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (TRANSPORTE DO AÇO - DMT GERDAU PF) | 192.4 | TxKM | 0.75 | 0.09 | 144.3 | 17.32 | 161.62 | 0.01352% | 0.6 | 0.07
6.5 |  |  | DRENAGEM TABULEIRO | [6 empty] | 1604.25 | 0.1342%
6.5.1 | SINAPI | 89512 | TUBO DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (0,50 M/PONTO, TRANSPASSANDO 30 CM DO FUNDO DA LAJE) | 9 | M | 42.15 | 20.72 | 379.35 | 186.48 | 565.83 | 0.04734% | 33.93 | 16.68
6.5.2 | SINAPI | 90441 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, DIÂMETRO MAIORES QUE 75 MM OU IGUAIS A 150 MM | 18 | UNID. | 10.83 | 46.86 | 194.94 | 843.48 | 1038.42 | 0.08688% | 8.72 | 37.72
7 |  |  | GUARDA CORPO | [6 empty] | 37026.72 | 3.098%
7.1 |  |  | GUARDA CORPO METÁLICO | [6 empty] | 37026.72 | 3.098%
7.1.1 | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO | 72 | M | 327.91 | 186.35 | 23609.52 | 13417.2 | 37026.72 | 3.098% | 263.95 | 150
8 |  |  | SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 4824.17 | 0.4036%
8.1 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | [6 empty] | 4824.17 | 0.4036%
8.1.1 | SICRO | 5213400 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESP. 4 MM (2 FAIXAS NO EIXO E 1 FAIXA EM CADA LATERAL) | 14.4 | M2 | 28.78 | 3.3 | 414.43 | 47.52 | 461.95 | 0.03865% | 23.17 | 2.66
8.1.2 | SICRO | 5213464 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO A-22, LADO DE 60 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 2 | UNID. | 240.32 | 64.79 | 480.64 | 129.58 | 610.22 | 0.05105% | 193.45 | 52.15
8.1.3 | SICRO | 5213863 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 60 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 2 | UNID. | 496.22 | 40.93 | 992.44 | 81.86 | 1074.3 | 0.08988% | 399.44 | 32.95
8.1.4 | SICRO | 5213466 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (PONTE SOBRE O RIO DOURADO - EXTENSÃO 35 M - CLASSE 45T) | 2 | UNID. | 667.54 | 64.79 | 1335.08 | 129.58 | 1464.66 | 0.1225% | 537.34 | 52.15
8.1.5 | SICRO | 5213865 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 2 | UNID. | 561.18 | 45.34 | 1122.36 | 90.68 | 1213.04 | 0.1015% | 451.73 | 36.5
9 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 3839.43 | 0.3212%
9.1 |  |  | DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 1137.75 | 0.09519%
9.1.1 | COMPOSIÇÃO | 2 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1 | UNID. | 1137.75 | 0 | 1137.75 | 0 | 1137.75 | 0.09519% | 915.84
9.2 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA | [6 empty] | 2701.68 | 0.226%
9.2.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO (TABULEIRO) | 216 | M2 | 0.62 | 1.61 | 133.92 | 347.76 | 481.68 | 0.0403% | 0.5 | 1.3
9.2.2 | COMPOSIÇÃO | 10 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 1000 | M2 | 0 | 2.22 | 0 | 2220 | 2220 | 0.1857% |  | 1.79
[9 empty] | MATERIAL/EQUIP. | 996912.87 | 83.4%
[9 empty] | MÃO DE OBRA | 198376.04 | 16.6%
[9 empty] | TOTAL | 1195288.91 | 100%
5533.745
|  |  | DALTRO VANSO | GILBERTO LUIZ HENDGES
|  |  | ENGENHEIRO CIVIL | PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
DESCRIÇÃO | TEMPO DE EXECUÇÃO
| 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 18154.4375 | 25% | 18154.4375 | 25% | 18154.4375 | 25% | 18154.4375 | 25% | 72617.75
SERVIÇOS PRELIMINARES | 9291.24 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9291.24
CANTEIRO DE OBRAS | 19401.845 | 25% | 19401.845 | 25% | 19401.845 | 25% | 19401.845 | 25% | 77607.38
INFRAESTRUTURA | 110710.395 | 75% | 36903.465 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 147613.86
MESOESTRUTURA | 0 | 0% | 197562.03 | 50% | 197562.03 | 50% | 0 | 0% | 395124.06
SUPERESTRUTURA | 0 | 0% | 89468.86 | 20% | 268406.58 | 60% | 89468.86 | 20% | 447344.3
GUARDA CORPO | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 37026.72 | 100% | 37026.72
SINALIZAÇÃO | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4824.17 | 100% | 4824.17
SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3839.43 | 100% | 3839.43
TOTAL PARCIAL | 157557.9175 | 13.18% | 361490.6375 | 30.24% | 503524.8925 | 42.13% | 172715.4625 | 14.45%
TOTAL ACUMULADO | 157557.9175 | 13.18% | 519048.555 | 43.42% | 1022573.4475 | 85.55% | 1195288.91 | 100% | 1195288.91
DALTRO VANSO
ENGENHEIRO CIVIL

## COMPOSIÇÕES
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALITÍCAS
COMPOSIÇÃO 3 |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ADESIVADA, N 22, DIMENSÕES DE 2,40 x 1,20 M
FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA, DE 2 M X 1,2 M | 2.88 | m² | 250 | 720
SINAPI-I | 4509 | SARRAFO 2,5 X 10 CM, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA | 6.25 | m | 3.42 | 21.38
SINAPI-I | 5075 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA, 18X30 | 0.11 | kg | 13.56 | 1.49
SINAPI-I | 2745 | PONTALETE ROLIÇO D: 8 A 11 CM H: 3 M EM EUCALIPTO | 5 | m | 5.58 | 27.9
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FÔRMAS C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5 | h | 26.69 | 13.35
SINAPI | 88316 | SERVENTE C/ ENCARGOS COM COMPLEMENTARES | 0.5 | h | 22.4 | 11.2
MATERIAL | [5 empty] | 770.77
MÃO DE OBRA | [5 empty] | 24.55
COMPOSIÇÃO 4 |  | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA AUXILIO DE LOCAÇÃO DA OBRA
FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8 | h | 35.48 | 283.84
SINAPI | 4509 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8 | h | 17.13 | 137.04
MATERIAL
MÃO DE OBRA | [5 empty] | 420.88
COMPOSIÇÃO 5 |  | SINALIZAÇÃO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 37524 | SINALIZAÇÃO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR | 1 | m | 2.85 | 2.85
SINAPI-I | 4513 | CAIBRO 5X5 CM EM PINUS - BRUTO | 0.5 | m | 4.75 | 2.38
SINAPI | 99316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.1 | h | 22.4 | 2.24
MATERIAL | [5 empty] | 5.23
MÃO DE OBRA | [5 empty] | 2.24
COMPOSIÇÃO 6 |  | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO
FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADO DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | 1.75 | m² | 12.13 | 21.23
SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ESP. 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | 1.75 | m² | 47.26 | 82.71
SINAPI | 98441 | PAREDE EM MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LIQUIDA MAIOR QUE 6 M2, SEM VÃO | 1.2 | m² | 76.71 | 92.05
SINAPI-I | 39022 | PORTA DE ABRIR EM AÇO, TIPO VENEZIANA, 90X210 CM, INCLUI FECHADURA, MAÇANETA E PARAFUSOS | 0.16 | m² | 520 | 83.2
SINAPI-I | 2745 | PONTALETE ROLIÇO, D: 8 A 11 CM, H: 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE | 3 | m | 5.58 | 16.74
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | 0.5 | m³ | 11.64 | 5.82
SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO | 0.2 | m³ | 7.59 | 1.52
SINAPI | 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.2 | h | 25.21 | 30.25
SINAPI | 99316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.2 | h | 22.4 | 26.88
SINAPI-I | 5069 | PREGO DE AÇO POLIDO 17X27 | 0.06 | kg | 13.82 | 0.83
MATERIAL | [5 empty] | 304.1
MÃO DE OBRA | [5 empty] | 57.13
COMPOSIÇÃO 7 |  | LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 80 A 125 KVA, MOTOR A DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL, INCLUSO COMBUSTIVEL S-10 OU S-500
FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 3346 | LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 80 A 125 KVA, MOTOR A DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | 1 | h | 20.25 | 20.25
SINAPI-I | 4221 | ÓLEO DIESEL COMUM S-10 OU S-500 | 16 | L | 5.96 | 95.36
MATERIAL | [5 empty] | 115.61
MÃO DE OBRA
COMPOSIÇÃO 8 |  | SISTEMA DE TRAVAMENTO PARA CORTINA DE CONCRETO ARMADO, COM RIPAS DE 1,5X15 CM, ESPAÇADAS A CADA 50 CM, ESCORADAS COM PONTALETE EM EUCALIPTO COM DIÂMETRO ENTRE 8 A 11 CM
FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 4408 | RIPA NÃO APARELHADA, 1,5 X 1,5 CM | 6 | m | 1.51 | 9.06
SINAPI-I | 2745 | PONTALETE ROLIÇO D: 8 A 11 CM H: 3 M EM EUCALIPTO | 2 | m | 5.58 | 11.16
SINAPI-I | 5073 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17X24 | 0.2 | kg | 13.82 | 2.76
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FÔRMAS C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2 | h | 26.69 | 5.34
SINAPI | 88316 | SERVENTE C/ ENCARGOS COM COMPLEMENTARES | 0.2 | h | 22.4 | 4.48
MATERIAL | [5 empty] | 22.98
MÃO DE OBRA | [5 empty] | 9.82
COMPOSIÇÃO 9 |  | CONCRETAGEM DE VIGAS OU LAJE, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 34479 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, 40 MPA, COM BRITA 0 E 1, SLUMP: 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA) SEM O LANÇAMENTO | 1.103 | m³ | 586.44 | 646.84
SINAPI | 5076 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 45 MM, MOTOR ELÉTRICO | 0.373 | CHP | 1.25 | 0.47
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FÔRMAS C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.186 | h | 26.69 | 4.96
SINAPI | 88309 | PEDREIRO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.119 | h | 27.06 | 30.28
SINAPI | 88316 | SERVENTE C/ ENCARGOS COM COMPLEMENTARES | 1.192 | h | 22.4 | 26.7
MATERIAL | [5 empty] | 647.31
MÃO DE OBRA | [5 empty] | 61.94
COMPOSIÇÃO 10 |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA
FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 88316 | SERVENTE C/ ENCARGOS COM COMPLEMENTARES | 0.08 | h | 22.4 | 1.79
MATERIAL | [5 empty] | 0
MÃO DE OBRA | [5 empty] | 1.79
DALTRO VANSO
ENGENHEIRO CIVIL

## ADMINISTRAÇÃO LOCAL
COMPOSIÇÃO 1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | MESES | VALOR UNIT. | COEF. DE PROPORCIONALIDADE | VALOR TOTAL
SINAPI | 93568 | ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 4 | 24340.59 | 0.33 | 32129.58
SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 4 | 10548.14 | 0.5 | 21096.28
SINAPI | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 4 | 3993.13 | 0.27 | 4312.58
TOTAL | [6 empty] | 57538.44
PROFISSIONAIS |  |  |  |  | DIAS DE OBRA/MÊS | DIAS TRAB. EFETIVAMENTE | PROPORCIONALIDADE
ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 30 | 10 | 0.33333
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 30 | 15 | 0.5
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 30 | 8 | 0.26667

## MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS
VELOCIDADE MÉDIA DE TRANSPORTE SEGUNDO MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DO DNIT: 60 km/h para trecho pavimentado e 40 km/h para trecho com revestimento primário
DMT: 51,8 km
CUSTOS RELACIONADOS A MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS MÉDIO PORTE (TRECHO PAVIMENTADO)
ITEM | EQUIPAMENTO TRANSPORTADO | FONTE | CÓDIGO | QUANTIDADE DE EQUIP. | ORIGEM | DESTINO | DMT (km) | VELOCIDADE MÉDIA (km/h) | TEMPO DE VIAGEM (h) | CUSTO TRANSP. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | EQUIPAMENTO
1.1 | GRUPO GERADOR 80 A 125 KVA | SICRO-E | E9304 | 1 | Empresa | Obra | 103.6 | 60 | 1.73 | 165.72 | 286.7 | CAMINHÃO PLATAF.
1.2 | CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO CAPACIDADE DE 20 T.M | SICRO-E | E9665 | 1 | Empresa | Obra | 51.8 | 60 | 0.86 | 298.78 | 256.95 | CAMINHÃO
1.3 | GUNDASTE ARTICULADO MONTADO SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 20 T.M | SICRO-E | 9372 | 1 | Empresa | Obra | 51.8 | 60 | 0.86 | 55.61 | 47.82 | CAMINHÃO
1.4 | GUNDASTE MÓVEL SOBRE PNEUS COM 2 EIXOS COM CAP. MÁX DE 55 T | SICRO-E | E9785 | 1 | Empresa | Obra | 51.8 | 60 | 0.86 | 377.17 | 324.37 | CAMINHÃO
915.84
CUSTOS RELACIONADOS A DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS MÉDIO PORTE (TRECHO PAVIMENTADO)
ITEM | EQUIPAMENTO TRANSPORTADO | FONTE | CÓDIGO | QUANTIDADE DE EQUIP. | ORIGEM | DESTINO | DMT (km) | VELOCIDADE MÉDIA (km/h) | TEMPO DE VIAGEM (h) | CUSTO TRANSP. (R$) | VALOR TOTAL (R$) | EQUIPAMENTO
1.1 | GRUPO GERADOR 80 A 125 KVA | SICRO-E | E9304 | 1 | Empresa | Obra | 103.6 | 60 | 1.73 | 165.72 | 286.7 | CAMINHÃO PLATAF.
1.2 | CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO CAPACIDADE DE 20 T.M | SICRO-E | E9665 | 1 | Empresa | Obra | 51.8 | 60 | 0.86 | 298.78 | 256.95 | CAMINHÃO
1.3 | GUNDASTE ARTICULADO MONTADO SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 20 T.M | SICRO-E | 9372 | 1 | Empresa | Obra | 51.8 | 60 | 0.86 | 55.61 | 47.82 | CAMINHÃO
1.4 | GUNDASTE MÓVEL SOBRE PNEUS COM 2 EIXOS COM CAP. MÁX DE 55 T | SICRO-E | E9785 | 1 | Empresa | Obra | 51.8 | 60 | 0.86 | 377.17 | 324.37 | CAMINHÃO
915.84

## MEMORIAL DE QUANTIDADES
MEMORIAL DE QUANTIDADES
2.2.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
Largura (m): |  | 6 | Obs: Adicionado 1m a mais para extremidade, totalizando 8m a mais.
Comprimento (m) |  | 36
Total (m): |  | 84
Total final (m): |  | 92
3.1.3 | LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 80 A 125 KVA, MOTOR A DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL, INCLUSO COMBUSTIVEL S-10 OU S-500
Quantidade de dias: |  | 120
Horas ligado/dia: |  | 4
Total (h): |  | 480
4.1.3 | PERFURATRIZ PARA FURO EM ROCHA COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP - INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR
Quantidade de pinos: |  | 288 | Obs: Considerado o tempo de 16 min para perfuração de cada pino.
Fixação (h/pino): |  | 0.278
Total arredondado (h): |  | 80
4.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)
Comprimento (m): |  | 9.5 | Obs: Os blocos localizados nas duas cabeceiras serão escavados em sua totalidade, devido ao aumento na extensão da ponte.
Largura (m): |  | 5
Altura (m): |  | 0.6
Volume bloco cabeceiras (m³): |  | 28.5
Volume 2 blocos (m³): |  | 57
4.2.2 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTOESCOVANTE, MOTOR A GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETRO DE SUCÇÃO X RECALQUE (3" X 3"), 60 M3/H A 23 MCA
Tempo de execução/bloco (dias): |  | 12.5 | Obs: Consisderando que a bomba trabalhe 50% do tempo da execução do bloco.
Horas trabalhadas (dia): |  | 8
Total de horas para execução de 1 bloco: |  | 100
Horas trabalhadas (bomba): |  | 50
Horas trabalhadas (bomba) para 2 blocos: |  | 100
4.2.7 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO EM MADEIRA SERRADA, ESP: 25 MM, 4 UTILIZAÇÕES
BLOCO CORTINAS
Comprimento (m): |  | 9.5
Largura (m): |  | 5
Altura (m): |  | 0.6
Área 1 bloco (m²): |  | 17.4
Área 2 blocos (m²): |  | 34.8
BLOCO PILAR CENTRAL
Comprimento (m): |  | 7.4
Largura (m): |  | 2.4
Altura (m): |  | 1
Área bloco (m²): |  | 19.6
ÁREA TOTAL (m²) |  | 54.4
5.1.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP: 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES
Comprimento (m): |  | 7.5
Largura (m): |  | 4
Altura (m): |  | 7
Área frente (m²): |  | 52.5
Área lateral (m²): |  | 56
Fechamento (m²): |  | 7
Área total 1 cortina (m²): |  | 231
Área total 2 cortinas (m²): |  | 462
5.1.6 | CONCRETAGEM DE CORTINA/PILAR DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA, CONCRETO FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
Comprimento (m): |  | 15.5
Espessura (m): |  | 0.5
Altura (m): |  | 7.3
Volume 1 cortina (m³): |  | 56.575
Volume 2 cortinas (m³): |  | 113.15
Área 45º base (m²): |  | 0.5
comprimento base (m): |  | 15.5
Volume 1 cortina (m³): |  | 7.75
Volume 2 cortinas (m³): |  | 15.5
Volume total (m³): |  | 128.65
5.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES
Comprimento (m): |  | 1
Largura (m): |  | 6
Altura (m): |  | 7
Área total (m²): |  | 98
5.3.5 | CONCRETAGEM DE CORTINA/PILAR DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA, CONCRETO FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
Comprimento (m): |  | 6
Espessura (m): |  | 1
Altura (m): |  | 7.3
Volume total (m³): |  | 43.8
6.1.1 | FÔRMA METÁLICA PARA VIGA DE CONCRE PRÉ-MOLDADA PROTENDIDA PARA OAE UTILIZAÇÃO 20 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
Área lateral por longarina (m²): |  | 41.94
Área de fundo por longarina (m²): |  | 14.4
Área total por longarina (m²): |  | 56.34
Área total para 8 longarinas (m²): |  | 450.72
6.1.11 | CONCRETAGEM DE VIGAS OU LAJES, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
Seção por longarina (m²): |  | 0.20833
Comprimento por longarina (m): |  | 18
Volume por longarina (m³): |  | 3.7499
Volume para 8 longarinas (m³): |  | 29.9995
6.3.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, ESP: 17 MM
Perímetro 1 pré-laje (m): |  | 5.2
Espessura (m): |  | 0.08
Área (périmetro x espessura) m²: |  | 0.416
Área fundo m²: |  | 1.6
Área total por pré-laje (m²): |  | 2.016
Quantidade de pré-lajes: |  | 108
Área total (m²): |  | 217.728
6.3.4 | CONCRETAGEM DE VIGAS OU LAJES, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (INCLUI GUARDA RODAS)
Área fundo (m²): |  | 1.6
Espessura (m): |  | 0.08
Volume por pré-laje (m³): |  | 0.128
Quantidade de pré-lajes: |  | 108
Área total (m²): |  | 13.824